RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "KEDUNGLUMPANG"

TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Sasaran Kegiatan** | **Pihak Yang Terlibat** | **Waktu** | **Sumber Dana** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| **I** | **Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan** |
| 1 | Memperbarui SK Kampung KB;Membahas Struktur Pokja Kampung KB | Kepala Desa | Pokja Kampung KB | Kepala Desa, IMP, TP PKK, | Mei 2023 | BOKB | Rp. 750000 |   |
|  |   |   | BPD, Perangkat Desa, Bidan |   |   |   |   |
| 2 | Pembentukan DASHAT | Kepala Desa |  | Kepala Desa, IMP, TP PKK, BPD, Perangkat Desa, Bidan | Mei 2023 | BOKB | Rp. 750000 |  |
| 3 | Memetakan potensi dan masalahPemetaan dpt dilakukan dengan analisa data dan observasi lingkungan | Semua Pokja dan Poktan | Semua Pokja dan Poktan | Kepala Desa, TP PKK, Semua Pokja dan Poktan | Juni 2023 | swadaya | Rp. 200000 | Pemetaan masalah dan potensi merupakan kegiatan analisa situasi yang dilakukan oleh pokja kampung KB sebagai dasar/ acuan dalam menyusun rencana kegiatan.Prioritas masalah disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan disesuaikan dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai, penyusunan prioritas akan memperhatikan masalah2 dasar yang dihadapi maupun faktor yang menghambat tercapainya suatu tujuan |
| 4 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian program dalam website Kampung KB dan web Rumah dataku |  Pokja Kampung KB, kader RDK |  Data pelaksanaan Kegiatan dan capaian program |  Pokja Kampung KB, semua poktan, perangkat desa, kader RDK | Setiap bulan |  BOKB / Dana desa | Rp. xxxxxxx  |   |
| 5 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting |  TPK |  Keluarga resiko stunting |  Kader posyandu, IMP, puskesmasd | Oktober-Desember |  BOKB / Dana Desa | Rp. xxxxxxx |   |
| **II** | **Perubahan Perilaku** |
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi |  Bidan Desa/ PKB / IMP |  PUS, TIAL, IAT |  puskesmas |  Sepanjang tahun |  - |   |   |
| 2 | Penyuluhan makanan bergizi beragam berimbang aman dan halal, (termasuk informasi perubahan mindset ttg susu kental manis) |  Bidan Desa/ PKB / IMP |  Keluarga Stunting dan beresiko stunting, keluarga dengan 4 kluster resiko stunting, seluruh masyarakat |  Puskesmas, |  Sepanjang tahun |  - |   |   |
| 3 | pembinaan usia dini di era generasi alfa ( generasi post gen Z) | Ketua TP, PKK, PKB, diknas,  |  Keluarga yang memiliki anak usia kelahiran 2013 dan setelahnya |  Diknas, SKB Mojoagung, |  Juli - Agustus |  Dana Desa |  Rp. xxxxxxx |   |
| **III** | **Pelayanan dan Rujukan** |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | TP PKK, kader Posyandu, kader DASHAT, ketahanan pangan | Keluarga stunting dan keluarga bersiko stunting |  TP PKK, IMP/KADER, posyandu, ketahanan pangan |   |  DD, APBD, BAAS |  Rp. xxxxxxx |   |
| **2** | Gerakan Minum tablet tambah darah secara bersama2 pada saat kegiatan posyandu | Kader Posyandu, Bidan Desa, TPK |  Remaja putri, catin dan bumil | TP PKK, IMP/KADER, posyandu |  Satu bulan Sekali |  APBD |  Rp. xxxxxxx |   |
| **IV** | **Penataan Lingkungan** |
| 1 | Kerja bakti pembersihan saluran drainase |  Seksi penataan lingk/ Ketua RT/RW |  Warga / Masyarakat |  Semua Masyarakat |  Satu bulan sekali |  Swadaya |  Rp. xxxxxxx |   |
| 2 | Pemanfaaatan pekarangan / KRPL dan asman toga |  TP PKK, |   Warga / Masyarakat |  TP PKK, Semua Masyarakat |  Satu bulan sekali / sesuai kebutuhan |  DD, swadaya |  Rp. xxxxxxx |   |
| **V** | **Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)** |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **VI** | **Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri** |
| 1 | KRPL |  TP PKK |  Warga / Masyarakat |  TP PKK, Semua Masyarakat |  Satu bulan sekali / sesuai kebutuhan |  DD, swadaya |  Rp. xxxxxxx |   |
| 2 | operasional poktan |  Ketua Poktan |  Poktan |  Pengurus dan anggota poktan |  Satu bulan sekali |  DD |  Rp. xxxxxxx |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tempat , Tanggal-Bulan-Tahun |
|  |  |  |  |  |  | Diketahui |  |
|  | Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa / Lurah |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ttd* |  |  |  |  | *ttd* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *( Nama )* |  |  |  |  | *( Nama )* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |