## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB BELIAN
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Monev Pokja dan RDK Kampung KB Kamboja, Orientasi Serta Pembentukan POkja Kampung KB Belian SK Terbaru 2025 | PKB | Anggota Pokja, RT/RW | Lurah , MItra | SEPT | Kelurahan | 25
2 | Orientasi Kader RDK dan Pembuatan Medsos FB dan IG Kp kB Belian | PKB | Pengurus RDK | Sekretariat KP KB | Februari | Swadaya | 5
3 | Pertemuan POkja Kampung KB | Ketua Pokja | Anggota Pokja | Lurah , MItra | Februari | Kelurahan | 25
4 | Pembinaan Poktan Tribina dan UPPKA | PKB | Kader Tribina dan UPPKA | Lurah , MItra | Mei | Swadaya | 30
5 | Pertemuan dan evaluasi semesteran Kampung KB Belian | Ketua Pokja | Anggota Pokja | Lurah , MItra | Juli | Swadaya | 30
6 | Sosialisasi Genting dan Monev TPK | PKB | TPK | Lurah , MItra | Oktober | Swadaya | 138
7 | Pertemuan dan Evaluasi Tahunan Kampung KB Belian | Ketua Pokja | Anggota Pokja | Lurah , MItra | Desember | Swadaya | 30