## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BEKUALITAS DESA WAWOSUNGGU KECAMATAN MORAMO
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, balai Penyuluh PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas |  | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Penanganan Kasus Stunting | KADER KPM | IBU DAN ANAK | KADER POSYANDU, TPK |  | Dana Desa
3 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Jan-des | dinkes
4 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | OPD KB | Maret-Des | BOKB
5 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH |  | APBD (Dinsos)
6 | BLT Dana Desa | kepala Desa | Keluarga rawan dan miskin | Masyarakat Miskin |  | Dana Desa
7 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBN
8 | pengadaan Peralatan Alat Kesehatan | Dana Desa
| - Timbangan Digital Gantung Anak | Bendahara desa | Mayarakat | Ibu Dan Anak | 1 KALI PER TAHUN | Dana Desa
| - Pengukur Tinggi Badan (Stadiometer) | Bendahara desa | Mayarakat | Ibu Dan Anak | 1 KALI PER TAHUN | Dana Desa
9 | Strip Pengecekan Gula Darah, Kolesterol, dll | Bendahara desa | Mayarakat | MASYARAKAT |  | Dana Desa
10 | Pengadaan Rak Lemari Posyandu | Bendahara desa | Kader Posyandu | KADER POSYANDU |  | Dana Desa
11 | Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rentan Miskin | Bendahara desa | Mayarakat | MASYARAKAT |  | Dana Desa
12 | Ketahanan Pangan
| - Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar dan Pakan Ikan | Tim Pendamping Desa | Masyarakat Desa | Masyarakat Desa |  | Dana Desa
| - Pengadaan Bibit Pertanian dan Pupuk Pertanian | Tim Pendamping Desa | Masyarakat Desa | Masyarakat Desa |  | Dana Desa
13 | Pembangunan Posyandu Prima | Dinkes | Desa | Dinkes |  | Kemenkes
IV | Penataan Lingkungan
1 | Peningkatan Jalan Usaha Tani | TPK desa | Jalan Usaha Tani | Masyarakat | Tahun | Dana Desa | 1
2 | Pembangunan /Peningkatan Dewker | TPK desa | Sarana Pertanian | Masyarakat | Tahun | Dana Desa | 1
3 | Pengadaan Racun Rumput | TPK desa | Pertanian | Masyarakat | Tahun | Dana Desa | 1
4 | Pengadaan pupuk | TPK desa | Produksi Hasil Tani | Masyarakat | Tahun | Dana Desa | 1
5 | Pengadaan Bibit Tanaman Bersertifikasi dan Berlabel | TPK desa | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Masyarakat | Tahun | Dana Desa | 1
( Bibit Pinang Batara )
6 | Pengadaan Kawat Duri | TPK desa | Penunjang Pertanian | Kepala Dusun I,II,III dan IV | Rutin di Lakukan Sebulan sekali, jadwal menyesuaikan masing-masing Dusun | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pembinaan Poktan Tribina | Ketua kampung KB | Seksi Sosialisasi dan Budaya | Anggota dan Kader Tribina | JUN-DES | APBN
2 | Dahsat | OPD KB | Keluarga Berisiko stunting | Masyakat, PKB,PLKB, Kader TPK, IMP | Maret-DES | APBN
3 | Pembinaan Pokja Kampung KB | OPD KB | Kader Pokja | PKB dan OPD KB | Maret-DES | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Insentif Guru PAUD | Bendahara Desa | GURU PAUD | GURU PAUD | Januari-Desember | Dana Desa
2 | Insentif Guru TPQ | Bendahara Desa | GURU TPQ | GURU TPQ | Januari-Desember | Dana Desa
3 | Insentif Imam Desa | Bendahara Desa | IMAM DESA | IMAM DESA | Januari-Desember | Dana Desa
4 | Insentif Kader Posyandu | Bendahara Desa | KADER POSYANDU | KADER POSYANDU | Januari-Desember | Dana Desa
5 | Insentif Kader Posbindu | Bendahara Desa | KADER POSBINDU | KADER POSBINDU | Januari-Desember | Dana Desa
7 | Pembangunan / Rehab Balai Kemasyarakatan | TPK Desa | Balai Desa | PEMERINTAH DESA | Paket | Dana Desa
8 | Pembangunan / Rehab Talud | TPK Desa | Masyarakat | MASYARAKAT | Meter | Dana Desa
9 | Pembangunan Jamban Umum / MCK Untuk PAUD | TPK Desa | Fasilitas PAUD / TK | MaSYARAKAT | Unit | Dana Desa
10 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi Alternatif | Aparat Desa | Penerangan Lampu Jalan | APARAT DESA | Januari-Desember | Dana Desa
| Tingkat Desa |  |  |  |  | Dana Desa
11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana TIK Untuk | Kepala Desa | Fasilitas Pemerintah Desa | PEMERINTAH DESA | 1 Paket | Dana Desa
| Penunjang Data SDGS Pengimputan Arsip/Data Desa |  |  |  |  | Dana Desa
12 | Peningkatan Kapasitas Kades dan Aparatur Desa | Kepala Desa | Kepala Desa dan Aparatur Desa | Kepala Desa dan Aparatur Desa | 2 Orang | Dana Desa
13 | Jasa Insentif Operator Prodeskel | Bendahara Desa | OPERATOR DESA | OPERATOR DESA | Januari-Desember | Dana Desa
14 | Pelatihan Persuratan Elektonik | Aparat Desa | Peningkatan Kapasitas Aparat Desa | APARAT DESA | 1 Orang | Dana Desa
15 | Pelatihan Evdeskel / Prodeskel | Aparat Desa | Peningkatan Kapasitas Aparat Desa | APARAT DESA | 1 Orang | Dana Desa
16 | Pelatihan Sipades | Aparat Desa | Peningkatan Kapasitas Aparat Desa | APARAT DESA | 1 Orang | Dana Desa
17 | Pelatihan Sadar Hukum bagi Masyarakat dan Aparat | Aparat Desa | Peningkatan Kapasitas Aparat Desa | APARAT DESA | 1 Orang | Dana Desa
6 | Insentif Op. Siskeudes | Bendahara Desa | OP. SISKEUDES | OP. SISKEUDES | Januari-Desember | Dana Desa
7 | Insentif Op. Simcard dan Website Desa | Bendahara Desa | OP. SIMCARD DAN WEBSITE DESA | OP. SIMCARD DAN WEBSITE DESA | Januari-Desember | Dana Desa
8 | Insentif Op. SIKS-NG | Bendahara Desa | OP. SIKS-NG | OP. SIKS-NG | Januari-Desember | Dana Desa
9 | Insentif Pemangku Adat | Bendahara Desa | PEMANGKU ADAT | PEMANGKU ADAT | Januari-Desember | Dana Desa
Wawosunggu, 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| SUHARJUNi ) |  |  |  |  | JUFRI,S.Si )