## Kel. Kebon Jeruk JB
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN KEBON JERUK
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga | Lurah Kel. Kebon Jeruk | Seluruh Keluarga | Lurah,Puskesmas, PKK, Dasawisma, | Oktober - Desember | APBD. Swadaya | 79 RT
2 | Pembekalan Kader Rumah Dataku dan kader PokJa Kampung KB | PKB | Kader Rumah Data, PokJa KKB | Sudin PPAPP | Oktober dan November | APBD | 5 orang
3 | Updating Kepemilikan Administrasi Kependudukan | Seksi Penyediaan Data | Warga Masyarakat | Lurah, Dukcapil, RT, RW, PKK, Dasawisma | Januari - Desember | APBN, APBD | 6 bulan
4 | Monev dan Pelaporan capaian Kegiatan | Ketua PokJa KKB | seluruh Kegiatan KKB | Lurah, PKB, PusKesmas, Dukcapil, PKK, PokJa KKB | Juni & Desember | APBN, APBD | 2 bulan
II | Perubahan perilaku keluarga
1 | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kelurahan, Puskesmas | Warga Masyarakat | Puskesmas, Kader Kesehatan, PKK | Setiap Hari | Swadaya | 79 RT
2 | Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) | PKB, Ketua BKB | Keluarga Balita | PKB, PKK, Kader BKB | Januari - Desember | APBD, Swadaya | setiap Bulan
3 | Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) | PKB, Ketua BKR | Keluarga Remaja | PKB, PKK, Kader BKR | Januari - Desember | APBD, Swadaya | 2 bulan sekali
4 | Pembinaan Bina Keluarga Lansia(BKL) | PKB, Ketua BKL | Keluarga Lansia | PKB, PKK, Kader BKL | Januari - Desember | APBD, Swadaya | 2 bulan sekali
5 | KIE Kesehatan Reproduksi Sehat dan KB | PKB, Puskesmas | PUS | PKB, Puskesmas, | Januari - Desember | APBN, APBD | setiap Bulan
6 | Peningkatan PHBS | Kelurahan, Puskesmas | Seluruh Keluarga | puskesmas, Kader Kesehatan, PKK | Januari - Desember | Swadaya | 7 RW
7 | Sosialisasi GEMARI (Gemar Makan Ikan) | Sudin KPKP | Anak dan Remaja | PKB, Puskesmas, PKK, PokJa KKB | Januari - Desember | APBN, APBD | 3 bulan sekali
III | Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga
1 | Peningkatan wawasan kader kesehatan | Puskesmas, Kelurahan | Kader Kesehatan | Puskesmas, Kader Kesehatan, PKK | Januari - Desember | APBN, APBD | 2x dalam setahun
2 | Penyuluhan KB | PKB, Puskesmas | PUS | PKB, Puskesmas, Kader Kesehatan, PKK | Januari - Desember | APBN, APBD
3 | Pelatihan Produksi dan Pemasaran bagi Usaha Rumah Tangga | Sudin KPKP, Kelurahan | pelaku Usaha Rumah tangga | Kelurahan, PKK, Sudin KPKP |  | APBN, APBD
IV | Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat
1 | Bank Sampah | Kasi Ekbang, Seksi Penataan Lingkungan | Warga Masyarakat | DLH, SuDin Lh, Satpel LH, Kasi Ekbang, RT, RW, Kader | Januari - Desember | APBN, APBD, Swadaya | setiap bulan
2 | Penghijauan | Kasi Ekbang, Seksi Penataan Lingkungan | Warga Masyarakat | Sudin Pertamanan, Kelurahan, RT, RW | Januari - Desember | APBN, APBD, Swadaya | 2x dalam setahun
V | Operasional Kampung Keluarga Berkualitas (BOKB)
1 | Pelatihan PokJa Kampung KB dan Rumah Dataku | Sudin PPAPP | Pokja KKB | Kelurahan, Sudin PPAPP | Juli, Oktober | APBD, Swadaya | 1x dalam setahun
VI | Kegiatan Menggunakan Anggaran Kelurahan/Mandiri
1 | Pemberian PMT | Kasi Kesra Kel. Kebon Jeruk | Posyandu | Puskesmas, Kelurahan kader Posyandu, PKK | Januari - Desember | APBD Kelurahan, Swadaya | 14 Pos
Jakarta, 30 September 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Plt. Lurah Kebon Jeruk
Kampung KB
| ( Nama ) |  |  |  |  | (Tubagus Masarul Iman, S.AP)
Note on C5: ====== ID#AAABrLxJGvw tc={39CDF090-F4F5-47DB-99C2-AB2457DC3185} (2025-09-16 05:23:20) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Penanggung jawab program
Note on E5: ====== ID#AAABrLxJGvk tc={99BACA2A-0598-490D-8E43-A651FDD9BB58} (2025-09-16 05:23:20) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dalam melaksanakan kegiatan tuh ngelibatin siapa aja
Note on G5: ====== ID#AAABrLxJGvo tc={15945474-A9C6-4CA8-8991-FDCE6B1D8B80} (2025-09-16 05:23:20) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kalo ada di inpres biasanya ada di dinas penanggung jawab, kalo gaada di inpres disesuain aja
Note on H5: ====== ID#AAABrLxJGvs tc={42FA7415-3FFA-463E-9859-0FF3BC74E9A7} (2025-09-16 05:23:20) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jumlah anggaran
Note on I5: ====== ID#AAABrLxJGvg tc={349D8CD9-7109-40B8-A503-E8EC0D2C4DBE} (2025-09-16 05:23:20) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Diisi pas monev terlaksana/ngga