## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "DESA WALATANA" DESA WALATANA
KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025
No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan |  | Pihak Yang Terlibat | Waktu Pelaksanaan | Sumber Dana | Jumlah Kegiatan | Keterangan
I. | Operasional Kampung Berkualitas Kependudukan (BOKB)
1. | Kelompok Kerja Kampung Berkualitas | OPD DPPKB Kabupaten Sigi | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Pengurus |  | Kepala Desa, TP-PKK, BPD, Penyuluh KB | Januari-Desember 2025 | BOKB | 6x Kegiatan
Rumah Data, Pengelola DASHAT, PPKBD/Sub PPKBD
2. | Ketahanan Keluarga Berbasis Tribina | OPD DPPKB Kabupaten Sigi | Keluarga Memiliki Balita/Remaja/Lansia, Kader, |  | Kepala Desa, TP-PKK, dan Penyuluh KB | Januari-Desember 2025 | BOKB | 10x Kegiatan
| di Kampung Berkualitas |  | Ibu Hamil/Menyusui, Keluarga Kelompok UPPKA,
Pengelola DASHAT
II. | Kegiatan menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Resuffle Kepengurusan Pokja Kampung | Kepala Desa dan Pokja Kampung Keluarga | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kepala Desa, TP-PKK, Penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD, dan | Februari 2025 | Mandiri | 1x Kegiatan
| Keluarga Berkualitas | Berkualitas |  |  | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
2 | Resuffle Kepengurusan UPPKA Kampung Keluarga | Kepala Desa dan Pokja Kampung Keluarga | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kepala Desa, TP-PKK, Penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD, dan | April | Mandiri | 1x Kegiatan
| Berkualitas | Berkualitas |  |  | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
3 | Pembenahan Sekretariat Kampung | Kepala Desa, Pokja Kampung Keluarga | Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kepala Desa, Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Rumah | Januari-Desember 2025 | CSR | Sampai Selesai
| Berkualitas dan Rumah Dataku | Berkualitas dan Pengurus Rumah Dataku | dan Rumah Data |  | Data, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa
III. | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1. | Pelaporan kegiatan dan capaian program | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh kegiatan dan capaian di Kampung |  | Penyuluh KB dan Sekretaris Kampung Keluarga Berkualitas | Januari-Desember 2025 | - | 12x Kegiatan
| dalam website Kampung Berkualitas | Kependudukan | Keluarga Berkualitas
2. | Pelaporan Pemuktahiran Data dalam | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Pendataan Keluarga, Pemuktahiran Data |  | Penyuluh KB dan Sekretaris Rumah Data | Januari-Desember 2025 | - | 1x Kegiatan
| website Rumah Dataku | Kependudukan | dan Data Potensi Desa
3. | Pendataan dan Pemuktahiran | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) |  | PPKBD/Sub PPKBD | Januari- Desember 2025 | BOKB | 1x Kegiatan
| Pasangan Usia Subur (PUS) | Kependudukan
4. | Pemuktahiran Basis Data Keluarga | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh Keluarga |  | PPKB/Sub PPKBD | Januari-Desember 2025 | BOKB | 1x Kegiatan
| Indonesia (PBKDI) | Kependudukan
5. | Pemuktahiran Data Keluarga Resiko | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Keluarga Resiko Stunting (KRS) |  | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Januari-Desember 2025 | BOKB | 1x Kegiatan
| Stunting (KRS) | Kependudukan
6. | Pengisian Buku Administrasi Kampung | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas |  | Penyuluh KB dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas | Januari-Desember 2025 | - | 1x Kegiatan
| Berkualitas | Kependudukan
7. | Pengisian Buku Administrasi Rumah Data | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Rumah Data |  | Penyuluh KB dan Pengelola Rumah Data | Januari-Desember 2025 | - | 1x Kegiatan
Kependudukan
IV. | Perubahan Perilaku
1. | Sosialisasi Pola Hidup Sehat | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
2. | Sosialisasi Bahaya NAPZA | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
3. | Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
| (PUP) |  |  |  | Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
4. | Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
5. | Sosialisasi Pencegahan Kanker | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
6. | Pemanfaatan lahan pekarangan | Seksi perubahan keluarga | Dasawisma |  | TPKK, Masyarakat, PPKBD dan Sub.PPKBD, seksi perubahan | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
Keluarga
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
V. | Pelayanan dan Rujukan
1. | Penggerakkan dan Pelayanan KB | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Pasangan Usia Subur (PUS), dan Ibu Hamil |  | Bidan, TP-PKK, Penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
2. | Pemberian Pendampingan dan Edukasi | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Pasangan Usia Subur (PUS) dan Ibu Hamil |  | Bidan Desa, TP-PKK, dan Kader | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
| Ibu Hamil/Ibu Balita | Rujukan Pada Keluarga
3. | Pendidikan Agama Bagi Masyarakat | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
4 | Pembinaan Posyandu, BKB, BKR, BKL,UPPKA, | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Ibu Hamil/Balita, Keluarga Memiliki Balita/Remaja/ |  | TP-PKK, Kader Posyandu, Kader BKB, Penyuluh KB dan Seksi | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
| dan PIK Remaja | Rujukan Pada Keluarga | Lansia, dan Keluarga Kelompok UPPKA |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
5 | Pengolahan Makanan untuk Menu Pencegahan | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Keluarga Berisiko Stunting (KRS), Ibu Hamil |  | Bidan, TP-PKK, Pengelola DASHAT, PPKBD/Sub PPKBD, dan | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
| Stunting | Rujukan Pada Keluarga | dan Balita |  | Penyuluh KB
6 | Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Kampung Keluarga Berkualitas |  | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD, Pokja Kampung | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  |  | Keluarga Berkualitas, Rumah Data da Seksi Peningkatan
Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
VI. | Penataan Lingkungan
1. | Kerja Bakti Di Depan Halaman Rumah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, dan Seksi Penataan | Hari Jumat dan Minggu | Mandiri | 2x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
2. | Sosialisasi Kawasan Bebas Sampah/Rokok, dan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, dan Seksi Penataan | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
| Rumah Tanpa Asap Rokok | Masyarakat |  |  | Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
3. | Implementasi Kawasan Bebas Sampah/Rokok | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Tenaga Kesehatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
| dan Rumah Tanpa Asap Rokok | Masyarakat |  |  | dan Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
4 | Gerakan Penanaman Tanaman Sayuran | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, Penyuluh Pertanian, | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 6x Kegiatan
| Di Halaman Rumah | Masyarakat |  |  | dan Seksi PenataanLingkungan Keluarga dan Masyarakat
5 | Gerakan Rumah Sehat (GRS) | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Tenaga Kesehatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 6x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | dan Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
6 | Pembinaan PHBS dan Kesehatan Lingkungan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 6x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
7 | Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember 2025 | Dana Desa | 4x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
8 | Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 4x Kegiatan
| Penyakit Serta Penertiban Hewan Peliharaan | Masyarakat |  |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
9 | Penyediaan Tempat Sampah di Setiap Rumah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
10 | Penataan Lingkungan Keluarga di kampung KB | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat |  | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember 2025 | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Masyarakat |  |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
Walatana, 05 Januari 2025
Mengetahui :
Penyuluh Keluarga Berencana |  |  |  | Ketua Pokja Kampung Keluarga Berkualitas "DESA WALATANA"
Desa Walatana
HALIMA
WULAN SARI, Amd.Kep