Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Rama Yana

I. Identitas Kampung KB

Nama Kampung KB	: Rama Yana
Desa/Kelurahan	: Rama Yana
Kecamatan 		: Seputih Raman
Kabupaten		: Lampung Tengah
Provinsi		: Lampung
Tahun Pelaksanaan	 : 2025
Fokus Program Utama 	 : Penurunan Stunting

II. Latar Belakang

Kampung KB Rama Yana dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terintegrasi dengan program percepatan penurunan stunting. 
Desa Rama Yana termasuk wilayah yang masih memiliki tantangan dalam hal gizi anak, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan terpadu lintas sektor untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

III. Tujuan

1. Menurunkan prevalensi stunting di Kampung KB Rama Yana.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga berkualitas.

IV. Sasaran

- Ibu hamil dan menyusui
- Balita dan anak usia dini
- Pasangan usia subur (PUS)
- Remaja dan calon pengantin
- Kader kesehatan dan masyarakat umum

V. Rencana Kegiatan

| No | Bidang Kegiatan | Nama Kegiatan | Tujuan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Sumber Dana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kesehatan dan Gizi | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Edukasi Gizi | Meningkatkan status gizi anak dan pengetahuan keluarga tentang makanan bergizi | Februari 2025 | Bidan Desa, Kader Posyandu | Dana Desa / BKKBN |
| 2 | Kesehatan Ibu & Anak | Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita | Meningkatkan pemahaman ibu tentang kehamilan sehat dan tumbuh kembang anak | April 2025 | PLKB, Bidan Desa | Dinas Kesehatan |
| 3 | Sanitasi & Lingkungan | Gerakan ODF (Stop Buang Air Besar Sembarangan) | Meningkatkan perilaku hidup bersih dan mencegah penyakit penyebab stunting | Juni 2025 | Pokja Kampung KB, Karang Taruna | Dana Desa / Swadaya |
| 4 | Edukasi & Sosialisasi | Penyuluhan remaja dan calon pengantin | Meningkatkan kesiapan remaja dalam membentuk keluarga sehat | Agustus 2025 | PKK, Kader BKR | CSR / Dinas Pendidikan |
| 5 | Ketahanan Pangan | Pelatihan pemanfaatan pekarangan dan olahan pangan lokal | Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga | Oktober 2025 | Pokja Ekonomi, Dinas Pertanian | Dana Desa / Swadaya |

VI. Indikator Keberhasilan

1. Penurunan angka stunting minimal 5% dalam satu tahun.
2. 90% ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil dan pemeriksaan rutin.
3. 80% rumah tangga memiliki akses sanitasi dan air bersih.
4. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Kampung KB.

VII. Penutup

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Rama Yana Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan kegiatan masyarakat untuk menurunkan angka stunting di wilayah Desa Rama Yana. 
RKM ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, kader, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bebas stunting.