RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )

KAMPUNG KB DESA PADANG LUAR TAHUN 2025

| NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | RENCANA KERJA KAMPUNG KB |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan RKM Kampung KB untuk tingkat | Kades, Ketua, PKB, Fasilitator | Pokja Kampung KB tk Dusun | OPD KB | Januari | BOKB | Januari 2025 |
|  | Desa |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Evaluasi Pelaksanaan RKM melalui Pertemuan Rutin Pokja Kampung KB | Ketua, PKB,, Fasilitator | Pokja Kampung KB Tk Desa | OPD KB | Setiap Bulan | BOKB | sesuai jadwal |
| B | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sosialisasi program KKBPK melalui perte- | Seksi Reproduksi | PUS RW 1 sd RW 4 | OPD KB, PKM,PKB,Kader,PUS | Setiap Bulan | Swadaya | sesuai jadwal |
|  | muan kelompok kegiatan yang ada |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Peningkatan Peserta KB MKJP melalui KIE | Seksi Reproduksi, dan | PUS bukan peserta KB | PKB,Tim Pokja, Fasilitator, Cln Aksp | Setiap Bulan | Swadaya | sesuai jadwal |
|  | dan Konseling KB MKJP di Posyandu dan Poktan yang ada | Seksi Pendidikan | PUS Peserta KB Non MKJP |  |  |  | Posyandu |
|  | 3. Pelayanan KB MKJP setiap bulan dan | Seksi Reproduksi | Calon Akseptor MKJP | PKB,Tim Pokja, Fasilitator, Cln Aksp | Setiap Bulan | APBD |  |
|  | pada momen safari KB |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pertemuan Rutin Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga Balita | Tim Pokja,PKB,Fasil,Bides, Kel Balita | Setiap Bulan | Swadaya | sesuai jadwal |
|  | 5. Peningkatan Kapasitas Kader BKB | Seksi Sosialisasi danPendidikan | Kader BKB | OPD KB, TP PKK, PKB | Oktober | BO KB |  |
|  | 6. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( BKR ) | Seksi Sosialisasi danPendidikan | Keluarga Remaja | Tim Pokja,PKB,Fasil, Kel Remaja | Setiap Bulan | Swadaya | sesuai jadwal |
|  | 7. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( BKL ) | Seksi Cinta kasih | Lansia dan Keluarga Lansia | Tim Pokja,PKB,Fasil, Bides, kel Lansia | Setiap Bulan | Swadaya | Sesuai Jadwal |
|  | 8. Pembinaan PIK R melalui : |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Penyuluhan subtansi Genre | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Remaja | Tim Pokja,PKB,Fasil, Bides,Remaja | Setiap Bulan | Swadaya | sesuai jadwal |
|  | b. Lomba Duta Genre | Seksi Sosbud,Pendidikan | Remaja PIK R | Tim Pokja,PKB,Fasil, Bides, Remaja | Juli | Swadaya | Sesuai Jadwal |
|  | 9. On lline Rumah Data Kampung KB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | PS/KS, Remaja PIK-R | Tim Pokja, PKB ,Fasilitator | Januari - Des | Swadaya | Setiap Kegiatan |
| C | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN PADA TUHAN YME |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajian rutin bapak dan ibu | Seksi Agama, Seksi Pendidikan | Kelompok Pengajian | Tim Pokja, Takmir Mesjid & Musola | Januari | Swadaya | Setiap Hari |
|  | 2 .Pelaksanaan Taman Pendidikan Al'Quran | Seksi Agama, PIK R | Anak dan Remaja | Tim Pokja, Takmir Mesjid & Musola | Januari | Swadaya | Setiap Hari |
|  | 3. Gerakan sholat Magrib dan Subuh | Seksi Agama, | Semua Masyarakat | Tim Pokja, Takmir Mesjid & Musola | Januari | Swadaya | Setiap Hari |
|  | berjamaah pada keluarga |  |  |  |  |  |  |

| NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pendataan PHBS dan PUS | Seksi reproduksi | Semua Rumah | Tim Pokja, Kader | Februari | Dana Desa | 01-Feb |
|  | 2. GERMAS untuk semua keluarga | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Semua Masyarakat | Tim Pokja,PKB,Fasil, Bides,PKK, | Setiap Bulan | Puskesmas | setiap bulan |
|  | menuju masyarakat Tegalsari yang sehat |  |  | Kader |  |  |  |
|  | 3. Penjaringan Balita dan Penjaringan Ibu Hamil | Seksi Reproduksi | Semua Masyarakat | Tim Pokja,PKB,Fasil, ,Bides, PKK, | Setiap Bulan | Puskesmas | setiap bulan |
|  | resiko tinggi |  |  | Kader |  |  |  |
|  | 4.Penjaringan dan Pemeriksaan Lansia | Seksi cinta Kasih | Lansia | Tim Pokja, PKB,Bides, Fasil,Kader | Setiap Bulan | Puskesmas | setiap bulan |
|  | 5. Pembagian MP untuk Balita resiko Stunting melalui kegiatan Kader Anti Mager Cegah Stunting | Seksi cinta Kasih | Balita | Tim pokja, BKB, Peng. DASHAT | Setiap Bulan | BKOKB | Mulai Oktober |
|  | 6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Posyandu dan Posbindu | Seksi cinta Kasih | Balita, Masyarakat | Tim Pokja, PKB,Bides, Fasil,Kader | Setiap Bulan | Dana Desa | setiap bulan |
|  | 7. Pelayanan Lansia melalui Program Kader Anti Mager Jemput Lansia | Seksi cinta Kasih | Lansia | Tim Pokja, Bides, PKB | setiap Bulan | Swadaya | setiap bulan |
| E | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembenahan lingkungan rumah sendiri | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua Masyarakat | Tim Pokja, Fasil, PKK, Masy | Setiap hari | Swadaya | setiap hari |
|  | (swakarsa ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Kerja bakti pembenahan lingkungan |  | Semua Masyarakat | Tim Pokja, Fasil, PKK, Ketua RT RW | Setiap Minggu | Swadaya | Minggu pagi |
|  | 3. Sosialisasi Gerakan anti buang sampah | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua Masyarakat | Tim Pokja,Fasil,PKK,Ketua RT RW | Juni | Swadaya |  |
|  | sembarangan |  |  |  |  |  |  |
| F | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penanaman sayuran dan obat keluarga | Seksi Ekonomi, Seksi Pemb | Semua Masyarakat | Tim Pokja, Fasil, PKK, RT RW, Masy | Setiap Bulan | Swadaya | setiap bulan |
|  | melalui kegiatan UPPKA,berlian PKK dan | Lingkungan |  |  |  |  |  |
|  | Kelompok wanita tani |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Pelatihan Pengolahan TOGA menjadi produk komersil | Seksi Pembinaan lingkungan dan Ekonomi | Anggota UPPKA dan Kader | Pokja Kmp. KB, Pokja III TP PKK Desa |  |  |  |
|  | 3. Perluasan pemasaran hasil panen | Seksi Pembinaan lingkungan dan Ekonomi | Pokja Kmp. KB, KWT, | TP PKK Desa | Pasca Panen | Swadaya | Pasca Panen |
| G | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Pemanfaatan Perpustakaan IQRO secara maksimal | Seksi Pendidikan,PIK R | Remaja, dan anak anak | Tim Pokja,PIK R, Fasil | Januari | Swadaya | setiap bulan |
|  | 2. Pendataan dan penyaluran pendidikan | Seksi Pendidikan | Anak Putus Sekolah | TIM Pokja, Kades, Fasil | Desember | Swadaya | Juni, Juli |
|  | anak putus sekolah |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Pemanfaatan Taman Ramah Anak | Seksi Cinta Kasih, Seksi Ling | Masyarakat,Anak anak | Tim Pokja ,Fasil, PKK, RT RW |  | Swadaya | setiap bulan |
|  | sebagai Wisata Edukasi | kungan |  |  |  |  |  |

| NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. | UPAYA PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Mengikuti kegiatan Donor darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja, Masyarakat | Tim Pokja ,Fasil, Remaja | setiap 1 tahun | PMI | , Des |
|  | 2. Mengadakan Kegiatan Santunan Kaum duafa | Seksi Cinta Kasih | Kaum Duafa | Tim Pokja, Fasil,PKB, PKK, RT RW | bulan Juni | Swadaya | Mei |
|  | dan anak yatim |  |  | Muslimat, Aisiyah |  |  |  |
|  | 3.Iuran Sosial Kemasyarakatan | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Tim Pokja, Fasil, RT RW | Setiap bulan | Swadaya | setiap bulan |
| I. | UPAYA PENGUATAN ORGANISASI |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pertemuan Pokja | Tim Pokja | Pengurus Kmp KB,Kader | Pengurus KmpKB, PKB,Kader | Setiap bulan | BOKB | sesuai jadwal |
|  | 2. Forum Musyawarah tingkat desa | Tim Pokja | Pengurus Kmp KB,Kader | Toga,Toma,Pengurus KmpKB,PKB | Feb, April,Juni,Agst | BOKB | sesuai jadwal |
|  | 3. Mini Lokakarya tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Pengurus Kmp KB,Kader | Pengurus KmpKB, PKB, Prngkt Desa | Sept | BOKB | sesuai jadwal |
|  | 4. Mini Lokakarya Tingkat Desa | Tim Pokja | Pengurus Kmp KB,Kader | Pengurus KmpKB,PKB,Perngt Desa | Feb, April,Juni,Agst | BOKB | sesuai jadwal |
|  | 5. Pertemuan Operasional Ketahanan Keluarga | Tim Pokja | Pengurus Kmp KB,Kader | Pengurus KmPKB, PKB, Kdr Poktan | Feb, April,Juni,Agst | BOKB | sesuai jadwal |

Tegalsari, 10 Januari 2025

Kampung KB Desa Padang Luar

Ketua

Jailani