## Sheet3
PROGRAM KERJA TAHUNAN 2025 BERDASARKAN 4 SASARAN POKJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS JUARA
DESA PADASUKA, KECAMATAN KUTAWARINGIN, KABUPATEN BANDUNG
No | Bidang (Sasaran Pokja) | Kegiatan | Tujuan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Mitra Kerja | Indikator Keberhasilan | Anggaran/ Sumber Dana | Lokasi Kegiatan | Keterangan
I | PENYEDIAAN DATA KELUARGA & ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Data & Adminduk | Pemutakhiran Data Keluarga (PK) dan Survei Potensi | Menyediakan data akurat (by name by address) sebagai dasar intervensi program dan potensi wilayah. | Januari - Februari 2025 | Seksi Data & Kader DataKu | PKB/PLKB Kecamatan, RT/RW | Data PK 2024 terverifikasi dan 100% termutakhirkan. Tersedianya peta data potensi dan masalah. | BOKB/APBDes | Wilayah RT/RW | Data menjadi dasar evaluasi KKB.
2 | Data & Adminduk | Penguatan dan Visualisasi Rumah DataKu (RDK) | Memastikan RDK berfungsi sebagai pusat data dan informasi yang mudah diakses serta digunakan. | Maret - Des 2025 (Rutin update triwulan) | Seksi Data & Pengelola DataKu | BKKBN Kab. Bandung, Disdukcapil | Data RDK ter-update 100% dan terpasang visualisasi (peta, grafik). Digunakan dalam rapat Pokja. | APBDes/Swadaya | Sekretariat Kampung KB | Pemasangan papan visualisasi data stunting, KB, dan dokumen.
3 | Data & Adminduk | Layanan Terpadu Dokumen Kependudukan (Jemput Bola) | Memfasilitasi keluarga dalam kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA, dan pendataan surat nikah/status perkawinan. | April& 2025 | Seksi Data | Disdukcapil Kab. Bandung, KUA | Peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran/KIA /Data status nikah/perkawinan tercatat 100%. | APBDes/Swadaya | Balai Desa Cilame | Kerjasama dengan KUA untuk validasi data nikah.
II | PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
4 | Perubahan Perilaku | Edukasi 8 Fungsi Keluarga Melalui Majelis Taklim/Pertemuan Warga | Meningkatkan pemahaman dan penerapan 8 Fungsi Keluarga (termasuk Fungsi Agama, Cinta Kasih, dan Perlindungan) untuk ketahanan keluarga. | Jan - Des 2025 (Rutin bulanan) | Seksi Perilaku & Tokoh Agama/Adat | KUA/Penyuluh Agama, TP PKK | Peningkatan 70% keluarga sasaran memahami 8 Fungsi Keluarga. Menurunnya kasus KDRT/konflik keluarga. | Dana Desa/Swadaya | Mushola/Balai Pertemuan | Menggunakan modul 8 Fungsi Keluarga BKKBN.
5 | Perubahan Perilaku | Pembinaan Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) & Fokus Gizi | Pencegahan stunting melalui peningkatan keterampilan pengasuhan 1000 HPK dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA). | Jan - Des 2025 (Rutin bulanan) | Seksi Perilaku & Kader BKB | Puskesmas (Bidan/Ahli Gizi), PAUD | Kehadiran keluarga sasaran 80%. Semua balita dipantau tumbuh kembangnya (DDTK). | BOKB/Dana Desa | Posyandu/Sekretariat | Ditingkatkan dengan cooking class PMBA lokal.
6 | Perubahan Prilaku | Sosialisasi tentang ekonomi ( antuan pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa anggunan ) dengan nama program BJB MESRA | Mencegah supaya tidaka ada warga yang meminjam ke bank emok atau pinjol | 2025-11-01 | Seksi Prilaku dan ketua kampung KB | BANK BJB PUSAT SOREANG | peningaktan warga 80 % tidaka ada yang meminjam ke Bank emok atau pinjol | swadaya masyarakat | saung ocess
7 | Perubahan Perilaku | sosialisasi pendidikan mulai dari pendidikan SLTP,SLTA dan Perguruan inggi | Mencegah anak putus sekolah dan melaksanakan program wajar dikdas 13 tahun | Maret 2025 | Seksi prilaku dan Kader PKK pokja 2,serta ketua kampung kb | dinas provinsi,perguruan tinggi ,mts aljawahir | peningkatan 80 % tidak ada anak yang putus sekolah usia anak SLTP -SLTA | Swadaya masyarakat | saung ocess | kerjasama dengan pihak sekolah alkajawahir dan dinsos provinsi
8 | Perubahan Perilaku | Sosialisasi GenRe dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Remaja | Mencegah pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, dan perilaku berisiko lainnya pada remaja. | Maret & September 2025 | Seksi Perilaku & Kader PIK-R | PKB/PLKB, Sekolah/Karang Taruna, Puskesmas | Peningkatan 80 %remaja memahami bahaya pernikahan dini dan PUP. | BOKB/Swadaya | Balai Pertemuan/Sekolah | Membentuk Duta GenRe Kampung KB Guntur Bedas.
III | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA
9 | Layanan & Rujukan | Pelayanan KB Gratis/Massal MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) | Meningkatkan akses dan penggunaan alat kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk mengatur kelahiran. | menyesuaikan | Seksi Layanan & PKB/PLKB | Puskesmas, DPPKB Kab. Bandung | Capaian peserta KB MKJP baru akseptor/tahun. | BOKB/DPPKB Kab. Bandung | Puskesmas Pembantu/Klinik | Mengutamakan pelayanan Implan dan IUD.
10 | Layanan & Rujukan | Pelatihan Keterampilan dan Pembinaan UPPKA (Ekonomi) | Meningkatkan kapasitas dan pendapatan keluarga melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha. | Triwulan II & IV (April & Okt 2025) | Seksi Layanan & Kader UPPKA,ketua PKK pokja 2 | Dinas Koperasi & UKM, Bank BJB/BMT | Minimal 5 kelompok UPPKA menerima pelatihan dan memiliki peningkatan omzet | APBDes/KUR/Swadaya | Balai Desa/Sekretariat UPPKA | Pelatihan e-commerce dan perizinan P-IRT.
11 | Layanan & Rujukan | Fasilitasi Akses Pendidikan Non-Formal (Keaksaraan Fungsional) | Memfasilitasi warga buta aksara atau yang ingin mendapatkan Paket A/B/C. | Sepanjang Tahun 2025 | Seksi Layanan | Dinas Pendidikan, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | Minimal 5 warga terdaftar/mengikuti program Keaksaraan Fungsional/Kesetaraan. | Dana Desa/Swadaya | PKBM terdekat | Berkoordinasi dengan tutor dan fasilitator.
IV | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
12 | Penataan Lingkungan | Gerakan Jamban Sehat dan Peningkatan Akses Air Bersih | Mewujudkan sanitasi yang layak dan memastikan akses terhadap air minum yang aman dan bersih. | Maret - Agustus 2025 | Seksi Lingkungan & Seksi Layanan | Puskesmas (Sanitarian), Dinas PU/Perkim | Cakupan kepemilikan jamban sehat mencapai 100% (Open Defecation Free/ODF). | Dana Desa/Bantuan Stimulan | Wilayah RT/RW Sasaran | Pendataan dan intervensi pada keluarga yang belum ODF.
13 | Penataan Lingkungan | Pembersihan lingkungan disetiap RW | Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan bersih disetiap RW | Jan - Des 2025 (Rutin bulanan) | Seksi Lingkungan & para ketua Rw | RT/RW, Karang Taruna | terbentuknya lingkungan yang bersih ,sehat dan nyaman | swadaya masyarakat | wilayah rw se desa cilame | setiap rw yang ada di desa cilame
14 | Penataan Lingkungan | Gerakan "Guntur Bedas Asri" (Penataan Pekarangan dan Penghijauan) | Memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman produktif (sayur/obat) dan membuat lingkungan asri. | Desember 2025 | Seksi Lingkungan & TP PKK/KWT | Dinas Pertanian,
| KETUA KAMPUNG KB |  |  |  | KEPALA DESA CILAME
| AI AMINAH,S.Pd. |  |  |  | ALO SOBIRIN,S.Sos.