## KB
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
TAHUN ANGGARAN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN | [5 empty] | 238725800
1 | Peningkatan Jalan Usaha Tani (1.000 M) | Seksi Lingkungan | Dusun Batu Kerujuk | TPK | Agustus | Dana Desa | 238725800 | Sudah dilaksanakan
2 | Rehabilitas Gedung PKK | Seksi Lingkungan | Dusun II | PK | Desember | Alokasi Dana Desa | 60000000 | Dalam Proses Pelaksanaan
B | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT | [5 empty] | 464400000
1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Satgas Covid | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 464400000 | Dalam Proses Pelaksanaan
2 | Pengadaan Masker Penanganan Covid-19 | Pemerintah Desa | Semua Dusun | Satgas Covid | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 20000000 | Dalam Proses Pelaksanaan
C | UPAYA PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT | [5 empty] | 31000000
1 | Pemberian Susu PMT (Kepada Ibu Hamil dan Balita) | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil dan Balita | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 31000000 | Sementara dilaksanakan
2 | Pemberian Susu Bear Brand (Imunitas Tubuh} | Seksi Reproduksi | Seluruh Masyarakat | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember |  | 24000000 | Sementara dilaksanakan | 20000000
D | UPAYA PENINGKATAN SDM | [5 empty] | 102300000
1 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Pemerintah Desa | PK | BKAD Wonosari | November | Dana Desa | 66300000 | Sudah dilaksanakan
2 | Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Pemerintah Desa | Seluruh Anggota BPD | BKAD Wonosari | Desember | Dana Desa | 36000000 | Belum dilaksanakan
E | UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN | [5 empty] | 416011600
1 | Penyediaan Tunjangan dan Operasional Kepala Desa | Pemerintah Desa | Kepala Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 7200000 | Sementara dilaksanakan
2 | Penyediaan Tunjangan dan Operasional Perangkat Desa | Pemerintah Desa | Aparat Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | ADD | 35188000 | Sementara dilaksanakan
3 | Bantuan Insentif Pemangku Adat | Seksi Sosial Budaya | Pemangku Adat | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 7200000 | Belum dilaksanakan
4 | Insentif Perangkat Desa | Kepala Desa | Seluruh Aparat Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | ADD | 366423600 | Belum dilaksanakan
F | UPAYA PENINGKATAN PROGRAM KKBPK | [5 empty] | 31350000
1 | Rapat Kerja Kampung KB | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | Agustus | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
2 | Forum Musyawarah KKB | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | November | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
3 | Mini Lokakarya | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | November | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
4 | Pembinaan Tri Bina | Seksi Reproduksi dan Seksi Sosialisasi/Pendidikan | Keluarga yang memiliki Balita, Remaja dan Lansia | DPPKBP3A, PKB | Agustus dan November | BOKB | 15675000 | Belum dilaksanakan
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 1283787400

## SEKSI EKONOMI
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
TAHUN ANGGARAN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT | [5 empty] | 546977600
1 | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Pendamping BPNT | Dari Bulan Januari s/d Desember | APBN | 67800000 | Belum dilaksanakan | 339
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Pendamping PKH | Dari Bulan Januari s/d Desember | APBN | 105000000 | Belum dilaksanakan | 140
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 111600000 | Belum dilaksanakan | 1086953000 | PAGU DDS 2022
4 | Pemberian Bantuan Usaha Pertanian Jagung ( Program Ketahanan Pangan 20% Dana Desa ) | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 185577600 | Belum dilaksanakan
5 | Pemberian Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 77000000 | Belum dilaksanakan
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 546977600
| Mengetahui. |  |  |  |  | Dimito, 31 Desember 2022
| Ketua Pokja Kampung KB |  |  |  |  | Koordinator Seksi Ekonomi
| YULISDA TOLOHULA, S.Pd |  |  |  |  | RAMLI ANWAR

## SEKSI PENDIDIKAN
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
TAHUN ANGGARAN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN | [5 empty] | 238725800
1 | Peningkatan Jalan Usaha Tani (1.000 M) | Seksi Lingkungan | Dusun Batu Kerujuk | TPK | Agustus | Dana Desa | 238725800 | Sudah dilaksanakan
2 | Rehabilitas Gedung PKK | Seksi Lingkungan | Dusun II | PK | Desember | Alokasi Dana Desa | 60000000 | Dalam Proses Pelaksanaan
B | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT | [5 empty] | 464400000
1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Seksi Ekonomi | Semua Dusun | Satgas Covid | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 464400000 | Dalam Proses Pelaksanaan
2 | Pengadaan Masker Penanganan Covid-19 | Pemerintah Desa | Semua Dusun | Satgas Covid | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 20000000 | Dalam Proses Pelaksanaan
C | UPAYA PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT | [5 empty] | 31000000
1 | Pemberian Susu PMT (Kepada Ibu Hamil dan Balita) | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil dan Balita | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 31000000 | Sementara dilaksanakan
2 | Pemberian Susu Bear Brand (Imunitas Tubuh} | Seksi Reproduksi | Seluruh Masyarakat | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember |  | 24000000 | Sementara dilaksanakan | 20000000
D | UPAYA PENINGKATAN SDM | [5 empty] | 102300000
1 | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa | Pemerintah Desa | PK | BKAD Wonosari | November | Dana Desa | 66300000 | Sudah dilaksanakan
2 | Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Pemerintah Desa | Seluruh Anggota BPD | BKAD Wonosari | Desember | Dana Desa | 36000000 | Belum dilaksanakan
E | UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN | [5 empty] | 416011600
1 | Penyediaan Tunjangan dan Operasional Kepala Desa | Pemerintah Desa | Kepala Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | Dana Desa | 7200000 | Sementara dilaksanakan
2 | Penyediaan Tunjangan dan Operasional Perangkat Desa | Pemerintah Desa | Aparat Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | ADD | 35188000 | Sementara dilaksanakan
3 | Bantuan Insentif Pemangku Adat | Seksi Sosial Budaya | Pemangku Adat | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | ADD | 7200000 | Sementara dilaksanakan
4 | Insentif Perangkat Desa | Kepala Desa | Seluruh Aparat Desa | Pemerintah Desa | Dari Bulan Januari s/d Desember | ADD | 366423600 | Sementara dilaksanakan
F | UPAYA PENINGKATAN PROGRAM KKBPK | [5 empty] | 31350000
1 | Rapat Kerja Kampung KB | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | Agustus | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
2 | Forum Musyawarah KKB | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | November | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
3 | Mini Lokakarya | Ketua Pokja KKB | Pengurus Pokja | DPPKBP3A, PKB | November | BOKB | 5225000 | Belum dilaksanakan
4 | Pembinaan Tri Bina | Seksi Reproduksi dan Seksi Sosialisasi/Pendidikan | Keluarga yang memiliki Balita, Remaja dan Lansia | DPPKBP3A, PKB | Agustus dan November | BOKB | 15675000 | Belum dilaksanakan
TOTAL ANGGARAN | [6 empty] | 1283787400