## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA KEDUKBEMBEM KECAMATAN MANTUP
TAHUN 2025
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Rapat Kelompok Kerja | Penyuluh KB | Ketua Pokja, Anggota Pokja, kade IMP dan Kader Sub IMP | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | Mei, Agustus, November 2025 | APBN
2 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Penyuluh KB | PUS | Bidan Desa, Kader IMP dan Kader sub IMP | Mei 2025 | APBN
3 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Penyuluh KB | PUS | Kader IMP dan Kader sub IMP, Perangkat Desa | 3 Kali Setahun | APBN
4 | Edukasi Kependudukan | Penyuluh KB | Kader IMP, Kader Sub IMP, Masyarakat | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | Juni 2025 | APBN
5 | KIE Pemberdayaan Keluarga | Penyuluh KB | Kader IMP, Kader Sub IMP, Masyarakat | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | Juli 2025 | APBN
6 | Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting | Penyuluh KB | Kader IMP, Kader Sub IMP, Kader Dashat | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | Juni sd Oktober 2025 | APBN
7 | Rumah Data Kependudukan | Penyuluh KB | Ketua RDK, Anggota RDK, Kader IMP dan Kader Sub IMP | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | September 2025 | APBN
8 | Penyiapan Diri Remaja | Penyuluh KB | Catin dan Remaja | Perangkat Desa, Lintas Sektor, Dinas PPKB | Oktober 2025 | APBN
9 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKB | Penyuluh KB | Ibu Baduta dan Balita | Bidan Desa, Kader IMP dan Kader sub IMP | Maret, Juni, September 2025 | APBN
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Pemerintah Desa | Masyarakat | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 3 bulan sekali
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Bidan Desa | Ibu Balita dan Baduta | Kader Posyandu, Kader IMP , Kader Sub IMP, Perangkat Desa | Satu Kali Setiap Bulan
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Puskesmas Mantup | Lansia | Kader Posyandu, Kader IMP , Kader Sub IMP, Perangkat Desa | 3 bulan sekali
3 | Pendampingan Catin, Bumil, Bufas dan Baduta | TPK | Catin, Bumil, Bufas dan Baduta | Kader TPK (Kader KB, Bidan Desa, PKK Desa) | Satu Kali Setiap Bulan
4 | Senam Lansia | Puskesmas Mantup | Lansia | Kader Posyandu, Kader IMP , Kader Sub IMP, Perangkat Desa | 3 bulan sekali
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Kegiatan UPPKA (KB Mandiri) | Penyuluh KB | Kader UPPKA | Kader UPPKA, Kader IMP dan Kader Sub IMP | 3 bulan sekali
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan
3 | Pemugaran Masjid
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Ketua Poktan | Warga Desa | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Setiap bulan 1 kali
2 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Penyuluh KB | Kepala Desa | Kepala Desa, Ketua Pokja Kampung KB