## Kampung sawah
RENCANA KERJA KAMPUNG KB TANAH KAMPUNG SAWAH TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Seksi Agama
1 | 1. Magrib mengaji
2. pengajian rutin mingguan
3. Majelis taklim
4. Pesantren ramadhan | bar: April to Mei
2 | Seksi Pendidikan
1. Pelaksanaan pembinaan BKB, BKR, BKL,PIK R,
2.Melaksanakan paket B,C | bar: Juli to Sept
3. Pelatihan servis motor, HP bagi | bar: Okt
remaja
4. Membuat laporan bulanan kegiatan
3 | Seksi Reproduksi
1. Memotivasi PUS untuk ber KB
2. Membina kelangsungan ber KB
3. Membuat peta keluarga tiap RT | bar: Juni
4. Pendataan warga ber KB | bar: Feb; Mei; Agust; Nov
5. Kampanye PUP | bar: Maret; Agust
6. pelayanan ber KB dgn Muyan | bar: Agust
4 | Seksi Ekonomi
1. Melanjutkan pra koperasi untuk anggota
UPPKS dan pengurus pokja kamp KB
2. Melanjutkan ikan terpal
3. Membina UPPKS
4. Pembuatan kerajinan bahan bekas
5 | Seksi Perlindungan
1. Pendataan warga yg belum ada BPJS, | bar: Feb; Agust
DTKS
2. Mendata warga yg belum ada KTP, akte
3. Sosialisasi KDRT | bar: Juli to Des
6 | Seksi Sosial Budaya
1. Belajar barzanji untuk ibu-ibu
2. Pelatihan gambus
3. Pelatihan rebana untuk ibu-ibu
4. Arisan bulanan warga
7 | Seksi Kasih Sayang
1. Beras jimpitan
2. Iuran kematian
8 | Seksi Lingkungan
1. GORO
2. Pos ronda
3. Rehap gang RT 01 | bar: Juni
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB KAMPUNG SAWAH TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 | 1. Pelaksanaan posyandu, BKB,PAUD
2. Penyuluhan kepada keluarga BKB | bar: Feb; Agust
3. Membuat laporan bulanan
4. Mendata sasaran
2 | Poktan BKR
1. Pelaksanaan kegiatan BKR
2. Membuat laporan bulanan
3. Mendata sasaran | bar: Juli
3 | Poktan BKL
1. Pelaksanaan BKL
2. Posyandu lansia
3. Kunjugan ke rumah lansia yg sakit
4. Membuat laporan bulanan
5. Sholat 40 berjamaah | bar: April
6. Memberikan makanan untuk garin
dan untuk yg berbuka di masjid | bar: April to Mei
7. Membuat ketrampilan bahan bekas
untuk lansia
8. Darmawisata | bar: Juli
4 | UPPKS
1. Menjalankan simpan pinjam untuk anggota UPPKS
2. Pertemuan anggota UPPKS
3. Mengumpulkan ansuran pinjaman
pra koperasi DP3AP2KB
5 | PIK R
1. Pelaksanaan PIK R
2. Wirid remaja
3. Olah raga volley, bola kaki
4. Senam remaja | bar: Agust to Des
5. Perayaan HUT RI | bar: Agust to Sept
6. Membuat laporan bulanan

## Bukik Karan
RENCANA KERJA KAMPUNG KB BUKIK KARAN TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Seksi Agama
1 | Pengajian /wirid bulanan
Yasinan
Takziah bila ada musibah
Didikan subuh
Pelatihan penyelenggaraan jenazah | bar: Sept to Des
2 | Seksi Pendidikan
1. Pelaksanaan pembinaan BKB, BKR, BKL,PIK R,
2. Les membaca untuk anak pra sekolah | bar: Sept to Des
3. Pelaksanaan paket A, B, C | bar: Nov
4. Laporan bulanan
3 | Seksi Reproduksi
1. Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2. Pembinaan Program PUP
3.Pembuatan peta sasaran PUS | bar: Sept
4. Pembuatan laporan bulanan
5. Pendampingan keluhan pelayanan
KB masyarakat ( bila ada kasus )
4 | Seksi Ekonomi
1. Pembinaan Poktan UPPKS
2. Permintaan bibit ternak ayam | bar: Nov
5 | Seksi Perlindungan
1. Mendata dan mengurus BPJS, BDT bagi yg belum | bar: Sept
2. Ronda malam | bar: Agust to Des
3. Mendata warga yg belum ada KTP, akte | bar: Juli
6 | Seksi Sosial Budaya
1. Pelatihan silat | bar: Juni to Des
2. Pelatihan randai | bar: Sept to Des
7 | Seksi Kasih Sayang
1. Kongsi Kematian ( bila ada musibah )
8 | Seksi Lingkungan
1. Pembinaan PHBS dan Kesling/GORO
2. Perawatan TOGA
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB BUKIK KARAN TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 | @Kegiatan posyandu, BKB,PAUD
@Pemberian vitamin A | bar: Feb; Agust
@Penyuluhan BKB,
@Melakukan kunjungan rumah bila tdk datang
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Jan; Agust
2 | Poktan BKR
@Penyuluhan untuk keluarga sasaran
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Agust
3 | Poktan BKL
@ Posyandu lansia
@Penyuluhan di Posyandu lansia
@Mengadakan kegiatan BKL
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Sept
@Kunj rumah lansia yg tdk datang
@ Wirid lansia
4 | PIK R
@Kegiatan PIK R
@Pendataan keluarga remaja | bar: Jan; Des
@Membuat laporan bulanan
5 | UPPKS
@Pertemuan anggota UPPKS
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Juni

## Lukok
RENCANA KERJA KAMPUNG KB TANAH LUKOK TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Seksi Agama
1 | 1. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah | bar: Sept
2. Yasinan
3. Wirid bulanan
4. Wirid remaja
5.Didikan subuh
6. Magrib mengaji
7. Takziah ( bila ada musibah )
2 | Seksi Pendidikan
A. Pembinaan Poktan BKB
B. Pembinaan Poktan BKR
C. Pembinaan Poktan BKL
D. Pembinaan PIK R
Pelatihan membatik | bar: Maret
Penyuluhan ttg kespro | bar: Okt
Membuat laporan bulanan
Mengaktifkan kembali pustaka | bar: Juli to Des
3 | Seksi Reproduksi
1. Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2. Pembinaan Program PUP
3. Pelayanan KB, penyuluhan , KIE | bar: Okt
4.Pembuatan peta sasaran PUS | bar: Sept
5. Pembuatan laporan bulanan
6. Pendampingan keluhan pelayanan
KB masyarakat ( bila ada kasus )
4 | Seksi Ekonomi
1. Pembinaan Poktan UPPKS
2. Pelatihan sulaman peniti | bar: Okt
3. Pelatihan membuat kue | bar: Feb
4. Permintaan bibit manggis, durian, | bar: Sept
pucuk merah | bar: Okt
5 | Seksi Perlindungan
1. Penyuluhan ttg KDRT
2. Mendata dan mengurus BPJS, BDT bagi yg belum | bar: Jan; Juli
3. Ronda malam
4. Mendata warga yg belum ada KTP, akte | bar: Juli
6 | Seksi Sosial Budaya
1. Sosialissi adat budaya minang | bar: Juli to Des
2. Pelatihan randai, talempong, tari
piring
7 | Seksi Kasih Sayang
1. Kongsi Kematian ( bila ada musibah )
2. Pembuatan rumah layak huni | bar: Juni
3. Pemberian baju layak pakai
4. Pengumpulan beras jimpitan | bar: Des
8 | Seksi Lingkungan
1. Pembinaan PHBS dan Kesling/GORO
2. Perbaikan tebing di RT 3 | bar: Juni to Juli
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB LUKOK TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 | @Kegiatan posyandu, BKB,PAUD
@Pemberian vitamin A | bar: Feb; Agust
@Penyuluhan BKB,
@Melakukan kunjungan rumah bila tdk datang
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Jan; Juli
2 | Poktan BKR
@Penyuluhan untuk keluarga sasaran
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Jan; Juli
3 | Poktan BKL
@ Posyandu lansia
@Penyuluhan di Posyandu lansia
@Mengadakan kegiatan BKL
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Jan; Juli
@Kunj rumah lansia yg tdk datang
@ Wirid lansia
4 | PIK R
@Kegiatan PIK R
@Pendataan keluarga remaja
@Konseling remaja via WA
@Membuat laporan bulanan
@Permintaan bibit jamur tiram | bar: Okt
5 | UPPKS
@Pertemuan anggota UPPKS
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Juni

## Pasa Lalang
RENCANA KERJA KAMPUNG KB PASA LALANG TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Seksi Agama
Kegiatan tahfiz | bar: Juli to Des
Majlis taklim
Magrib mengaji
Pendidkan TPQ, TQA
2 | Seksi Pendidikan
Membina kelompok PAUD,BKB, BKR,BKL,PIK R
Mengajak anak putus sekolah ikut
paket A,B,C
Mengadakan bidik baca
Peelatihan ketrampilan ( barang bekas,
pelatihan tata boga, tata busana, | bar: Sept to Des
3 | Seksi Reproduksi
1. Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2. Pembinaan Program PUP | bar: Jan; April; Agust; Nov
3. Pelayanan KB, penyuluhan , KIE
4.Pembuatan peta sasaran PUS | bar: Agust to Sept
5. Pembuatan laporan bulanan
4 | Seksi Ekonomi
1.Pertemuan bulanan dalam rangka
membina kelompok UPPKS
2. Pelatihan pengolahan barang bekas,
memasak, menyulam,menjahit
3. Membuat kerajinan dari barang bekas | bar: Juli to Des
4. Pembinaan KWT ( Kel Wanita Tani ) | bar: Sept
5. Permintaan bibit sayuran | bar: Nov
6. Membentuk KUBE | bar: Nov
5 | Seksi Perlindungan
1. Mendata warga yg dpt BDT tp belum | bar: Agust
dapat bantuan, serta BPJS | bar: Okt
2. Membuat pos ronda | bar: Sept to Des
3. Mendata rumah warga yg tidak layak huni | bar: Agust
4. Mendata warga yg belum punya KTP | bar: Agust
dan NIK yang salah
6 | Seksi Sosial Budaya
1. Pencak silat
2. Pendataan tingkat kebahagiaan warga | bar: Sept
3. Kegiatan seni rebana
4. Pembuatan tempat olah raga | bar: April to Sept
5. Seni tradisional saluang
6. Santunan anak yatim, dan warga | bar: April to Des
7 | Seksi Kasih Sayang
1. Kongsi kematian ( bila ada musibah )
2. Takziah ( bila ada musibah )
3. Mengumpulkan kegiatan beras | bar: Agust to Des
genggam
8 | Seksi Lingkungan
1. GORO bulanan
2.Pembersihan riol | bar: Sept to Des
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB PASA LALANG TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 | @Kegiatan posyandu, BKB
@Pemberian vitamin A | bar: Feb; Agust
@Penyuluhan BKB, | bar: Jan; Maret; Mei; Juli; Sept; Nov
@Melakukan kunjungan rumah bila tdk datang | bar: Juni to Des
@Membimbing peserta ttg tumbuh
kembang anak
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
2 | Poktan BKR
@Penyuluhan untuk keluarga sasaran
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
3 | Poktan BKL
@ Senam lansia | bar: Juli to Des
@Penyuluhan di Posyandu lansia
@Mengadakan kegiatan BKL
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Agust
@Kunj rumah lansia yg tdk datang | bar: Jan to Feb; Agust to Des
4 | PIK R
@Kegiatan PIK R
@Pendataan keluarga remaja | bar: Feb
@Membuat laporan bulanan
5 | UPPKS
@Rapat anggota UPPKS
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Juli
@ Arisan anggota UPPKS | bar: Sept

## Kampung Baru
RENCANA KERJA KAMPUNG KB KAMPUNG BARU TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Seksi Agama
Wirid bulanan jemaah
Majlis taklim
Belajar TPQ, PQA
Didikan subuh
Pesantren Ramadan | bar: April to Mei
Tahsin Al Qur`an
2 | Seksi Pendidikan
Membina kelompok BKB, BKR,BKL,PIK R
Mengajak anak putus sekolah ikut | bar: Juli
paket A,B,C
Mengadakan bidik baca | bar: Agust
Membuat laporan bulanan
3 | Seksi Reproduksi
1. Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2. Pembinaan Program PUP | bar: Jan; April; Agust; Nov
3. Pelayanan KB, penyuluhan , KIE
4.Pembuatan peta sasaran PUS | bar: Agust to Sept
5. Pembuatan laporan bulanan
4 | Seksi Ekonomi
1.Pertemuan bulanan dalam rangka
membina kelompok UPPKS
2.Membentuk KUBE | bar: Sept
3. Pembentukan KWT ( Kel Wanita Tani ) | bar: Juni
4. Pertemuan bulanan KWT
5. Permintaan bibit sayuran | bar: Okt
6. Pelatihan menjahit | bar: Agust
7. Pelatihan dan pengelolan lele | bar: Okt
5 | Seksi Perlindungan
1. Mendata warga yg dpt BDT tp belum | bar: Agust
dapat bantuan, serta BPJS | bar: Okt
2. Membuat pos ronda | bar: Agust to Des
3. Mendata rumah warga yg tidak layak huni | bar: Juli
4. Mendata warga yg belum punya KTP | bar: Des
dan NIK yang salah | bar: Juli
6 | Seksi Sosial Budaya
1. Membuat portal jalan | bar: Jan
2. Penggantian polongan | bar: Maret; Agust
3. Kegiatan seni rebana | bar: Sept to Des
7 | Seksi Kasih Sayang
1. Kongsi kematian | bar: Agust to Des
2. Takziah ( bila ada musibah )
3. Mengumpulkan kegiatan beras | bar: Agust to Des
genggam
8 | Seksi Lingkungan
1. GORO bulanan
2.Himbauan Pembuatan pagar warga | bar: Maret to Des
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB KAMPUNG BARU TAHUN 2020
No | Kegiatan | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 | @Kegiatan posyandu, BKB
@Pemberian vitamin A | bar: Feb; Agust
@Penyuluhan BKB, | bar: Jan; Maret; Mei; Juli; Sept; Nov
@Melakukan kunjungan rumah bila tdk datang | bar: Jan to Maret; Juni to Des
@Membimbing peserta ttg tumbuh
kembang anak
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
2 | Poktan BKR
@Penyuluhan untuk keluarga sasaran
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
@ Pembuatan lapangan bulutangkis | bar: Agust
3 | Poktan BKL
@ Senam lansia
@Penyuluhan di Posyandu lansia
@Mengadakan kegiatan BKL
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Agust
@Kunj rumah lansia yg tdk datang
4 | PIK R
@Kegiatan PIK R
@Pendataan keluarga remaja | bar: Jan; Juli
@Membuat laporan bulanan
5 | UPPKS
@Rapat anggota UPPKS
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Juli

## Pasar Usang
RENCANA KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2023
KELURAHAN PASAR USANG
No | INDIKATOR | INTERVENSI | Sasaran | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
1 | Agama | Pengajian majlis taklim ibu-ibu | Lansia
|  | Pengajian | Ibu
|  | Bimbingan Kepada catin | Catin
2 | Pendidikan | Membina dan melakukan kegiatan keg kelompok
|  | BKB, BKR,BKL | Keluarga Sasaran
|  | Membina PIK R | Remaja
|  | Pos Yandu Terintergrasi | Balita
3 | Reproduksi | Pendataan up date data PK | Data | bar: Agust to Sept
|  | Membuat peta keluarga | Pemetaan sasaran
|  | Membina PUS untuk ber KB dgn | PA Unmeed Need
|  | kunjungan rumah | PUS PA, calon
|  | Penyuluhan KB | unmeet Need
|  | Kunjungan PUS KIE pasca salin | sda
( bila ada persalinan )
|  | Mendata sasaran bumil | ibu hamil
| EKONOMI | Mempromosikan potensi yg dimiliki warga | Pruduksi RT
( bila ada permintaan )
|  | Pertemuan bulanan kelompok UPPKA | Kelp Ask
5 | PERLINDUNGAN
|  | Memberikan Penyuluhan ttg KDRT | Masyarakat | bar: Sept to Des
|  | Mendata warga ttg BPJS | Sasran | bar: Agust to Des
|  | Pendataan rumah yg belum ada MCK | Sasaran | bar: Agust to Des
|  | Pencegahan stunting | Catin, Ibu hamil,baduta dan balita, pasca salin | bar: Agust to Des
|  | Verval data stunting | pk21 | bar: Agust to Des
6 | SOSIAL BUDAYA
Senam bersama warga
Acara 17 agustusan | bar: Agust
7 | CINTA KASIH SAYANG | Mengumpulkan beras jimpitan warga | bar: Agust to Des
Mengumpulkan uang sosial warga | bar: Agust to Des
Mengumpulkan kongsi kematian
Memberikan konsumsi utk ustad mushola
Memberikan bantuan utk anak yatim
Takziah yasinan ( bila ada musibah )
8 | LINGKUNGAN
|  | Kerja bakti lingkungan | warga | bar: Agust to Des
|  | Gerakan Penanaman Toga | warga
RENCANA KERJA POKTAN KAMPUNG KB MADANI TAHUN 2020
No |  | Kegiatan |  | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
Poktan BKB
1 |  | @Kegiatan posyandu, BKB,
@Pemberian vitamin A | bar: Feb; Agust
@Penyuluhan BKB, | bar: Jan to April; Juli; Okt; Des
@Melakukan kunjungan rumah bila tdk datang | bar: Jan to Maret; Juni to Des
@Membimbing peserta ttg tumbuh
kembang anak
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
2 |  | Poktan BKR
@Penyuluhan untuk keluarga sasaran
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran
@Permintaan narasumber | bar: Sept
3 |  | Poktan BKL
@ Senam lansia
@Penyuluhan di Posyandu lansia
@Mengadakan kegiatan BKL
@Membuat laporan bulanan
@ Pendataan sasaran | bar: Jan; Juli
@Kunj rumah lansia yg tdk datang | bar: Feb; April
Wisata lansia | bar: Des
4 |  | PIK R
@Kegiatan PIK R
@Pendataan keluarga remaja
Olah raga remaja | bar: Agust to Des
@Membuat laporan bulanan
5 |  | UPPKS
@Rapat anggota UPPKS | bar: Jan; Maret; Mei; Juli; Sept; Nov
@Ikut bazar ( bila ada permintaan )
@Membuat laporan bulanan
@Pembuatan rakik maco