## JULI
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan: |  | : | JULI
Desa Wilayah Binaan: |  | : | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan: |  | : | PROPPO
Kabupaten: |  | : | PAMEKASAN
Provinsi: |  | : | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL |  | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | Jumat/1/7/2022 |  | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan Juli 2022 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
3. | Senin/ 4/7/2022 |  | Pembinaan Poktan BKB | Pembinaan KKA | Balai Desa Groom | Kader BKB Mawar | PKB
|  |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-2 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
4 | Selasa/5/7/2022 |  | Pembinaan Poktan BKB | Tumbuh Kembang Balita | Balai Desa Srambah | Kader BKB Cempaka | PKB
5. | Rabu/ 6/7/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
6. | Kamis/7/7/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-2 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
8. | Jumat/ 8/7/2022 |  | Advokasi Tokoh Formal | Advokasi Camat tentang Poktan KB | Kantor Kecamatan Proppo | Camat Proppo | PKB
9. | Senin/ 11/7/2022 |  | Pembinaan Poktan BKR | Kesehatan Reproduksi Remaja | Desa Proppo | Kader BKR Cut Nyak Dien | PKB
10. |  |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
11. | Selasa/ 12/7/2022 |  | Pembinaan Poktan UPPKS | Kesertaan ber-KB anggota UPPKS | Desa Groom | Kader UPPKS Dahlia | PKB
12. | rabu/ 13/7/2022 |  | Menyusun Makalah KTI | Menyusun Makalah | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Karya Tulis Ilmiah | PKB
13. | kamis/14/7/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Dukungan Program KB | Desa Karang Anyar | Tokoh Agama
14. | jumat/ 15/7/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
15. | senin/18/7/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-4 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
16. | Selasa/ 19/7/2022 |  | Menyusun Makalah KTI | Menyusun Makalah | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Karya Tulis Ilmiah | PKB
17. | Rabu/20/7/2022 |  | Melaksanakan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Mempersiapkan kartu KB dan inform consent | Klinik PKBI Pamekasan | Aministrasi Pelayanan | PKB
18. | kamis/21/7/2022 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Konseling pasca pelayanan KB | Klinik PKBI Pamekasan | Akseptor KB | PKB
19. | jumat/22/7/2022 |  | Pembinaan Poktan UPPKS | Kesertaan ber-KB anggota UPPKS | Desa Srambah | Kader UPPKS Bambu | PKB
20 | senin/ 25/7/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
21 |  |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-4 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
22. | selasa/26/7/2022 |  | Menyajikan Hasil Pengembangan Media KIE | Upload KIE | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Media KIE di Media Sosial | PKB
23. | rabu/ 27/7/2022 |  | Mengembangkan media KIE | Media mikroblog | Balai Penyuluhan KB Proppo | Media KIE | PKB
24. | kamis/28/7/2022 |  | Pembinaan Kelompok BKL | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Lansia | Desa Jambringin | Kader BKL Sri Rama | PKB
25 | jumat/ 29/7/2022 |  | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Formal | Penekanan Pernikahan usia ideal di KUA | KUA Proppo | Kepala KUA Proppo | PKB
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pamekasan, Juli 2022
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002

## AGUSTUS
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan |  | : | AGUSTUS
Desa Wilayah Binaan |  | : | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan |  | : | PROPPO
Kabupaten |  | : | PAMEKASAN
Provinsi |  | : | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL |  | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | Senin/ 1/8/2021 |  | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan Agustus 2021 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
2. | selasa/2/8/2021 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
3. | rabu/3/8/2021 |  | Menyusun rencana kerja mingguan | Menyusun rencana kerja Minggu ke 1 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
4 | kamis/ 4/8/2021 |  | Advokasi tokoh formal | Advokasi Pokja kampung KB | Kantor Camat Proppo | Camat Proppo | PKB
5. | jumat/ 5/8/2021 |  | Menyusun KTI | Membuat KTI tentang ASI Eksklusif | Balai KB Proppo | KTI | PKB
6. | senin/8/8/2021 |  | Pembinaan Poktan BKB | Pelayanan KB dan imunisasi lengkap | Desa Gro'om | Kader BKB Mawar | PKB
8. | selasa/ 9/8/2021 |  | Pembinaan Poktan BKR | Teknik Komunikasi pada remaja | Desa Banyubulu | Kader BKR Al Hidayah | PKB
9. | rabu/ 10/8/2021 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
10. | kamis/ 11/8/2021 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
12. | jumat/12/8/2021 |  | Pembinaan Poktan BKB | Pelayanan KB dan imunisasi lengkap | Desa Gro'om | Kader BKB Mawar | PKB
13. | senin/15/8/2021 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Fasilitasi kepada IMP tentang protokol pelayanan KB | Desa Srambah | IMP | PKB
14. | Selasa/ 16/8/2021 |  | Pembinaan Kelompok UPPKS | Manfaat KB untuk mengatur jarak kelahiran dan ekonomi keluarga | Balai Desa Srambah | Kader UPPKS Bambu | PKB
15. | rabu/17/8/2021 |  |  | HARI KEMERDEKAAN RI
16. | kamis/18/8/2021 |  | Melaksanakan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Menyiapkan Materi Musdes Kampung KB | Balai Desa Candi Burung | Materi Penyuluhan | PKB
17. | jumat/19/8/2021 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Penyuluhan Resiko Hamil saat Pandemik | Balai Desa Candi Burung | Kader KB | PKB
18. | senin/ 22/8/2021 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
19. | selasa/ 23/8/2021 |  | Melaksanakan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Persiapan administrasi Pelayanan | Balai PKBI | Administrasi KB | PKB
20. | rabu/24/8/2021 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Konseling calon akseptor KB | Balai PKBI Pamekasan | Calon Akseptor | PKB
21. | kamis/25/8/2021 |  | Pembinaan Poktan BKB | Sosialisasi Resiko hamil saat pandemik | Desa Jambringin | Kader BKB Lili | PKB
22. | jumat/ 26/8/2021 |  | Pembinaan Kelompok UPPKS | Pembinaan kepemilikan SIUP | Rumah Kepala Desa Campor | Kader UPPKS | PKB
23. | senin/29/8/2021 |  | Pembinaan Poktan PIK R | Peran Remaja dalam PUP | Desa Klampar | Kader PIK R Al Ikhlas | PKB
24. | selasa/30/8/2021 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Penyuluhan covid musdes kampung KB | Balai Desa Batu Kalangan | Tim Pokja | PKB
25. | rabu/ 31/8/2021 |  | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Informal | Himbauan keramaian saat lomba agustusan | Balai Desa Pangbatok | Tim Satgas Covid Desa | PKB
26 |  |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pamekasan, Agustus 2021
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002

## September
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan | : | : | SEPTEMBER
Desa Wilayah Binaan: |  | : | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan: |  | : | PROPPO
Kabupaten: |  | : | PAMEKASAN
Provinsi: |  | : | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL |  | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | kamis/ 1/9/2022 |  | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan September 2022 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
2. | jumat/2/9/2022 |  | Menyusun rencana kerja mingguan | Menyusun rencana kerja Minggu ke 1 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
3. | senin/5/9/2022 |  | Pembinaan Poktan BKB | Keluarga Harmonis | Desa Jambringin | Kader BKB Lili | PKB
4. | selasa/ 6/9/2022 |  | Fasilitasi kemitraan organisasi informal | Kerjasama Posyandu Lansia | Desa Campor | Bidan Desa Campor | PKB
5. | rabu/ 7/9/2022 |  | Pembinaan Poktan UPPKS | Membina PEKKA pemilik industri rumahan | Balai Desa Srambah | Kader UPPKS Bambu | PKB
6. | kamis/8/9/2022 |  | Mengembangkan Media KIE | Membuat media video KIE | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Media KIE | PKB
7. | jumat/ 9/9/2022 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Kegiatan BKB HI Samiran | Balai Desa Samiran | Kader BKB | PKB
8. | senin/ 12/9/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
9. | selasa/13/9/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-2 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
10. | rabu/14/9/2022 |  | Pembinaan Poktan PIK R | Pengkaderan PIK R Nurul Hikmah | Desa Candi Burung | Kader PIK R Nurul Hikmah | PKB
11. | kamis/ 15/9/2022 |  | Fasilitasi IMP | Koordinasi Program | Desa Srambah | IMP | PKB
12. | jumat/16/9/2022 |  | Mengembangkan Media KIE | Mengkonsep KIE | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Media KIE | PKB
13. | senin/ 19/9/2022 |  | Melaksanakan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Menyiapkan administrasi Pelayanan | PKBI Pamekasan | Administrasi calon akseptor | PKB
14. | selasa/20/9/2022 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Konseling Pasca Pelayanan | PKBI Pamekasan | Akseptor KB | PKB
15. | rabu/21/9/2022 |  | Pembinaan Poktan BKL | Pembinaan integrasi pengajian BKL Rahwana | Desa Groom | Kader BKL Rahwana | PKB
16. | kamis/ 22/9/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Peran Tokoh Masyarakat dalam Kampung KB | Desa Groom | Tokoh Masyarakat | PKB
17. | jumat/ 23/9/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
18. | senin/26/9/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
19. | selasa/27/9/2022 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Pertemuan Ketahanan Keluarga | Balai Desa Candi Burung | Kader Tribina | PKB
20. | rabu/28/9/2022 |  | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Informal | Usulan Mitra kerja Karang Taruna | Balai Desa Rangperang Daya | Karang Taruna | PKB
21. | kamis/29/9/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Advokasi Program pada Toga | Desa Rangperang Laok | Tokoh Agama | PKB
22. | jumat/30/9/2022 |  | Pembinaan Poktan BKR | Komunikasi orangtua dengan remaja | Desa Banyubulu | Kader Al Hidayah | PKB
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pamekasan, September 2022
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002

## OKTOBER
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan |  | OKTOBER
Desa Wilayah Binaan |  | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan |  | PROPPO
Kabupaten |  | PAMEKASAN
Provinsi |  | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | senin/ 3/10/2022 | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan Oktober 2022 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
2. | selasa/4/10/2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK | Menyusun rencana kerja Minggu ke 1 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
3. | rabu/ 5/10/2022 | Advokasi Tokoh Formal | Koordinasi Program | Kecamatan Proppo | Camat Proppo | PKB
4. | kamis/ 6/10/2022 | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
5. | jumat/7/10/2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK | Menyusun rencana kerja Minggu ke 2 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
6. | senin/10/10/2022 | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Melakukan Koordinasi dengan PPKBD | Balai Penyuluhan KB Proppo | PPKBD Proppo | PKB
7. | Selasa/ 11/10/2022 | Pembinaan Poktan UPPKS | Pembinaan Poktan UPPKS Al Hidayah | Balai Desa Jambringin | Kader UPPKS Al Hidayah | PKB
8. | rabu/ 12/10/2022 | Pembinaan Poktan | Administrasi BKB Mawar | Desa Groom | Kader KB Mawar | PKB
9. | kamis/ 13/10/2022 | Advokasi tokoh formal | Penyampaian program | Desa Srambah | Kepala Desa Srambah | PKB
10. | jumat/ 14/10/2022 | Mengembangkan media KIE | Media mikroblog | Balai Penyuluhan KB Proppo | Media KIE | PKB
11. | senin/ 17/10/2022 | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
12. | selasa/18/10/2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK | Menyusun rencana kerja Minggu ke 3 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
13. | rabu/19/10/2022 | Pembinaan Poktan PIK Remaja | Pembinaan Pengurus PIK R Al Ikhlas | Desa Klampar | Kader PIK R Al Ikhlas | PKB
14. | kamis/20/10/2022 | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
15. | jumat/ 21/10/2022 | Kemitraan organisasi informal | Kemitraan remaja masjid | Masjid Proppo | Tokoh Agama | PKB
16. | senin/24/10/2022 | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Formal | Permintaan data laporan KB | Puskesmas Panaguan Proppo | Bikor Puskesmaas Panaguan | PKB
17. | selasa/ 25/10/2022 | Pembinaan Poktan BKR | Pembinaan Poktan BKR Cut Nyak Dien | Balai Desa Proppo | Kader BKR Cut Nyak Dien | PKB
18. | rabu/26/10/2022 | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
19. | kamis/27/10/2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK | Menyusun rencana kerja Minggu ke 4 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
20. | jumat/ 28/10/2022 | Melaksanakan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Laporan Kegiatan Fasilitasi IMP | Balai Penyuluhan KB Proppo | Laporan PPKBD | PKB
| Mengetahui, |  |  |  | Pamekasan, Oktober 2022
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002

## NOV
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan |  | : | NOVEMBER
Desa Wilayah Binaan |  | : | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan |  | : | PROPPO
Kabupaten |  | : | PAMEKASAN
Provinsi |  | : | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL |  | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | Selasa/ 1/11/2022 |  | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan November 2022 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
2. | rabu/2/11/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
3. | kamis/3/11/2022 |  | Menyusun rencana kerja mingguan | Menyusun rencana kerja Minggu ke 1 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
4. | jumat/ 4/11/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Advokasi Imam Masjid untuk menjaga jarak saf | Desa Srambah | Tokoh Agama | PKB
5. | senin/ 7/11/2022 |  | Menyusun KTI | Menyusun Makalah Karya Tulis Ilmiah | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | KTI | PKB
6. | selasa/ 8/11/2022 |  | Pembinaan Poktan BKR | Protokol kesehatan bagi Remaja | Desa Proppo | Kader BKR Cut Nyak Dien | PKB
7. | rabu/ 9/11/2022 |  | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK di tk kecamatan | Penyuluhan Stunting | Desa Jambringin | PUS | PKB
8. | kamis/ 10/11/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
9. | jumat/11/11/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-2 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
10. | senin/ 14/11/2022 |  | Pembinaan Poktan PIK Remaja | Pembinaan Genre | Desa Klampar | Kader PIK R Al Ikhlas | PKB
11. | selasa/ 15/11/2022 |  | Pembinaan Poktan UPPKS | Pemasaran | Desa Jambringin | Kader UPPKS Al Hidayah | PKB
12. | rabu/ 16/11/2022 |  | Fasilitasi Kemitraan Organisasi Informal | Kerjasama PKK kepada UPPKS | Desa Srambah | TP PKK Desa | PKB
13. | kamis/17/11/2022 |  | Mengembangkan media KIE | Menyusun KIE kampung KB | Balai Penyuluhan KB kec. Proppo |  | PKB
14. | jumat/18/11/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
15. | senin/21/11/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
16. | Selasa/22/11/2022 |  | Pembinaan Poktan BKL | Lansia menjaga kesehatan fisik di masa pandemik | Desa Jambringin | Kader BKL Sri Rama | PKB
17. | rabu/23/11/2022 |  | Menyajikan media KIE | Penyuluhan Stunting | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Kader Tribina | PKB
18. | kamis/ 24/11/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Advokasi tokoh masyarakat untuk menghindari pertemuan warga | Desa Jambringin | Tokoh Masyarakat | PKB
19. | jumat/ 25/11/2022 |  | Advokasi Tokoh Formal | Memberikan masukan kebijakan tentang KB | Desa Groom | Bidan Jambringin | PKB
20. | senin/28/11/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
21. | selasa/29/11/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-4 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
22. | rabu/ 30/11/2022 |  | Pembinaan Poktan BKB | Protokol kesehatan bagi ibu hamil dan balita | Desa Karang Anyar | Kader BKB Airlangga | PKB
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pamekasan, November 2022
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002

## DES
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan: |  | : | DESEMBER
Desa Wilayah Binaan: |  | : | KARANG ANYAR, JAMBRINGIN, GRO'OM, SRAMBAH, CAMPOR
Kecamatan: |  | : | PROPPO
Kabupaten: |  | : | PAMEKASAN
Provinsi: |  | : | JAWA TIMUR
NO | HARI/TANGGAL |  | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | PELAKSANA | KET
1. | kamis/ 1/12/2022 |  | Menyusun rencana kerja bulanan di Wilayah Binaan | Menyusun rencana kerja bulan Desember 2022 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKB | PKB
2. | jumat/2/12/2022 |  | Menyusun rencana kerja mingguan | Menyusun rencana kerja Minggu ke 1 | Balai penyuluhan KB Proppo | Form RKM | PKB
3. | senin/ 5/12/2022 |  | Mengembangkan Media KIE | Membuat konsep video KIE | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Media KIE | PKB
4. | selasa/ 6/12/2022 |  | Advokasi Tokoh Formal | Advokasi mengurangi aktivitas program di Desa | Kecamatan Proppo | Kades Srambah | PKB
5. | rabu/ 7/12/2022 |  | Menyusun KTI | Membuat KTI berupa buku | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | KTI | PKB
6. | kamis/ 8/12/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
7. | jumat/9/12/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-2 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
8. | senin/ 12/12/2022 |  | Advokasi Tokoh Formal | Advokasi penggunaan mobil SIGA untuk pelayanan KB | Kecamatan Proppo | Kades Karang Anyar | PKB
9. | selasa/13/12/2022 |  | LIBUR NASIONAL PEMILUKADA
10. | rabu/ 14/12/2022 |  | Pembinaan Poktan UPPKS | Manfaat pembuatan SIUP | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Kader UPPKS | PKB
11. | kamis/ 15/12/2022 |  | Advokasi Tokoh Formal | Advokasi kepada camat tentang PK 2022 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Camat Proppo | PKB
12. | jumat/ 16/12/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
13. | senin/19/12/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-3 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
14. | selasa/20/12/2022 |  | Kemitraan Organisasi Informal | Kemitraan Kelompok tani | Balai Penyuluhan KB Proppo | Penyuluh Pertanian | PKB
15. | rabu/ 21/12/2022 |  | Menyajikan Media KIE | Menyajikan Media KIE tentang Inisiasi menyusui dini | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Media KIE di meda sosial | PKB
16. | kamis/ 22/12/2022 |  | Advokasi Tokoh Informal | Advokasi terhadap tokoh agama tentang pembatasan jamaah | Desa Groom | Tokoh Agama | PKB
17. | jumat/ 23/12/2022 |  | Pembinaan Poktan BKB | Makanan Gizi Seimbang Balita | Balai Desa Jambringin | Kader BKB Lili | PKB
18. | senin/ 26/12/2022 |  | Pembinaan Poktan BKR | Makanan Gizi Seimbang bagi Remaja | Balai Desa Banyubulu | Kader BKR Banyubulu | PKB
19. | Selasa/ 27/12/2022 |  | Staff Meeting | Evaluasi Kegiatan | Balai Penyuluhan KB Proppo | PKB Proppo | PKB
20. | rabu/28/12/2022 |  | Menyusun Rencana Kerja Mingguan | Menyusun Rencana Minggu Ke-4 | Balai Penyuluhan KB Kec. Proppo | Form RKM | PKB
21. | kamis/29/12/2022 |  | Advokasi tokoh informal | Himbauan Pengajian di rumah | Desa Proppo | Tokoh Agama | PKB
22. | jumat/30/12/2022 |  | Pembinaan Poktan PIK R | Patuh Protokol Kesehatan | Desa Candi Burung | Kader PIK R Nurul Hikmah | PKB
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pamekasan, Desember 2022
| Ka. UPT/Koordinator PKB/Pejabat yang ditunjuk |  |  |  |  | Penyuluh KB
| DEDY SISWANTO, S.Sos |  |  |  |  | DEDY SISWANTO, S.Sos
| NIP. 198881212 201502 1 002 |  |  |  |  | NIP. 198881212 201502 1 002