## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA ROGO
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
| Pembinaan poktan Tribina | PKB/PLKB | seluruh anggota Poktan Tribina | Penyuluh KB,OPD KB,Kepala Desa, PPKBD dan Sub PPKBD, Kader Tribina | Jan-Des | BOKB
| Pembinaan Pokja | PKB/PLKB | Seluruh pengurus Pokja | Penyuluh KB,OPD KB,Kepala Desa, PPKBD dan Sub PPKBD, Kader Tribina | Jan-Des | BOKB
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| Musyawarah Desa | Kepala Desa | Seluruh masyarakat | Kepala Desa, Aparat Desa | Jan-Des | Dana Desa
| Pemberian makanan Tambahan Kepada balita | Kepala Desa | Balita | Bidan,PPKBD,Sub PPKBD,Kader Poktan,Kader Posyandu, Aparat Desa,PKK,Penyuluh KB | Jan-Des | Dana Desa
| Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data | Seluruh Kegiatan dan | PKB | Jan-Des
2 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB
3 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Feb-Agustus | BOKB
4 | Layanan penyediaan buku nikah,akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | keluarga yang belum memiliki buku nikah,akte kelahuran dan kematian | Kepala Desa,PKK,Tokoh Masayarakat | Jan-Des | Dana Desa
IV | Perubahan Perilaku
| Pengajian | Kepala Desa | Seluruh Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan-Des
| Sosialisasi KDRT | Babinsa/ Babinkantibmas | Seluruh Masyarakat | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Juni | Dana Desa
| Sosialisasi Narkoba | Babinsa/ Babinkantibmas | Seluruh Masyarakat | kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat |  | Dana Desa
V | Pelayanan dan Rujukan
| Posyandu balita | Bidan Desa | Balita | PLKB, Kader Posyandu, KPM | Jan-Des | Dana Desa
| Posyandu Lansia | Bidan Desa | Lansia | PLKB, Kader Posyandu, KPM | Jan-Des | Dana Desa
| PHBS (Prilaku hidup bersih) | Nakes puskesmas | Selurh Masyarakat | Desa,kader poyandu,Nakes | Jan-Des
VI | Penataan Lingkungan
| Kerja Bakti | Kepala Desa | Kantor Desa, Polindes, sekolah PAUD dan Lingkungan Sekitar | Seluruh komponen masyarakat | Jan-Des | -