**RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB HIKMAH

DESA LUBUK RUKAM
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Kampung KB Hikmah Desa Lubuk Rukam merupakan salah satu kampung yang menjadi pusat penggerak program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan rencana kegiatan yang terencana, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dokumen ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025.

II. TUJUAN KEGIATAN

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan keluarga.

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan keluarga.

- Memperkuat peran kader dan masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.

- Mendorong terwujudnya keluarga berkualitas di Desa Lubuk Rukam.

III. SASARAN KEGIATAN

- Kader KB dan kader kesehatan

- Anggota PKK

- Tokoh masyarakat

- Remaja dan kelompok BKR

- Pasangan usia subur

- Masyarakat umum Desa Lubuk Rukam

IV. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Bidang Kesehatan & Kependudukan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi & KB | Februari | PLKB & Puskesmas |
| 2 | Kelas Ibu Hamil & Ibu Balita | Maret – Oktober | Bidan Desa |
| 3 | Pelatihan Pencegahan Stunting | April | Puskesmas & Kader |
| 4 | Gerakan PHBS & Sanitasi Lingkungan | Mei | Pemerintah Desa & Kader |

2. Bidang Pendidikan & Ketahanan Keluarga

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan Parenting untuk Orang Tua | Maret | PKK & Kader BKB |
| 2 | Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini | Juni | PLKB & KUA |
| 3 | Kegiatan PIK-R untuk Remaja | Juli–November | Kader Remaja |

3. Bidang Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan UMKM (Pengolahan Makanan) | Maret | PKK & UMKM Desa |
| 2 | Pelatihan Keterampilan (Menjahit / Kerajinan) | Agustus | PKK |
| 3 | Penguatan Kelompok Usaha Rumah Tangga (UP2K) | September | PKK & Pemerintah Desa |

4. Bidang Lingkungan & Ketahanan Pangan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | Januari–Desember | PKK & KWT |
| 2 | Pembentukan dan Penguatan Bank Sampah | April | Kader Lingkungan |
| 3 | Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) | Juli | Kelompok Tani & PKK |

5. Bidang Administrasi & Kemitraan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertemuan Lintas Sektor | Setiap Triwulan | PLKB & Pemerintah Desa |
| 2 | Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Kampung KB | Setiap Bulan | Pengurus Kampung KB |
| 3 | Pembinaan dan Evaluasi Kampung KB | Semester I & II | PLKB |

V. PENUTUP

Rencana kegiatan ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pengurus, kader, dan stakeholder yang terlibat dalam program Kampung KB Hikmah Desa Lubuk Rukam. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, program Kampung KB dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.