## Tabel Rencana Kerja
HASIL CAPAIAN KERJA KAMPUNG KB
DESA WAIWURING, KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2022
PERIORITAS MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PESERTA | PIHAK YANG TERLIBAT | 2019 | [47 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Percepatan Program KKBPK | 1 | Sosialisasi MKJP | Seksi Reproduksi | Swadaya | PUS | Kader KB, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
| 2 | Melakukan Pembinaan Terhadap Akseptor Aktif |  | Swadaya | Peserta KB Aktif | Kader KB, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
| 3 | Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi |  | Swadaya | Keluarga yang Memiliki Memiliki Balita | Kader KB, PKK, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
| 4 | Penyuluhan tentang Gisi |  | Swadaya | Keluarga yang Memiliki Memiliki Balita | Kader KB, PKK, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II
| 5 | Pembinaan IMP |  | Swadaya | IMP | PKB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II to FEBRUARI III; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II
| 1 | Pembentukan Kelompok PAUD | Seksi Pendidikan | Swadaya | Kelompok PAUD | PKB,PPO Kecamatan, Kader BKB | bar: JANUARI I; APRIL I; JUNI I
| 2 | Pengadaan sarana prasarna PAUD |  | BOKB | Kelompok PAUD | PKB, PPO Kecamatan, Pemdes, | bar: JUNI I
| 1 | Pemberian PMT | Seksi Kasih Sayang | BOKB | Keluarga yang Memiliki Memiliki Balita | PKB,Bidan , Pemdes, PKK, IMP | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
| 2 | Penyuluhan Kespro, Napsa, HIV/AID |  | BOKB | Keluarga yang Memiliki Memiliki Remaja | PKB,Bidan , Pemdes, PKK, IMP | bar: JANUARI II; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
| 3 | Pengadaan APE |  | Swadaya | Balita dan Bumil | PKB, Pemdes
| 4 | Penyuluhan 1000 HPK |  | BOKB | Keluarga yang Memiliki Memiliki Balita | PKB, Bidan , Pemdes, PKK, IMP | bar: MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I
Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 1 | Pelatihan Pengolahan Hasil Laut | Seksi Ekonomi | BOKB, Swadaya | Nelayan | Dinas perindustrian, Dinas perikanan
| 2 | Pengadaan Alat Tangkap Ikan |  | BOKB, Dana Desa | Nelayan | Dinas Perikanan dan Kelautan,PERINDAG
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 1 | Pengajian Anak - Anak | Seksi Agama | Swadaya | Anak Anak Muslim | KUA | bar: JANUARI I to JUNI I
| 2 | Penyuluhan Keagamaan/Tablik Akbar |  | Swadaya | Ibu- ibu | KUA
| 3 | Pengadaan Sarana Prasarana Keagamaan |  | BOKB, Dana Desa | Anak Anak Muslim | KUA, PKB, Pemdes
| 1 | Pengusulan KIS | Seksi Perlindungan | BOKB, Swadaya | Masyarakat Yang Belum Memiki KIS | Dinas Sosial
| 2 | Pengurusan Dokumen Bagi Warga |  | BOKB, Swadaya | Masyarakat Yang Belum Memiki Yang belum memiliki Dokumen Kependudukan | Dispenduk Capil
| 1 | Pengembangan Budaya Bajo | Seksi Sosial Budaya | BOKB, Swadaya | Kelompok Seni | Dinas Pariwisata
| 2 | pengembangan Situs Bajo Di Laut Sebagai Wahana Pariwisata |  | BOKB, Swadaya | Seluruh Masyarakat | Pemdes, Dinas Pariwisata
Penataan Lingkungan | 1 | Gerakan Jumat Bersih dan Pengadaan Tempat Sampah di Setiap Dusun | Seksi Pembinaan Lingkungan | Swadaya | Seluruh Masyarakat | Pemdes, PKK | bar: JANUARI I to JUNI I
| 2 | Pembangunan Rumah Layak Huni |  | Swadaya | Keluarga yang Belum Memiliki Rumah Layak Huni | Pemdes,Dinas Sosial
| 3 | Pembangunan JAGA |  | Dana Desa | Keluarga yang Belum Memiliki JAGA | Pemdes, Puskesmas
Waiwuring, 01 Juni 2022
|  | Mengetahui, |  |  |  |  | NOVEMBER II: Kepala Desa Waiwuring,
Ketua Pokja Kecamatan Witihama,
Muhammad Mukhtar
Arbaini ilyas