## 2023
RENCANA KERJA MASYARAKAT TAHUN 20223
KAMPUNG KB "GUYUB RUKUN SAKLAWASE"
KELURAHAN KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Keterangan
A | PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
1 | Pendampingan Sasaran Keluarga Beresiko Stunting | PKB | catin, Ibu hamil, pasca salin, baduta | Kader TPK | Februari-Oktober | BOKB
2 | Monev Menu PMT | Koordinator Posyandu | 14 Posyandu | TP.PKK, LPMK, PKB, Puskesmas | Januari-Desember | Swadaya
3 | Pendampingan 2 Baduta Resiko Stunting | PKB | Aisyah Oktavia dan Lisa | Kader, Puskesmas, PKB, TPPS Kelurahan | April - Juni | BAAS Dinsos P3AP2KB
B | PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM
1 | Koordinas dengan Bappeda terkait data | Ketua Pokja | Bappeda | Kasi PM | Mei | Swadaya
2 | Koordinas dengan Poskesos | Ketua Pokja | Konfirmasi DTKS | Kasi PM | Juni | Swadaya
C | OPTIMALISASI KAMPUNG KB
1 | Pengelolaan Rumah Data | Ketua RDK | Pengurus RDK | PKB, LPMK, Lintas Sektor | Juli | Swadaya
2 | Updating Data | Ketua RDK | Pengurus RDK | PKB, LPMK, Lintas Sektor | Januari-Desember | Swadaya
D | PROGRAM BANGGA KENCANA
1 | Pembinaan Poktan | Ketua Pokja | BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK R | PKB, PKK | Januari-Desember | Swadaya, BOKB
2 | Peningkatan Cakupan Kesertaan ber KB | PKB | PUS | Puskesmas, kader | Januari-Desember | BOKB
3 | Pelatihan Pembuatan Kue | Lurah | Lansia | LPMK, Ketua Lansia | Maret | APBD
4 | Pelatihan Sablon | Lurah | Disabilitas | LPMK | Agustus | APBD
5 | Rapat Pokja | Ketua Pokja | Pengurus Pokja & Rumah Data | Lurah, Lintas Sektor | Maret - Agustus | BOKB
6 | Operasional Ketahanan Keluarga | PKB | Tri Bina, UPPKA dan PIK R | Puskesmas, KUA, Lurah, PPL, Psikholog | Maret-Oktober | BOKB
7 | Sosialisasi SOTH | PKB | Ibu Balita | PKK, Kader | Mei | Swadaya