**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT**

**KAMPUNG KB SUMURSARI**

**TAHUN 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERKAIT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| 1 | Pembinaan Pokja | Korwil BPPKBP3A Kecamatan Binong | Pokja Kampung KB Sumursari | DPPKBP3A Kabupaten Subang | Februari 2022 | BKK Kabupaten | 15 |  |
| 2 | Sosialisasi Calon Pengantin (CATIN) | Tim Pendamping Desa | Remaja Calon Pengantin | KUA Kecamatan, BPPKBP3A, Pemdes | Januari-Maret 2022 | Dana Desa (DD) | 25 |  |
| 3 | Sosialisasi Pencegahan Stunting | Kader Pemberdayaan Masyarakat | Masyarakat yang mempunyai Balita dan ibu hamil | Dinas Kesehatan | Januari-Maret 2022 | Dana Desa (DD) | 180 |  |
| 4 | Pembinaan Pik Remaja | Pokja Kp KB | Remaja | Pemdes Kediri | Maret 2022 | Dana Desa (DD) | 80 |  |
| 5 | Pengelolaan sampah | Pokja Kp KB | Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup dan Pemdes | April 2022 | BKK Kabupaten | 50 |  |
| 6 | Pelatihan Pengelolaan wisata | Ketua Kampung KB | Pokdarwis | Dinas Pariwisata Kabupaten Subang | Juni 2022 | BKK Kabupaten | 30 |  |
| 7 | Pelatihan UMKM | Ketua Kampung KB | Kelompok UMKM | DPPKBP3A, Dinas Industri dan Perdagangan | September-Oktober 2022 | BKK Kabupaten | 50 |  |