## KAMPUNG KB GEMAS ABADI
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB SEMASA KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A. UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Balita | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
2 | Pembentukan Kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
3 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Lansia | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Lansia | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret
4 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) PIK Remaja | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
5 | Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) & Kesehatan Reproduksi | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | Penyuluh KB, Puskesmas | Januari - Desember | BOKB
6 | Penyuluhan Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Pada Remaja (PKBR) & TRIAD KRR | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
7 | Penyuluhan Tentang Stunting & 1000 HPK | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
8 | Pendampingan dan Rujukan Keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Calon Penganti, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin | Tim Pendamping Keluarga | Januari - Desember | BOKB
9 | Posyandu & Posbindu Rutin | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Balita, Balita, Keluarga Lansia, Lansia | Kader Posyandu, Kader Posbindu, PKK, Puskesmas | Sesuai Jadwal Posyandu & Posbindu | ADD
10 | Pembinaan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
11 | Pembinaan Rutin Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, & PIK REMAJA) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK REMAJA | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
12 | Pelayanan KB Gratis (Safari KB) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | OPD KB, Dinas Kesehatan | Sesuai Momentum | BOKB
13 | Penjaringan Akseptor KB Terutama MKJP | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | Kader IMP | Januari - Desember | -
14 | Monitoring dan Evaluasi Rutin Program Kerja Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Penyuluh KB, PPKBD | Setiap Bulan | BOKB
15 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Beresiko Stunting | Pokja Kampung KB | Januari - Desember | SWADAYA
16 | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat kerjasama Program PROBEBAYA | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | POKMAS Probebaya, Pemkot Samarinda | Sesuai Jadwal PROBEBAYA | DANA DESA
17 | Pembinaan Rutin Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, & PIK REMAJA) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK REMAJA | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
B. UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN
1. | Gotong Royong Rutin | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Penyuluh KB, Pokja Kampung KB, Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup | Setiap Bulan | SWADAYA
2. | Bank Sampah | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Kampung KB, Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup | Januari - Desember | SWADAYA
3. | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Kampung KB, Dinas Lingkungan Hidup | Semester II | DLH
4. | Budidaya Cabai | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Kampung KB, Bank Indonesia | Januari - Desember | BI

## KAMPUNG KB GERBANG GALITAS
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB GERBANG GALITAS KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A. UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Balita (BKB) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Balita | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
2 | Pembentukan Kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Remaja (BKR) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
3 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga Lansia | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Lansia | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret
4 | Pembentukan Kelompok Kegiatan (Poktan) PIK Remaja | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Maret | -
5 | Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) & Kesehatan Reproduksi | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | Penyuluh KB, Puskesmas | Januari - Desember | BOKB
6 | Penyuluhan Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Pada Remaja (PKBR) & TRIAD KRR | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Remaja | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
7 | Penyuluhan Tentang Stunting & 1000 HPK | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
8 | Pendampingan dan Rujukan Keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Calon Penganti, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin | Tim Pendamping Keluarga | Januari - Desember | BOKB
9 | Posyandu & Posbindu Rutin | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Balita, Balita, Keluarga Lansia, Lansia | Kader Posyandu, Kader Posbindu, PKK, Puskesmas | Sesuai Jadwal Posyandu & Posbindu | ADD
10 | Pembinaan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
11 | Pembinaan Rutin Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, & PIK REMAJA) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK REMAJA | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
12 | Pelayanan KB Gratis (Safari KB) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | OPD KB, Dinas Kesehatan | Sesuai Momentum | BOKB
13 | Penjaringan Akseptor KB Terutama MKJP | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pasangan Usia Subur | Kader IMP | Januari - Desember | -
14 | Monitoring dan Evaluasi Rutin Program Kerja Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Penyuluh KB, PPKBD | Setiap Bulan | BOKB
15 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kampung KB | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Keluarga Beresiko Stunting | Pokja Kampung KB | Januari - Desember | SWADAYA
16 | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat kerjasama Program PROBEBAYA | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | POKMAS Probebaya, Pemkot Samarinda | Sesuai Jadwal PROBEBAYA | DANA DESA
17 | Pembinaan Rutin Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, & PIK REMAJA) | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK REMAJA | Penyuluh KB, PPKBD | Januari - Desember | BOKB
B. UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN
1. | Gotong Royong Rutin | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Penyuluh KB, Pokja Kampung KB, Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup | Setiap Bulan | SWADAYA
2. | Bank Sampah | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Kampung KB, Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup | Januari - Desember | SWADAYA
3. | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Masyarakat | Kampung KB, Dinas Lingkungan Hidup | Semester II | DLH
4. | Budidaya Cabai | PENYULUH KB, POKJA KAMPUNG KB, & PPKBD | Pengurus Kampung KB | Kampung KB, Bank Indonesia | Januari - Desember | BI