|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KERJA MASYARAKAT DESA LAYAN** | | | | | | | | |
| **KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BANGGA KENCANA** | | | | | | | | |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG AWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| **A** | **UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK** | | | | | | | |
| 1 | Membentuk Kebun PKK dan TOGA | Sie. Sosialisasi dan ekonomi | Ibu-ibu PKK RW 01, 02, 03 dan 04 | -Kader PPKBD, Sub PPKBD  -Ibu-ibu PKK | Januari/ Februari 2023 | Dana Desa | - | Belum Terlaksana |
| 2 | Membentk Majelis Ta’lim | Sie. Sosialisasi dan agama | Kelompok Ibu-ibu Pengajian | Ibu-ibu Pengajian | Maret 2023 | Swadaya | - | Sudah Terlaksana |
| 3 | Membentuk Kelompok Senam | Sie. Sosial Budaya | Ibu-ibu PKK | Kader dan Ibu-ibu PKK | Maret 2023 | Swadaya | - | Sudah Terlaksana |
| 4 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | Warga RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD, Sub-PPKBD, Kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan penyuluhan | Swadaya | - | Sudah Terlaksana |
| **B** | **UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN** | | | | | | | |
| 1 | Pembentukan Kelompok Tani Kebun Pala | Sie. Ekonomi | Warga RW 01, 02, 03 dan 04 | Dinas Perkebunan dan Kelomp[ok Tani | April-Mei | Dinas Perkebunan | - | Belum Terlaksana |