## program kerja
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB SEHATI
DESA BULUSARI KEC. TAROKAN KAB. KEDIRI
TAHUN 2023
PROGRAM DAN KEGIATAN |  |  | PENANGGUNGJAWAB PROGRAM | WAKTU / BULAN KE | [11 empty] | LOKASI | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | KET
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
| 1 | Rumah data kependudukan dan informasi keluarga (Rumah Dataku) | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan: Perlindungan | [12 empty] | Desa Bulusari | Seluruh Warga Desa | Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
Menyediakan data dan analisis kependudukan serta informasi keluarga bagi pemerintah dan lintas sektoral
| 2 | Pelayanan administrasi kependudukan | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan: Perlindungan | [12 empty] | Kantor Desa Bulusari | Seluruh Warga Desa | Menggerakkan masyarakat untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
B | PERUBAHAN PERILAKU
| 1 | Sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Seksi Perubahan Perilaku: Pendidikan, Agama, Sosial Budaya | [12 empty] | Desa Bulusari | Masyarakat Umum | memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 2 | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) | [14 empty] | Masyarakat Umum | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 3 | Bina Keluarga Balita (BKB) | [14 empty] | Kel. Balita | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 4 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | [14 empty] | Kel. Remaja | bar: WAKTU / BULAN KE 4; WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 12
| 5 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | [14 empty] | Kel. Lansia | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 6 | Konseling (PIK) Remaja | [14 empty] | Remaja/Kartar | bar: WAKTU / BULAN KE 4; WAKTU / BULAN KE 8 to WAKTU / BULAN KE 12
| 7 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan KB | [14 empty] | Perempuan | bar: WAKTU / BULAN KE 2; WAKTU / BULAN KE 5; WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 11
| 8 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin) | [14 empty] | Catin | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 3; WAKTU / BULAN KE 6 to WAKTU / BULAN KE 7; WAKTU / BULAN KE 10 to WAKTU / BULAN KE 12
| 9 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | [14 empty] | Masyarakat Umum | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 10 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan | [14 empty] | Perempuan & Anak | bar: WAKTU / BULAN KE 6; WAKTU / BULAN KE 12
| 11 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif | [14 empty] | Kel. Balita | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 12 | Mendorong Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok | [14 empty] | Masyarakat Umum | bar: WAKTU / BULAN KE 1; WAKTU / BULAN KE 5; WAKTU / BULAN KE 9
C | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN
| 1 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | Seksi Layanan dan Rujukan: Kespro, Ekonomi, kasih sayang | [12 empty] | Desa Bulusari | PUS | peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi | bar: WAKTU / BULAN KE 2; WAKTU / BULAN KE 5; WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 11
| 2 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia | [14 empty] | bumil, balita remaja, lansia | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 3 | Melakukan pembinaan posyandu | [14 empty] | Kader & Pasien | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 4 | Melaksanakan posyandu aktif | [14 empty] | Kader & Pasien | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 5 | Pelayanan KB dan Kespro | [14 empty] | Kader & Pasien | bar: WAKTU / BULAN KE 2; WAKTU / BULAN KE 5; WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 11
| 6 | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi KPM | [14 empty] | KPM PKH | bar: WAKTU / BULAN KE 3; WAKTU / BULAN KE 6; WAKTU / BULAN KE 9; WAKTU / BULAN KE 12
| 7 | Pendampingan dan Pelayanan pada Keluarga dengan Risiko Kejadian Stunting | [14 empty] | Kel. RKS | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 8 | Peningkatan Cakupan dan Akses Pendidikan
|  | a. Kegiatan Taman Posyandu | [14 empty] | balita | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
|  | b. Pengadaan APE | [14 empty] | balita | bar: WAKTU / BULAN KE 7
|  | c. Bantuan Insentif Bagi Guru TK/TPQ/Madin/TPA | [14 empty] | guru | bar: WAKTU / BULAN KE 12
| 9 | Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Keluarga dan Masyarakat Miskin serta Rentan | [14 empty] | RTM | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
| 10 | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
|  | a. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Menjahit | [14 empty] | Perempuan | bar: WAKTU / BULAN KE 3
|  | b. Peningkatan ekonomi keluarga melalui dapur PKK | [14 empty] | Perempuan | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
|  | c. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pengembangan agro wisata petik jeruk | [14 empty] | Petani & Warga | bar: WAKTU / BULAN KE 3 to WAKTU / BULAN KE 4; WAKTU / BULAN KE 7 to WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 11 to WAKTU / BULAN KE 12
|  | d. Penyelenggaraan bantuan peralatan pengolahan hasil perkebunan | [14 empty] | Petani & Warga | bar: WAKTU / BULAN KE 3 to WAKTU / BULAN KE 4
|  | e. Promosi dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | [14 empty] | Pelaku UMKM | bar: WAKTU / BULAN KE 1; WAKTU / BULAN KE 4; WAKTU / BULAN KE 8; WAKTU / BULAN KE 12
|  | f. Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha rumah tangga | [14 empty] | IRT | bar: WAKTU / BULAN KE 11
|  | g. Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga | [14 empty] | RTM | bar: WAKTU / BULAN KE 9
|  | h. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha peternakan kambing | [14 empty] | RTM | bar: WAKTU / BULAN KE 4
|  | i.Terkelolanya sistem pembenihan ikan yang berkelanjutan | [14 empty] | Kel. Bud. Ikan | bar: WAKTU / BULAN KE 7
|  | j.Pemberian Bantuan BLT DD | [14 empty] | Miskin Ekstrim | bar: WAKTU / BULAN KE 1 to WAKTU / BULAN KE 12
D | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
| 1 | Penataan Lingkungan Keluarga, Peningkatan Akses Air Minum serta Sanitasi Dasar | Seksi Penataan Lingkungan: Pelestarian Linkungan | [12 empty] | Desa Bulusari
|  | a. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | [14 empty] | Masyarakat Umum | penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar | bar: WAKTU / BULAN KE 2; WAKTU / BULAN KE 4 to WAKTU / BULAN KE 5
|  | b. Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau | [14 empty] | Masyarakat Umum | bar: WAKTU / BULAN KE 3 to WAKTU / BULAN KE 4
|  | c. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit | [14 empty] | Masyarakat Umum | bar: WAKTU / BULAN KE 7; WAKTU / BULAN KE 12
Ketua Pokja Kampung KB Sehati
Desa Bulusari
DEWI MIRNASARI