## GAJI
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB ”KALOKA DAMAI ” DESA TLOWERU
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
A . PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
NO | PROGRAM | PENANGGUNG | KEGIATAN | SASARAN | PIIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER | KET
|  | JAWAB |  |  |  |  | DANA
| Penyediaan Data DAN Dokumen | seksi penyediaan data dan kependudukan | 1.Rumah data Kependudukan dan informasi keluarga ( Rumah Dataku) | Semua penduduk | Kepala desa/lurah | bulan januari | APBD, DD
| Kependudukan | seksi penyediaan data dan kependudukan | 2.Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Semua penduduk | Kepala desa/lurah | bulan januari
|  | seksi penyediaan data dan kependudukan | 3.Pemutahiran data keluarga resiko stunting | keluarga resiko stunting ( KRS) | TPPKK,KPM,TPK | Buulan agustus
|  |  | 4.updating kepemilikan buku nikah,akta kelahiran,dokumen kematian | Semua penduduk | Kepala desa/lurah.kemenhum HAM | sepanjang tahun
B. PERUBAHAN PERILAKU
NO | PROGRAM | PENANGGUNG | KEGIATAN | SASARAN | PIIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER | KET
|  | JAWAB |  |  |  |  | DANA
| Penguatan advokasi GERMAS | Seksi perubahan perilaku | 1. program GERMAS | Semua penduduk | PUSKESMAS,kepala desa,TPPKK | setahun 2 kali | APBD
| dan komunikasi perubahan | Seksi perubahan perilaku | 2. Bina keluarga balita ( BKB) | Ibu BALITA | PUSKESMAS,PLKB,TPPKK,Kader Ibu Balita | setiap tanggal 11 | APBD,DD
| perilaku masyarakat | Seksi perubahan perilaku | 3. Bina Keluarga Remaja ( BKR ) | Remaja | PUSKESMAS,PLKB,TPPKK,Kader Remaja Remaja | setiap tgl 17 | APBD,DD
|  | Seksi perubahan perilaku | 4. Bina Keluarga Lansia ( BKL) | LANSIA | PUSKESMAS,PLKB,TPPKK,Kader LANSIA Lansia | setiap tgl 7,8,12 | APBD,DD
|  | Seksi perubahan perilaku | 5. Pusat Informasi dan Konseling ( PIK ) Remaja | Remaja | PUSKESMAS,PLKB,TPPKK,Kader Remaja Konseling | setiap bulan | APBD,DD
|  | Seksi perubahan perilaku | 6. KIE Kespro dan KB bagi keluarga | PUS | PLKB,PUSKESMAS |  | APBD
|  | Seksi perubahan perilaku | 7. Bimbingan calon Pengantin | Calon pengantin | TPK,KUA, |  | APBD
|  | Seksi perubahan perilaku | 8.Himbauan MAGRIB MENGAJI | Seluruh masyarakat | kepala desa,pemuka agama |  | DD
|  | seksi perubahan perilaku | 9. kawasan Tanpa asap rokok dan implementasi tanpa asap rokok | Seluruh masyarakat | kepala desa,pemuka agama |  | DD
|  |  | 10.peringatan hari besar agama | seluruh masyarakat | kepala desa,pemuka agama |  | DD
C. PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN KELUARGA
NO | PROGRAM | PENANGGUNG | KEGIATAN | SASARAN | PIIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER | KET
|  | JAWAB |  |  |  |  | DANA
A | Peningkatan akses dan pelayanan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 1. Pergerakan pelayanan KB dan KESPRO | PUS ,WUS | PLKB,PUSKESMAS, |  | APBD
| kesehatan termasuk KB dan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 2. Edukasi Kesehatan BUMIL,BALITA,Remaja,dan lansia | BUMIL ,BALITA,Remaja,Lansia | Kader PPKBD,TP PKK,PUSKESMAS | Setiap bulan | APBD
| KESPRO bersumber daya | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 3. Pembinaan POSYANDU | Kader POSYANDU | TPPKK | Setiap bulan | APBN
| masyarakat | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 4.Melaksanakan POSYANDU aktif | Seluruh masyarakat | TPPKK,Kader POSYANDU,PUSKESMAS | Setiap bulan | APBD,DD
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 6. Pelayanan KB dan KESPRO | PUS ,WUS | PUSKESMAS,PLKB | setiap hari | APBD,APBN
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 7. Pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga ( P2K2) dg modul kesehatan | Anggota PKH | PKK,DINSOS | setahun 2 kali | APBD,APBN
dan gizi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH
B | Pendampingan dan pelayanan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 1.Skrening kesehatan bagi CATIN | CATIN | PLKB,PUSKESMAS, | sebulan sekali | APBD
| pada keluarga dengan resiko | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 2. Pemberian Pendampingan dan edukasi untuk calon PUS /CATIN selam 3 bulan menikah | PUS,CATIN | Kader PPKBD,TP PKK | setiap bulan | APBD
| kejadian stunting | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 3. Pendampingan BUMIL | BUMIL | PLKB,PUSKESMAS,Kader bumil,TPPKK | setiap bulan | APBD,APBN
| kejadian stunting | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 4.Pemeriksaan ANC | BUMIL | PUSKESMAS,BIDAN DESA,TPPKK | setiap bulan | APBD,DD
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 5. Pemberian TTD bagi remaja putri dan BUMIL | Remaja dan BUMIL | PUSKESMAS,BIDAN DESA,TPPKK | setiap bulan | APBD
C | Peningkatan Cakupan dan akses | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 1. PAUD | anak PAUD | pemerintah desa
| pendidikan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 2. Pemberian Pendidikan dasar dan Menengah | Anak sekolah dasar dan menengah | Dinas Sosial | senin - kamis | APBD
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 3. Pemberian informasi dan fasilitasi akses Pelayanan Pendidikan | guru PAUD | SEKOLAH | bulan juni | DD
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 4. Pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga status miskin | Anak sekolah dengan status miskin | Dinas Sosial,kepala desa | Bulan mei | APBD,APBN
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 5. Penyelengggaraan pendidikan literasi dalam Pendidikan | sekolah,perpustakaan desa | sekolah,kepala desa
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 6. Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga | Orang tua siswa | sekolah,TPPKK
D | Peningkatan cakupan layanan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 1. Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS dengan status miskin dan penyandang | PUS dengan status miskin | Pemerintah desa,DINAS SOSIAL
| jaminan dan perlindungan sosial |  | Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial ( PMKS)
| pada keluarga dan masyarakat | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 2. Pemberian bantuan pangan non tunai kepada PUS dengan status miski dan PMKS | pus dengan status miskin | Dinas Sosial,kepala desa |  | APBN,APBD
| miskin dan rentan | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga dengan status miskin dan PMKS | PUS dengan status miskin | Dinas Sosial,kepala desa |  | APBN,APBD
yang terdaftar sebagai PBI
E | Pemberdayaan Ekonomi | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 1. PKH kepada PUS dengan status miskin dan PMKS | PUS dengan status miskin | dinsos,kepala desa | BULAN MEI | APBD
| keluarga | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 2. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan | pus dan wus dengan status miskin | dinsos,kepala desa
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 3.meningkatnya kepemilikan asset produksi bagi keluarga miskin dan rentan | pus dan wus dengan status miskin | dinsos,kepala desa
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 4. Pinjaman/Pembiyaan Dana Bergulir (LPDB) | seluruh masyarakat | dinas koperasi,tppkk
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 5. Promosi dan Pemasaran koperasi dan UMKM | seluruh masyarakat | dinas koperasi,kepala desa
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 6. Pelatihan E- commerce bagi usaha mikro | seluruh masyarakat | dinas sosial,dinas perekonomian,kepala desa
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 7. Pengembangan Kampung Berkualitas | seluruh masyarakat | PLKB,Kelapa desa,tppkk
|  | Seksi Peningkatan cakupan dan rujukan keluarga | 8. Meningkatnya kemadirian ekonomi keluarga | seluruh masyarakat | dinasperekonomian,kepala desa
D. PENATAAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT
NO | PROGRAM | PENANGGUNG | KEGIATAN | SASARAN | PIIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER | KET
|  | JAWAB |  |  |  |  | DANA
| Penataan lingkungan keluarga, | seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat | 1. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | seluruh masyarakat | PUSKESMAS,KEPAL DESA,TPPKK
| Peningkatan air minum serta | seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat | 2.Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak,ama,dan terjangkau | seluruh masyarakat | DINPERMAKIN,DINSOS,Kepala desa
sanitasi dasar
RENCANA
TELAH DILAKSANAKAN DAN RUTIN
TELAH DILAKSANAKAN HANYA SEKALI
Note on D38: HP:
Note on D53: HP: