## RKM Kampung KB
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB "DAHLIA"
KELURAHAN BANGUNHARJO
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023
No. | Rencana Kegiatan |  |  | Volume Kegiatan | B u l a n
[5 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
1 | PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB
| A. | Seksi Keagamaan
|  | 1. | Pengajian dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan | 12
| B. | Seksi Sosial Budaya
|  | 1. | Persiapan pelaksanaan festival dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Jadi Kota Semarang dan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia | 3 | bar: B u l a n Apr to B u l a n Mei
| C. | Seksi Cinta Kasih
|  | 1. | Pemberian makanan tambahan bagi baduta resiko stunting | 6 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Mar; B u l a n Mei; B u l a n Jul
|  | 2. | Melakukan pendampingan kepada Catin, Bumil, Bufas dan Baduta | 12
| D. | Seksi Perlindungan
|  | 1. | Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan | 3 | bar: B u l a n Feb; B u l a n Jun
|  | 2. | Sosialisasi bahaya stunting bagi anak | 3 | bar: B u l a n Mar; B u l a n Jul
|  | 3. | Sosialisasi 1000 HPK | 3 | bar: B u l a n Jan
| E. | Seksi Reproduksi
|  | 1. | Pembinaan kesertaan Ber-KB bagi PUS | 6 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Mar; B u l a n Mei; B u l a n Jul
|  | 2. | Sosialisasi pentingnya KB bagi Pasangan Usia Subur | 6 | bar: B u l a n Feb; B u l a n Apr; B u l a n Jun
| F. | Seksi Sosialisasi Dan Pendidikan
|  | 1. | Sosialisasi Program Bangga Kencana | 12
| G. | Seksi Ekonomi
|  | 1. | Pembinaan Poktan UPPKA | 4 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Apr; B u l a n Jul
|  | 2. | Fasilitasi pelatihan peningkatan produk UMKM | 3 | bar: B u l a n Mar
| H. | Seksi Pembiaan Lingkungan
|  | 1. | Pembinaan pengembangan kawasan wisata | 2 | bar: B u l a n Mei
|  | 2. | Pembinaan pengembangan kawasan anti rokok | 3 | bar: B u l a n Feb; B u l a n Jun
|  | 3. | Pemantauan jentik nyamuk | 12
2 | FORUM MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN
| 1. | Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan |  | 2 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Jul
| 2. | Penyusunan program kerja |  | 1 | bar: B u l a n Jan
3 | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS POKTAN
| 1. | Pembinaan Poktan BKB |  | 4 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Apr; B u l a n Jul
| 2. | Pembinaan Poktan BKL |  | 3 | bar: B u l a n Feb; B u l a n Mei
| 3. | Pembinaan Poktan BKR |  | 2 | bar: B u l a n Mar; B u l a n Jun
| 4. | Pembinaan Poktan PIK-R |  | 3 | bar: B u l a n Apr; B u l a n Jul
| 5. | Pembinaan Poktan UPPKA |  | 4 | bar: B u l a n Feb; B u l a n Mei
4 | PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KEGIATAN
| 1. | Refreshing materi Bangga Kencana |  | 3 | bar: B u l a n Mar; B u l a n Jul
| 2. | Pelatihan bagi Kader Poktan |  | 2 | bar: B u l a n Apr
5 | FASILITASI OPERASIONAL RUMAH DATAKU
| 1. | Peningkatan kapasitas SDM Pokja Rumah Dataku |  | 2 | bar: B u l a n Feb
| 2. | Pembinaan Pokja Rumah Dataku |  | 4 | bar: B u l a n Jan; B u l a n Apr; B u l a n Jul
| 3. | Pelatihan pengolahan data Pokja Rumah Dataku |  | 2 | bar: B u l a n Mar