RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PAGUYUBAN GIRI MULYA

 TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Urutan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| I | Operasional Kampung Keluarga Berkualitas |
| 1 | Pembinaan Pokja Kampung KB | Ketua Kampung KB | Seluruh Pengurus Kampung KB | Penyuluh KB | Pebruari - Nopember | BOKB | Rp |  |  |
|  | Pembinaan Kelompok Kegiatan | Ketua Kampung KB | Anggota Kelompok Kegiatan | Penyuluh KB | Pebruari - Nopember | BOKB | Rp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Kegaitan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri |
| 1 | Penyelenggaraan Dapur Sehat AtasiStunting (DASHAT) | TP PKK Desa | Keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Januari-Maret | PADes | Rp |  |  |
| 2 | Penelusuran, Pendataan, danPenyuluhan Pencegahan Stunting | Kasi Pelayanan | Kelompok Penerima Manfaat | PKK dan Kader Posyandu | Januari-Maret | Dana Desa | Rp |  |  |
| 3 | Pembinaan Pengurus dan Penaataan Lingkungan Kampung KB | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Pengurus Kampung Kb | Januari - Desember | PBH | Rp |  |  |
| 4 | Audit Kasus Stunting | Kasi Pelayanan | Keluarga Resiko Stunting | Pakar, Puseksmas, Balai KB, TPPS Desa | Maret | PADes | Rp |  |  |
| 5 | Honorarium Kader | Kasi Pelayanan | Kader | Pemerintahan Desa | Januari - Desember | PADes | Rp |  |  |
| 6 | PMT Posyandu | Kasi Pelayanan | Sasaran Posyandu | PKK dan Kader Posyandu | Januari - Desember | PADes | Rp |  |  |
|  |  |
| III | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan |
| 1 | Pemutahiran Basis Data KeluargaIndonesia | PPKBD dan SUBPPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Oktober-Desember | BOKB danDana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sektretaris Kampung KB/ Rumah Data/Karangtaruna/PIKR | Seluruh kegiatan dan capaian diKampung KB | Penyuluh KB | Januari-Desember | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 3 | Pemutahiran data keluarga resikostunting | Tim PendampingKeluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, NakesPuskesmas | Oktober-Desember | BOKB danDana Desa |  |  |
| 4 | Pemutahiran data Stunting | Tim PendampingKeluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | Pebruari-Agustus | Dinkes |  |  |
| 5 | Updating kepemilikan buku nikah,akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Oktober-Desember | BOKB danDana Desa |  |  |
| 6 | Layanan penyediaan buku Nikah, Akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Keluarga yang memiliki bukunikah, Akte Kelahiran dan Kematian | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Desember | Dana Desa |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Perubahan Perilaku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi Perilaku hidup Bersih danSehat (PHBS) | Ketua TP PKK | Masyarakat | Puskesmas, Kader Posyandu | Juli-Agustus |  |  |  |
| 2 | Merealisasikan program ODF | Kepala Desa | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Januari-Desember | Dana Desa |  |  |
| 3 | Penyuluh Alat Kontrsepsi | Seksi Reproduksi | Pasangan Usia Subur | Kader, PKK, Tokoh Masyarakat | Pebruari-Desember | BOKB |  |  |
| 4 | Penyuluhan Pola Asuh | Seksi Pendidikan | Keluarga Memiliki Balita | Kader, PKK, Tokoh Masyarakat | Triwulan |  |  |  |
| 5 | Penyuluhan Kespro Pada Remaja | Seksi Reproduksi | Remaja | Kader, PKK, Tokoh Masyarakat, PIKR | Juni |  |  |  |
| 6 | Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil | Bidan Desa | Ibu Hamil | Kader, PKK, Tokoh Masyarakat | Triwulan | BOK |  |  |
| 7 | Penyuluhan STOPAN JABAR | TKB dan MOTEKAR | Remaja | Kader, PKK, Tokoh Masyarakat, PIKR | Triwulan |  |  |  |
| 8 | SEKOPER CINTA | Pemerintahan Desa | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Semester | Dana Desa |  |  |
| 9 | Pembinaan Linmas | Kepala Desa | LINMAS | Kepolisian, Seksi Perlindungan, Linmas | Oktober | PBK | Rp |  |  |
| 10 | Pembinaan dan Pelatihan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana Alam | Kepala Desa | Masyarakat, FKDM | BPBD, Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | April | Dana Desa | Rp |  |  |
| 11 | Pelatihan Seni Tari dan Karawitan | Kepala Desa | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Juli | PBH | Rp |  |  |
| 12 | Pembinaan dan Pelatihan Guru Ngaji | Kepala Desa | Guru Ngaji | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | September | PBH | Rp |  |  |
| 13 | Pelatihan Qori dan qori'ah | Kepala Desa | Calon Qori | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | September | PBH | Rp |  |  |
| 14 | Penyuluhan Teknik Menanam Padi dan Bercocok Tanam yang Baik danBebas Pestisida | Kepala Desa | Kelompok Tani | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Juli | Dana Desa | Rp |  |  |
| 15 | Pelatihan Kelompok Ternak | Kepala Desa | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Mei | Dana Desa | Rp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Pelayanan dan Rujukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan KB MKJP dan NonMKJP | Seksi Reproduksi | Calon Akseptor | Penyuluh KB, Nakes Puskesmas | Januari-Desember | BOKB |  |  |
| 2 | Pendampingan Catin, Bumil dan Bufas | TPK | Catin, Bumil, Bufas | Penyuluh KB, Nakes Puskesmas | Januari-Desember |  |  |  |
| 3 | Rujukan Balita Stunted | TPG | Balita Stunted | Ahli Gizi, Bidan, Penyuluh KB, Pakar, Kepala Desa | Januari-Desember |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan Posyandu | Kasi Pelayanan, PPKBD | Keluarga Balita | Kader, PKK, Nakes, Penyuluh KB | Januari-Desember |  |  |  |
| 5 | Pelaksnaan BKB | Kasi Pelayanan, PPKBD | Keluarga Balita | Kader, PKK, Nakes, Penyuluh KB | Januari-Desember |  |  |  |
| 6 | Pelaksnaan BKR | Kasi Pelayanan, PPKBD | Keluarga Remaja | Kader, PKK, Nakes, Penyuluh KB | Januari-Desember |  |  |  |
| 7 | Pelaksanaan BKL dan Posyandu Lansia | Kasi Pelayanan, PPKBD | Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia | Kader, PKK, Nakes, Penyuluh KB | Januari-Desember |  |  |  |
| 8 | Penyaluran BLT | Kasi Pelayanan | Keluarga Pra Sejahtera | Kepala Dusun, PKK, Tokoh, Masyarakat | Januari-Desember | Dana Desa |  |  |
| 9 | Pentas Seni Tari dan Karawitan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Kepala Dusun, PKK, Tokoh, Masyarakat | Agustus | PBH |  |  |
| 10 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Kasi Pelayanan | Masyarakat | Kepala Dusun, PKK, Tokoh, Masyarakat | Januari-Desember | PBH |  |  |
| PADes |  |  |
| 11 | Pelaksanaan PIK R | Kasi Pelayanan, PPKBD | Anggota PIK Remaja | Kader, PKK, Nakes, Penyuluh KB | Januari-Desember |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | Penataan Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan PengadaanSarpras (TPS3R) | Kasi Kesejahteraan | Masyarakat | Tim Pelaksana Keguatan | Maret | Dana Desa |  |  |
| 2 | Pembuatan Konten Media LuarRuang (Billboard) | Kaur Perencanaan | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Agustus | PBP |  |  |
| 3 | Pengaktifan kembali Dasa Wisma | Ketua TP PKK | Masyarakat | PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu | Januari - Desember |  |  |  |
| 4 | Pembangunan Saluran Air SawahRancagede | Kasi Ekbang | Masyarakat | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh,Masyarakat | Juli | DD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |