**RENCANA KEGIATAN BUDIDAYA ANGGUR**

**KAMPUNG KB RUKUN DUSUN WATUPECAH**

**DARI DANA DESA TAHUN 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **WAKTU PELAKSANAAN** |
| 1 | Mencari bambu untuk pembuatan green house |  |
| 2 | Pembuatan Green house RT 01 dan RT 02 | 1 – 15 Agustus 2021 |
| 3 | Penyiapan media tanam | 16 Agustus- 31 september 2021 |
| 4 | Pembuatan para-para | 1—7 Oktober 2021 |
| 5 | Penyiapan bibit anggur import | 30 Oktober 2021 |
| 6 | Penanaman anggur | 31 Oktober 2021 |
| 7 | Pembuatan media untuk pembibitan anggur lokal | 1 – 7 Novembe r2021 |
| 8 | Penyiapan pupuk(fermentasi) | 8—14 November 2021 |
| 9 | Pengadaan bibit (cutting) anggur lokal | 15 November 2021 |
| 10 | Penyemaian bibit anggur lokal | 17 November 2021 |
| 11 | Pelatihan grafting anggur | Januari 2022 |
| 12 | Perawatan rutin | seterusnya |