## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "Keluarga Sejahtera"
DESA SEDO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan dokumen kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga Masyarakat Desa | Kepala Desa Kalisari PKK Tokoh masyarakat | Juli-Agustus | BOKB dan Dana Desa (DD) | 2 Kali
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang Taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | APBDes | 12 Kali
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD dan Nakes Puskesmas Sayung. 1 | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa (DD) | 2 Kali
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, dan Nakes Puskesmas Sayung 2 | Februari dan Agustus | Dinkes Kab. Demak | 2 Kali
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Kalisari, TP. PKK Desa dan Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa (DD) | 3 Kali
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa Kalisari, TP. PKK Desa dan Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa (DD) | 10 Kali
II | Perubahan Perilaku Keluarga
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas Sayung. 2 | Sepanjang tahun | APBDes | 1 Kali
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas Sayung. 2 | 30 hari | BOKB | 1 Kali
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Kepala Desa Gemulak, TP. PKK Desa | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS | 3 Kali
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas Sayung. 2 | Maret-Nov | APBD (Dinkes) | 9 Kali
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas Sayung. 2 | Maret-Des | BOKB | 10 Kali
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | 10 Kali
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | 5 Kali
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas Sayung. 2, Bidan Desa Kalisari | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | 12 Kali
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | DindagKop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 5 Kali
8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | DindagKop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 5 Kali
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM | DindagKop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 5 Kali
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | DindagKop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 6ali
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) | 6 Kali
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Dindikbud | Maret - Juli | APBD (Dindikbud), Bapak Asuh | 5 Kali
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Dindikbud | Maret - Juli | APBD (Dindikbud), Bapak Asuh | 5 Kali
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong kebersihan lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, TP. PKK Desa | 3 bulan Sekali | APBDes | 3 Kali
KETUA POKJA
KRISTIANI