## Sheet2
RENCANA KERJA KAMPUNG KB DESA GEDUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT
NO | URAIAN | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL (Bulan)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SEKSI AGAMA | ANI YANTI
1. PENGAJIAN IBU-IBU
2. PENGAJIAN ANAK-ANAK TPK
2 | SEKSI CINTA KASIH | MARLIVEN NITA ( ketua seksi ) BIDAN DAN KETUA TPK
1. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BUMIL, BUSUI,BADUTA, CATIN
| 2. PMT KHUSUS BAGI BERISIKO STUNTUNG |  | JADWAL (Bulan) 1: Pemberian PMT selamat3 Bulan di muai Sejak dinyatakan beresiko Berdasarkan Pendampingan TPK
3 | SEKSI SOSIAL BUDAYA | BPD DAN SEKSI SOSIAL BUDAYA | bar: JADWAL (Bulan) 3; JADWAL (Bulan) 8
MEMPERKENALKAN BUDAYA PANTAWAN
4 | PERLINDUNGAN | KETUA SEKSI, BABINSA, SEKSI PERLINDUNGAN DAN KADES
1.SOSIALISASI KDRT | bar: JADWAL (Bulan) 3; JADWAL (Bulan) 6; JADWAL (Bulan) 9; JADWAL (Bulan) 12
2. SOSIALISASI NAPZA DAN CURANMOR | bar: JADWAL (Bulan) 1; JADWAL (Bulan) 5; JADWAL (Bulan) 11
5 | REPRODOKSI | PUSKESMAS , SEKSI REPRODUKSI DAN PKB
1. PELAYAN KB | bar: JADWAL (Bulan) 3; JADWAL (Bulan) 6; JADWAL (Bulan) 9
2.IVA TES | bar: JADWAL (Bulan) 6
3. SOSIALISASI KESPRO | bar: JADWAL (Bulan) 4; JADWAL (Bulan) 10
6 | SEKSI PENDIDIKAN | PUSKESMAS, DINAS DALDUK DAN KB Kec. Kota Agung
1. SOSIALISASI GIZI REMAJA
2.SOSIALISASI POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
3. SOSIALISASI GEMARI
7 | SEKSI EKONOMI | TP. PKK, UPPKA, KASIH Kesra Desa
1. PELATIHAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DESA | bar: JADWAL (Bulan) 6
8 | SEKSI LINGKUNGAN | KASIH KESRA
1. PEREAHAPAN/PEMBANGUNAN SANPRAS JALAN DESA | bar: JADWAL (Bulan) 6
2. GOTONG ROYONG PEMBERISAN DESA | bar: JADWAL (Bulan) 2; JADWAL (Bulan) 4; JADWAL (Bulan) 6; JADWAL (Bulan) 8; JADWAL (Bulan) 10; JADWAL (Bulan) 12