## Sheet1 (2)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
NO | URAIAN KEGIATAN DAN LOKASI | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | PENATAAN LINGKUNGAN | SIE SOSBUD | MASYARAKAT | PEMDES PKK | SEPT | ADD, SWADAYA MAS
2 | PERINTISAN PAUD | TP PKK DESA, POKJA II, SIE PENDIDIKAN | PAUD, BKB | HIMPAUDI | - | ADD
3 | PENANAMAN BUTORANTAS & BUDAMBER | SIE LINGKUNGAN | RT,6 DAN RT,7 | SIE PERLINDUNGAN PKK RT,6-7 | SEPT | SWADAYA
4 | KEGIATAN GREENHOUSE BUDIDAYA IKAN PADA TERPAL AQUA PONIC | SIE LINGKUNGAN | RT,6 DAN RT,7 | BEM UMM, POKJA SIE LINGKUNGAN, PKK | SEPT, OKT, NOV | UMM | 1
5 | PENINGKATAN INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK REMAJA | SIE REPRODUKSI, POKJA IV, PKK | KELUARGA YANG MEMPUNYAI REMAJA DAN REMAJA ITU SENDIRI | DINAS KESEHATAN DESA , PENYULUH KB | SEPT | BOKB | 1
6 | PEMANTAPAN 1000 HPK MELALUI KIE DI MASING-MASING DAWIS | IBU KETUA RW, SIE REPRODUKSI | IBU HAMIL, IBU BALITA | SELURUH ANGGOTA DAWIS | SEPT | JIMPITAN, KAS DAWIS
7 | PEMANTAPAN STUNTING MELALUI KKA DI MASING-MASING POSYANDU | KETUA POSYANDU, SIE REPRODUKSI | IBU HAMIL, IBU BALITA | SELURUH IBU BALITA POSYANDU
8 | FASILITASI PELAYANAN MKJP | BIDAN DESA PUSKESMAS | PUS (PASANGAN USIA SUBUR) | KADER IMP, DAN SIE KESPRO | RUTIN | SWADAYA
9 | VALIDASI DATA UNTUK VISUALISASI DATA RDK | PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN | DATA BANGGA KENCANA TERUPDATE | PPKBD/ SUB PPKBD, SEKSI-SEKSI POKJA, PKB | SEPT-OKT | BOKB | 6
10 | PELATIHAN PEN | SIE EKONOMI, TP PKK, POKJA | KELOMPOK UPPKS | DPPKB & POKJA KAMPUNG KB | OKT | PUSAT
11 | PENANAMAN BIBIT PEPAYA | SIE LINGKUNGAN, SIE PENDIDIKAN | RT,6,7,8,9 | PKK DARI SIE PERLINDUNGAN, SIE PENDIDIKAN | OKT | SWADAYA | 1
12 | PEMUTAKHIRAN/ RENEW POJOK DATA | PENGURUS RDK | PROGRES CAPAIAN KAMPUNG KB | PPKBD, SUB PPKBD, SEKSI-SEKSI | OKT-NOV | BOKB | 9
13 | PENYULUHAN CATIN | SIE REPRODUKSI | CALON PENGANTIN | KUA, PENYULUH KB | NOV | ADD, SWADAYA
14 | PELATIHAN PEMBUATAN OLAHAN SUSU | SIE EKONOMI | SIE EKONOMI, PKK | KELOMPOK UPPKS | NOV | ADD
15 | RAK BATA MERAH UNTUK PENATAAN BUTORANTAS | SIE LINGKUNGAN, SIE SOSIAL BUDAYA | DAWIS, RT.15 | PKK DAWIS | NOV | SWADAYA | 9
16 | WORKSHOP RESIKO PERNIKAHAN DINI | SIE REPRODUKSI, POKJA IV, PKK | KELUARGA YANG MEMPUNYAI REMAJA DAN REMAJA ITU SENDIRI | KUA, PENYULUH KB | NOV | BOKB | 1
Dau, NOVEMBER 2021
RITA RACHMAWATI S, SE
NIP. 19630707 198503 2 011