RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KELUARGA KB BERKUALITAS

DESA CIPTODADI, KECAMATAN SUKAKARYA

TAHUN 2021

| NO | ISU | TUJUAN | NAMA KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEBERHASILAN | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB | PERKIRAAN BIAYA | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rendahnya minat PUS untuk ber KB MKJP | Meningkatkan PUS untuk menggunakan KB MKJP | Penyuluhan kepada PUS tentang KB MKJP | Pasangan usia subur yang sudah ber KB tetapi belum MKJP | Diharapkan PUS yang sudah ber KB agar mau menggunakan KB MKJP | Maret – Desember 2022 setiap bulan Posyandu | Seksi reproduksi | Dana Desa |  |
| 2 | Tingginya angka stunting | Menurunkan angka stunting dan memantau tumbuh kembang balita serta mencegah terjadinya angka stunting sejak remaja | Posyandu remaja, posyandu balita, dan posyandu lansia | Orang tua atau keluarga balita yang stunting (40 orang), remaja, Catin dan bumil | Balita stunting mendapatkan makanan tambahan dan pendampingan masalah gizi | Febuari dan Agustus | Seski reproduksi | Dana desa |  |
| 3 | Mengaktifkan kembali pengurus bank sampah yang sudah dibentuk | Diharapkan agar mengaktifkan kembali kegiatan dan pengurus bank sampah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat | Memanfaatkan sampah rumah tangga agar dapat diolah kembali dan memilah sampah organic dan non organik | Masyarakat kampong KB Ciptodadi | Dengan adanya bank sampah dapat menambah penghasilan bagi kelompok atau pengurus bank sampah | Febuari - desember | Seksi Lingkungan | Dana desa |  |
| 4 | Pemanfaatan toga dan kebun keluarga stunting | Menambah atau mendorong konsumsi sayur dan buah bagi masyarakat terutama bumil dan balita untuk meningkatkan gizi keluarga stunting | Gerakan pemanfaatan kebun keluarga maupun perkarangan rumah untuk menghasilkan sayuran dan buah serta obat untuk keluarga | Seluruh masyarakat kampung KB ciptodadi terutama bumil dan keluarga stunting | Dengan adanya pemanfaatan toga dan kebun keluarga dapat menambah penghasilan dalam rangka pemenuhan gizi | Febuari- Desember | Seksi Lingkungan | Dana desa |  |
| 5 | Kurangnya pengembangan potensi produk UPPKA di kampung KB | Agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga aseptor | Pembinaan utuk membuat ijin usaha dan pemasaran produk UPPKA | PUS anggota dan penggurus UPPKA/ UMKM | Pembinaan dari DISPERINDAG | Febuari- Desember | Seksi Ekonomi | Dana desa |  |
| 6 | Sukarela (jimpitan) kematian/ musibah | Dapat memabantu meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah | Iuran Uang atau Beras | Masyarakat desa kampung KB Ciptodadi | Dengan adanya kegiatan sukarela dapat membantu meringankan keluarga yang tertimpa musibah | Setiap ada warga yang tertimpa musibah | Seksi Cinta Kasih | Sukarela masyarakat |  |
| 7 | Mengaktifkan kembali irmas/ PIK R | Untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang TRIAD KRR ( tiga masalah pokok kesehatan reproduksi remaja) yaitu seks bebas, pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba | Pengajian dan penyuluhan bagi anggota ikatan remaja masjid atau PIK R | Seluruh remaja 10- 24 tahun dan yang belum menikah | Terwujudnya irmas / PIK R tahap tumbuh serta menurunkan angka pernikahan dini | 1 x pertemuan setiap bulan | Seksi Agama | Desa |  |
| 8 | Pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL | Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kegiatan BKB, BKR dan BKL | Penyuluhan dan pembinaan POKTAN | Keluarga yang mempunyai balita, remaja dan lansia | Terwujudnya kesadaran keluarga akan pentingnya BKB, BKR dan BKL. | 1 x pertemuan setiap bulan |  | Desa |  |
| 9 | Kurangnya minat melestarikan budaya di kampung KB | Utuk mengaktifkan kembali keperdulian masyarakat kampung KB terhadap pelestarian budaya yang ada salah satunya tari tradisional. | Pembinaan sanggar tari yang telah dibentuk | Seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan remaja | Terwujudnya sanggar tari sehingga dapat melestarikan budaya daerah khususnya kampung KB | 1 X pertemuan dalam 3 bulan | Seksi Sosial Budaya | Desa |  |

Sukakarya,    , Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Desa Ciptodadi													Ketua Pokja Kampung KB

………………………..													………………………………