## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB MENCIRIM KECAMATAN BINJAI TIMUR SEPTEMBER 2019 SD SEPTEMBER 2020
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan | ket
1 | MELAKUKAN PENDATAAN | 1.Seksi Reproduksi | Masyarakat | Seluruh pokja | September- | Swadaya | Rp.500.000,- | Sedang ber
| KELUARGA |  |  |  | Desember2019 |  |  | jalan
2 | SURVEY BEDAH RUMAH | SEKSI KASIH SAYANG | Penerima ban | POKMAS | September- | Swadaya | 0 | Sedang ber
|  |  | tuan |  | Desember2019 |  |  | jalan
3 | KADER IMP BELUM TERLATIH | SEKSI REPRODUKSI | KADER IMP | PLKB | September- | 0 | 0 | Selesai | v
PPKBD/S.PPKBD
4 | MASIH BANYAK SAMPAH | SEKSI LINGKUNGAN | Masyarakat | TOMAS,MASYA | September- | SWADAYA | 0 | SELESAI | v
KEPLING
5 | MKJP BELUM TERSOSIALISASI | Seksi perlindungan | PUS penerima | PLKB/Kader | September- | 0 | 0 | selesai | v
|  | seksi Reproduksi | PKH | Pendamping PKH
6 | KADER POKTAN BELUM TERLATIH | SEKSI PENDIDIKAN | ANGGOTA | plkb,Kader | September- | BOKB | Rp.3000000 | Selesai | v
|  |  | TRIBINA | Dinas PPKB
7 | KONSUMSI PERTEMUAN KEGIATAN | SEKSI EKONOMI | UPPKS | UPPKS | 2019-09-01 | BOKB |  | Sedang
[5 empty] | 2020-09-01 | Swadaya |  | berjalan
8 | PENANGGULANGAN NARKOBA | Seksi perlindungan | MASYARAKAT | LURAH,TOMAS, | Desember-
|  |  |  | MASYARAKAT | Februari 2020
9 | MASALAH SAMPAH | SEKSI LINGKUNGAN |  | Lurah,Kepling | November | Swadaya
|  | SEKSI SOSBUD | Masyarakat | Masyarakat
10 | PIK R TIDAK AKTIF DAN BELUM | SEKSI PENDIDIKAN | Remaja | PPKBD,PLKB | Desember 2019
| SEMUA REMAJA DI LK IKUT MEN |  |  | Kepling,Lurah
JADI ANGGOTA PIK R
11 | KELUARGA YG IKUT TRIBINA | SEKSI PENDIDIKAN |  | Kader,PLKB | Maret 2020
| MASIH SEDIKIT |  | Keluarga | OPD PPKB,PKK
12 | PENGANGGURAN REMAJA | SEKSI EKONOMI |  | Lurah,Tomas, | Januari 2020-
|  |  | Masyarakat | Dispora,LPM | 2020-04-01
13 | PARET MACAT | SEKSI LINGKUNGAN | Masyarakat | Kepling,ToMasy | Mei 2020
14 | MOBIL SAMPAH TIDAK RUTIN | SEKSI LINGKUNGAN | Tokoh Masyarakat | DLH Kota Binjai | Juni 2020
15 | SEMAK BELUKAR DI | SEKSI LINGKUNGAN | Masyarakat | To.Masyarakat | Desember 2019
16 | POKTAN TIDAK ADA DI BEBERAPA LINGKUNGAN | SEKSI PENDIDIKAN | Masyarakat | Kepling,PLKB | Maret 2020
17 | SAMPAH MENUMPUK DI | SEKSI LINGKUNGAN | Warga masyara | Lurah,Tomasy | Januari -
| TITI GANTUNG |  | kat |  | Februari 2020
18 | KESERTAAN/KEPEMILIKAN | SEKSI PERLINDUNGAN | Keluarga yg belum | Lurah,Pustu | Juli sd sept 2020
| BPJS |  | punya BPJS | Kepling,BPJS
Dinsos
19 | PARET BELAKANG MASJID | SEKSI LINGKUNGAN | Warga LK 4 | Kepling,Dinas | Maret sd april
| JAMIK TIDAK BERFUNGSI |  |  | Tarukim,Lurah | 2020
20 | RAWAN KEJAHATAN | SEKSI PERLINDUNGAN | Masyarakat | Polmas,Babinsa | Mei sd Juni
| (MALING) |  |  | Tomasy,Lurah | 2020
21 | LAMPU JALAN TIDAK ADA | SEKSI PERLINDUNGAN | PLN | PLN ,Lurah | Agustus 2020
| LK.V DAN LK.VI |  |  | Kepling
22 | PERAWATAN LAPANGAN | SEKSI LINGKUNGAN | Masyarakat | Kepling,To.Masy | Setiap bulan
23 | MKJP RENDAH | SEKSI REPRODUKSI | PUS | Kader,Bidan | Mei sd Juli 2020
PLKB

## Sheet2
RENCANA KEGIATAN DI TAHUN 2021
RENCANA KERJA MASYARAKAT/POKJA | PELAKSANA | P.JAWAB
1.PERBAIKAN TUGU KAMPUNG KB | SEKSI SOSIAL BUDAYA | LURAH/KETUA POKJA
2.PENDATAAN KELUARGA SASARAN | SEKSI PENDIDIKAN | KELOMPOK TRIBINA
BKB,BKR,BKL |  | PLKB
PELATIHAN2 KADER TRIBINA/POKTAN
3.MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN | SEKSI LINGKUNGAN | KEPLING
GOTONG ROYONG PERLINGKUNGAN
4.PENDATAAN KELUARGA YG MEMILIKI USAHA | SEKSI EKONOMI | KELOMPOK UPPKS
/PEMBENTUKAN KELOMPOK UPPKS
PENDAMPINGAN KEPENGURUSAN SERTIFIKAT
HALAL/P.IRT KLPK UPPKS KASIH IBU
5. PENDATAAN IBU HAMIL | SEKSI REPRODUKSI & PERLINDUNGAN | PPKBD/SUB PPKBD
PEMBENTUKAN KELAS IBU HAMIL DAN KELAS |  | KADER POSYANDU
AKSEPTOR KB |  | BIDAN/PUSTU LS
PENDATAAN REMAJA SASARAN UNTUK
PROGRAM GENRE/PIK R
6. SOSIALISASI KAMPUNG KB KE KELOMPOK | SEKSI AGAMA | KETUA PERWIRITAN
PENGAJIAN/PERWIRITAN |  | SELURUH POKJA
PEMBERIAN BANTUAN KE SARANA RUMAH IBADAH
7.PENGUMPULAN DANA UNTUK : | SEKSI KASIH SAYANG | KEPLING/POKJA KASIH
BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU/ |  | SAYANG,PKH L.SUNDAI
SAKIT
8.REVISI KEPENGURUSAN ANGGOTA POKJA | POKJA
KEPENGURUSAN ADMINISTRASI DAN KEGIATAN RUMAH DATA | PENGURUS RUMAH DATA