## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB BERSUKUR DESA SUKASARI BULAN SEPTEMBER 2021
ISU UTAMA | KEGIATAN YANG MENDUKUNG | TAHAPAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN+JUMLAH | SUMBER DANA | WAKTU | KET
1.CAKUPAN KESERTAAN BER-KB | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 50 ORANG | APBD | MINGGU KE-1 SEPTEMBER 2021
|  | 2. MENENTUKAN SASARAN PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | PPKBD DAN SUB PPKBD | SEKSI REPRODUKSI
|  | 3. MENENTUKAN LOKASI TEMPAT KIE | RT/RW | KETUA POKJA
|  | 4.UNDANGAN KEPADA PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | RT/RW | SEKSI REPRODUKSI
2.KEBERSIHAN | 1. GOTONG ROYONG | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP.KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-1 SEPTEMBER 2021
|  | 2. KOORDINASI DENGAN RT/RW DAN KEPALA DESA | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 3. MENENTUKAN HARI KEGIATAN GOTONG ROYONG | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 4. MEMBERIKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT RW 001 | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
3.PENDIDIKAN | 1. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C BAGI MASYARAKAT YANG PUTUS SEKOLAH | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 SEPTEMBER 2021
|  | 2. MENDATA ANAK-ANAK YANG PUTUS SEKOLAH DI RW 001 | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 SEPTEMBER 2021
|  | 3. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C | DINAS PENDIDIKAN | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 SEPTEMBER 2021
4.STUNTING | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-4 SEPTEMBER 2021
| 2. TINDAKAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI KEGIATAN POSYANDU | 2. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-4 SEPTEMBER 2021
5. PENGAJIAN | 1. MENINGKATKAN IMTAQ DAN MEMPERERAT TALI SILATURAHMI ANTAR MUSLIM | 1. MENENTUKAN HARI KEGIATAN PENGAJIAN | MASJID, MUSHOLA, MAJLIS TA'LIM, RUMAH WARGA | SEKSI KEAGAMAAN | RW 01,02,03,04,05 | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 SEPTEMBER 2021
6. KEGIATAN UPPKS CEMPAKA | 2. MEMBUAT KACANG UMPET BERBAGAI RASA | 1. MENENTUKAN HARI KEGIATAN UPPKS | DI RUMAH KETUA UPPKS RT 10 | SEKSI EKONOMI | RT 10/RW 003= 10 ORANG | SWADAYA | MINGGU KE-3 SEPTEMBER 2021
2. MEMBUAT KACANG UMPET BERBAGAI RASA
7. CAKUPAN DATA KTP DAN AKTE KELAHIRAN | 1.PENGAJUAN KEPADA MASYARAKAT YANG BELUM MEMPUNYAI KTP DAN AKTE KELAHIRAN | 1. MENENTUKAN HARI KEGIATAN | MASYARAKAT RW 001,002,003,004,005 | SEKSI PERLINDUNGAN | RW 001,002,003,004,005 | DANA DESA | MINGGU KE-2 SEPTEMBER 2021
2. MENDATA MASYARAKAT YANG TIDAK MEMPUNYAI KTP DAN AKTE KELAHIRAN
8. IURAN DANA KEMATIAN/JIMPITAN | 1. MENINGKATKAN RASA PEDULI/EMPATI SESAMA TETANGGA | 1. MEMINTA DANA IURAN KETIKA ADA YANG BERDUKA | MASYARAKAT RW 001,002,003,004,005 | SEKSI CINTA KASIH | RW 001,002,003,004,005 | DANA SWADAYA | TIDAK DITENTUKAN
9. MARAWIS | 1. TERBENTUKNYA KESENIAN MARAWIS | 1. MENENTUKAN JADWAL KEGIATAN MARAWIS | RW 001 | SEKSI SOSIAL BUDAYA | KELOMPOK MARAWIS=15 ORANG | DANA SWADAYA | MINGGU KE-3 SEPTEMBER 2021

## Sheet2
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB BERSUKUR DESA SUKASARI BULAN AGUSTUS 2021
ISU UTAMA | KEGIATAN YANG MENDUKUNG | TAHAPAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN+JUMLAH | SUMBER DANA | WAKTU | KET
1.MUSREMBANG DES | 1. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C BAGI MASYARAKAT YANG PUTUS SEKOLAH | 1. KOORDINASI DENGAN KEPALA DESA | BALAI PENYULUH KB, POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 50 ORANG | APBD | MINGGU KE-1 AGUSTUS 2021
2.KEBERSIHAN | 1. GOTONG ROYONG | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP.KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-1 AGUSTUS 2021
|  | 2. KOORDINASI DENGAN RT/RW DAN KEPALA DESA | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 3. MENENTUKAN HARI KEGIATAN GOTONG ROYONG | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 4. MEMBERIKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT RW 001 | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
3.PENDIDIKAN | 1. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C BAGI MASYARAKAT YANG PUTUS SEKOLAH | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 AGUSTUS 2021
|  | 2. MENDATA ANAK-ANAK YANG PUTUS SEKOLAH DI RW 001 | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 AGUSTUS 2021
|  | 3. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C | DINAS PENDIDIKAN | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 AGUSTUS 2021
4. POSBINDU | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 AGUSTUS 2021
| 2. PELAYANAN KESEHATAN DI MASYARAKAT | 2. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 AGUSTUS 2021
5.CAKUPAN KESERTAAN BER-KB | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 50 ORANG | APBD | MINGGU KE-4 AGUSTUS 2021
|  | 2. MENENTUKAN SASARAN PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | PPKBD DAN SUB PPKBD | SEKSI REPRODUKSI
|  | 3. MENENTUKAN LOKASI TEMPAT KIE | RT/RW | KETUA POKJA
|  | 4.UNDANGAN KEPADA PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | RT/RW | SEKSI REPRODUKSI

## Sheet3
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB BERSUKUR DESA SUKASARI BULAN OKTOBER 2021
ISU UTAMA | KEGIATAN YANG MENDUKUNG | TAHAPAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN+JUMLAH | SUMBER DANA | WAKTU | KET
1.MUSREMBANG DES | 1. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C BAGI MASYARAKAT YANG PUTUS SEKOLAH | 1. KOORDINASI DENGAN KEPALA DESA | BALAI PENYULUH KB, POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 50 ORANG | APBD | MINGGU KE-1 OKTOBER 2021
2.KEBERSIHAN | 1. GOTONG ROYONG | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP.KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-1 OKTOBER 2021
|  | 2. KOORDINASI DENGAN RT/RW DAN KEPALA DESA | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 3. MENENTUKAN HARI KEGIATAN GOTONG ROYONG | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
|  | 4. MEMBERIKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT RW 001 | RT/RW | SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN
3.PENDIDIKAN | 1. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C BAGI MASYARAKAT YANG PUTUS SEKOLAH | 1. RAPAT POKJA KP. KB | POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 OKTOBER 2021
|  | 2. MENDATA ANAK-ANAK YANG PUTUS SEKOLAH DI RW 001 | RT/ RW DAN POKJA KP. KB | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | DANA DESA/SWADAYA | MINGGU KE-2 OKTOBER 2021
|  | 3. PENGAJUAN SEKOLAH PAKET A,B,C | DINAS PENDIDIKAN | SEKSI PENDIDIKAN | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 OKTOBER 2021
4. POSBINDU | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 OKTOBER 2021
| 2. PELAYANAN KESEHATAN DI MASYARAKAT | 2. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 626 KK | APBD | MINGGU KE-3 AGUSTUS 2021
5.CAKUPAN KESERTAAN BER-KB | 1. ADVOKASI DAN KIE | 1. KOORDINASI DENGAN TPD DAN BIDAN DESA | BALAI PENYULUH KB DAN PUSKESMAS | SEKSI REPRODUKSI | RW 001 = 50 ORANG | APBD | MINGGU KE-4 OKTOBER 2021
|  | 2. MENENTUKAN SASARAN PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | PPKBD DAN SUB PPKBD | SEKSI REPRODUKSI
|  | 3. MENENTUKAN LOKASI TEMPAT KIE | RT/RW | KETUA POKJA
|  | 4.UNDANGAN KEPADA PUS YANG AKAN DIBERIKAN KIE | RT/RW | SEKSI REPRODUKSI