## RENJA KB edit
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB SUNGAI UNDANG
DESA BAHAUR KECAMATAN SERUYAN HILIR
TAHUN 2023
NO | RENCANA KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES | KETERANGAN
1 | Rapat Kelompok Kerja (Pokja) |  | Anggota Pokja & Pihak yg terkait | 10
2 | Monitoring Evaluasi Kegiatan Kampung KB
3 | Bina Keluarga Balita (BKB)
| Sosialisasi 1000 HPK | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | JAN: tgl 10
| Penyuluhan Gizi Anak Untuk Cegah Stunting | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | FEB: tgl 10
| sosialisasi pengasuhan anak usia 0-1 tahun dan usia 1-2 tahun | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | MARET: tgl 10
| Pendampingan Balita dan Baduta Yang Berisiko Stunting | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | APRIL: tgl 10
| sosialisasi pengasuhan anak usia 2-3 tahun | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | JUNI: tgl 10
| Penyuluhan pengasuhan anak usia 3-5 tahun | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Balita |  | AGUST: tgl 10
5 | Bina Keluarga Remaja (BKR)
| Sosialisasi peran orang tua (ayah) dalam perkembangan remaja | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Remaja |  | JULI: tgl 31
| sosialisasi bina keluarga remaja sekaligus pemberian penghargaan kepada diang kab.seruyan | Seksi Pendidikan & Perlindungan | Keluarga Remaja |  | MEI: tgl 17
| Pembinaan kader BKR dan Pokja KKB | Seksi Pendidikan | Kader BKR |  | JUNI: tgl 23
6 | Bina Keluarga Lansia (BKL)
| Penyuluhan Cara Menjaga Kesehatan Lansia | Seksi Kasih Sayang & Kasih Sayang | Keluarga Lansia |  | FEB: tgl 6
| posyandu lansia, senam sehat lansia | Seksi Kasih Sayang & Kasih Sayang | Keluarga Lansia |  | MARET: tgl 6
| penyuluhan kesehatan dan screening lansia | Seksi Kasih Sayang & Kasih Sayang | Keluarga Lansia |  | APRIL: tgl 6
| Sosialisasi Pembinaan Fisik dan Psikis Lansia | Seksi Kasih Sayang & Kasih Sayang | Keluarga Lansia |  | JULI: tgl 6
8 | PIK Remaja
| Penyuluhan Kenakalan Remaja | Seksi Perlindungan & Pendidikan | Remaja dan orang tua |  | MEI: tgl 17
9 | UPPKA
| Pembinaan UPPKA | Seksi Ekonomi | Anggota UPPKA |  | JULI: tgl 19
11 | Pengajian untuk Laki laki & Perempuan | Seksi Agama | Warga RT 1-5 |  | JULI: tgl 25
12 | Memotivasi PUS Untuk Ber KB | Seksi Reproduksi | PUS
13 | Pelayanan KB Gratis | Seksi Reproduksi | PUS
14 | Penyuluhan KDRT | Seksi Perlindungan | PUS Suami Istri
15 | Pencatatan & Pelaporan

## BUKTI EVALUASI
BUKTI MONITORING EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA BAHAUR
BULAN/TAHUN :
NO | SASARAN KEGIATAN | HASIL MONITORING | EVALUASI | RENCANA TINDAK LANJUT | TINDAK LANJUT | PARAF