## Sheet1
SETATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) FISIK DAN NON FISIK
KAMPUNG KB '' KELUARGA CEMARA'' KELURAHAN SERENGAN
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022
Rc : Rencana
Rt/Dp : Kegiatan Rutin Tiap Bulan/Dalam Proses
S : Selesai
No | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | SUMBER | JADWAL | SETATUS
|  | JAWAB |  |  |  | DANA
A | UPAYA PENINGKTAN CAKUPAN KB
1 | Sosisalisasi KKBPK melelaui pertemuan PUS dan WUS | kader Sub PPKBD dan BKB | PUS dabn WUS | DPPKB, Puskes,PKB,Kader,PUS | Setiap 3 Bulan | Swadaya | Tgl 17 | Rencana /rutin
2 | Pelayanan KB MK,JP Gratis | Seksi Reproduksi | PUS | DPPKB, Puskes,PKB,Kader,PUS | Tentatif | APBD | Sesuai jadawal DPPKB | Rencana /rutin
3 | Kunjungan Rumah (Gugur Gunung) | Seksi Reproduksi | PUS | DPPKB, Puskes,PKB,Kader,PUS | Tentatif | APBD dan Swadaya | Sesuai jadawal DPPKB | Rencana /rutin
B | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Pengembangan Jaringan sambungan rumah (SR) Sanitasi | KSM Maju Utomo | Warga RW 06 | Fasilitator Sanitasi,Pokja, RT/RW, KSM, PKK | tahun 2022 | APBD dan Swadaya | menyusul | Perlu Pengembangan (saluran IPAL)
2 | Pemeliharaan jaringan sambungan rumah (SR) sanitasi | KSM Maju Utomo | Warga RW 06 | Fasilitator Sanitasi,Pokja, RT/RW, KSM, PKK | tahun 2022 | Swadaya | menyusul | rutin terlaksana
| Pengerukan Sedimen Saluran Air | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Dinas Perkim, DPU, DLH | tahun 2022 | APBD dan Swadaya | Rencana | rencana/ belum terlaksana
2 | RTLH | Seksi Lingkungan | 27 Rumah warga yg sudah diajukan di musrengbangkel dan Rentramas | Pokja, Pengurus Bank Sampah, RT/RW | tahun 2022-2026 | APBD, APBN | menyusul | rencana/ belum terlaksana
| Penataan kembali kawasa makam Tingalan | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 RT 2 | DPU, Dinas Perkim, DLH, Bapeda, DPR, Camat, Lurah | tahun 2022 | APBD, APBN | selama tahun 2022 | rencana/ belum terlaksana
3 | Jumantik | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Pokja, Pengurus Bank Sampah, RT/RW | Jum'at | Swadaya | Jum'at pagi | Rutin / Terlaksana
4 | Kerja Bakti | RT/RW | Warga RW 06 | Pokja, Ketua RT/RW | 1 thn 2X | swadaya | Januari & Agustus | Rutin / Terlaksana
5 | Menanam TOGA | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Tim Pokja, Ketua Kelompok PKK, RT/RW, Masyarakat | 1 bln 1x | Swadaya | Minggu IV | Rutin / Terlaksana
6 | Penyemprotan Disenfektan | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Tim Pokja, Ketua Kelompok PKK, RT/RW, Masyarakat | Sesuai kebutuhan | Swadaya | Minggu IV | Rutin / Terlaksana
9 | Pemeliharan Tanaman Toga | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Kwt, Ketua klmp PKK, RT/RW, Masyarakat | thn 2022 | KWT | Tiap hari Minggu | Rutin / Terlaksana
10 | Bank Sampah | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Tim Pokja, Ketua Kelompok PKK, RT/RW, Masyarakat | Jauari-Desember thn 2022 | Swadaya | Sebulan 1 x | Rutin / Terlaksana
11 | Pembuatan Kompas Organik | Seksi Lingkungan | Warga RW 06 | Tim Pokja, Ketua Kelompok PKK, RT/RW, Masyarakat | thn 2022 | Swadaya | Sebulan 1 x | Rutin / Terlaksana
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Penyuluhan 1000 HPK dan Stunting | Kader KB - Kesehatan | Remaja, BKB, BKR, BKL, PIK-R | Pengurus Posyandu, PLKB, Bidan | Setiap bulan | APBD, Swadaya | Setiap tgl 17 | Rutin / Terlaksana
2 | BKB | Pengurus BKB | Balita, Keluarga Balita | Prngurus poktan BKB, PLKB, Bidan | Setiap 3 bulan | APBD, Swadaya | Tgl 17 | Rutin / Terlaksana
3 | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja di PIK-R dan BKR | Seksi Reproduksi | Remaja, Keluarga Remaja | Prengurus Poktan PIK R & BKR, PLKB, Bidan | setiap 3 bulan | APBD, Swadaya | Tgl 15 | Rutin / Terlaksana
4 | Posyandu Lansia | Kader Kesehatan | Lamsia | Pengurus Poslansia, PLKB, Bidan | Setiap bulan | APBD, Swadaya | Sabtu ke III | Rutin / Terlaksana
5 | BKL | Pengurus BKL | Lansia, Keluarga Lansia | Pengurus Poktan BKL, PLKB, Bidan | Setiap 3 bulan | APBD, Swadaya | Sabtu ke III | Rutin / Terlaksana
6 | Senam Potrojayan | Kader Kesehatan | Warga RW06 | Kader Kesehatan | Setiap Hari Minggu | Swadaya | Seminggu 1x | Rutin / Terlaksana
7 | Senam Guyub Rukun | Kader Kesehatan | Warga RW06 | Kader Kesehatan | Setiap hari Minggu | Swadaya | 2 Minggu sekali | Rutin / Terlaksana
D | UPAYA PENINGKATAN PENDIDIKAN
1 | Pembuatan Kelompok Bimbel SD | seksi Pendidikan | Murid SD se RW 06 | Tim pokja , Fasilitator | Setiap Minggu | Swadaya | rencana | Belum terlaksana
2 | TPA | seksi Pendidikan | TK & SD | Tim pokja , Fasilitator | Seminggu 3x | Swadaya | senin, Rabu, Jum'at | Rutin / Terlaksana
| TPA Bapak2 Padepokan Bodo | Seksi Pendidkian | Warga RW VI | Tim pokja,fasilitator | Seminggu 1x | Swadaya | Kamis | Rutin / Terlaksana
E | UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1 | Ronda Malam | seksi perlindungan | Ketua RW | Tim Pokja, Babinkamtibnas, RT/Rw | Setiap Hari | Swadaya | setiap malam | Rutin / Terlaksana
F | UPAYA PENNGUATAN ORGANISASI
1 | Pertemuan Pokja Kp. KB | Tim pokja | Pokja Kp. KB, Kader KB | Pengurus Kp. KB, PLKB, Kader | Setaiap 3 bulan | swadaya | Rencana | Rutin / Terlaksana
2 | Forum Musyawarah Tingkat Kelurahan | Tim pokja | Pokja Kp. KB, Kader KB | Pengurus Kp. KB, PLKB, toma & Toga | 2022-11-01 | APBN | Rencana | Belum Terlaksana
3 | Minilok | Tim pokja | Pokja Kp. KB, Kader KB | Pengurus Kp. KB, PLKB, toma & Toga | 2022-11-01 | APBN | Rencana | Belum Terlaksana
4 | Study Banding | Tim pokja | Pokja Kp. KB, Kader KB | Pokja, PLKB, Kader | Agustus 22 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
5 | Pembentukan rumah data | Tim pokja | Pokja Kp KB | Pokja, PLKB, Kader | tahun 2022 | swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
G | UPAYA PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL
1 | Mengadakan kegiatan Donor Darah | Seksi Cinta Kasih | Warga RW 06 | Tim Pokja KB,PLKB,Masyarakat | Maret 2022 | PMI | Rencana | Belum Terlaksana
3 | Mengdakan kegatan anjangsan lansia gakin | Seksi Cinta Kasih | Warga RW 06 | Tim Pokja KB,PLKB,Masyarakat | Agustus 2022 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
| Mengadakan kegiatan kerja bakti masal | Seksi Cinta Kasih | Warga RW 06 | Tim Pokja KB,PLKB,Masyarakat | Agustus 2022 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
H | Upaya pengalangan Dukungan & Pembiayaan kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Dukungan Angaran dari Dana pembangunan Kelurahan (DPK) | Ketua Pokja dan Fasilitator | Lurah | Tim Pokja,Lurah,Fas,PLKB | Februari | APBD | Rencana | Belum Terlaksana
2 | Dukungan Anggaran dari OPD terkait | Ketua Pokja dan Fasilitator | Lurah | Tim Pokja,Lurah,Fas,PLKB | Februari | APBN | Rencana | Belum Terlaksana
I | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
1 | Membetuk kelompok katering UPPKS | Seksi Ekonomi | Angota UPPKS | Tim Pokja,Fas,PLKB,UPPKS | tahun 2022 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
2 | Pelatihan peningkatan Kualitas produk home industri | Seksi Sosialisasi dan pendidikan | Angota UPPKS | Tim Pokja,Fas,PLKB,UPPKS | setiap 3 bulan 1 x | APBD | Rencana | Belum Terlaksana
3 | Pembinaan Pelatihan UMKM | Seksi Sosialisasi dan pendidikan | Angota UPPKS | Tim Pokja,Fas,PLKB,UPPKS | November th 2022 | APBD | Rencana | Belum Terlaksana
4 | Promosi Blangkon | Seksi Ekonomi | Masyarakat Produksi balngkon | Tim Pokja,Fas,PLKB,UPPKS | Juli th 2022 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
J | UPAYA MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN
1 | Pengajian | Seksi Agama | Seluruh Warga | Tim pokja,Takmir | Sebln 2x | Swadaya | Rabo & sabtu(Rt) | Rutin / Terlaksana
2 | TPA | Seksi Agama | Ketua Kampung KB | Tim pokja,Takmir | Seminggu 3X | Swadaya | Senin, Rabo & Jumat (Rt) | Rutin / Terlaksana
3 | Pengajian Bp'' | Seksi Agama | Warga | Tim pokja,Takmir | Semingu 1x | Swadaya | Kamis | Rutin / Terlaksana
G | DUKUNGAN CSR
1 | Bantuan pelatihan dan Penyuluhan | Akademi Analis Farmasi | Pokja Kampung KB | Tim Kader,PLKB | tahun 2022 | Swadaya | Rencana | Belum Terlaksana
| Pelatihan dan penyuluhan | Universitas Duta Bangsa | Pokja Kampung KB | Tim Kader,PLKB | tahun 2022 | Swadaya | sebulan 1 x | Rutin / Terlaksana
Surakarta 06 November 2021
KETUA POKJA
Ibnu Supandri

## Sheet2
POTENSI, MASALAH, & INTERVENSI
Kampung KB "KELUARGA CEMARA"
Kel. Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta
tahun 2022
Nomer | POTENSI | MASALAH | INTERVENSI | OPD TERKAIT
1 | Bidang Agama
| Memiliki masjid yang makmur dan ada TPA nya | Sarpras yang belum memadai | Bantuan sarana TPA berupa meja TPA, buku iqro | Bag. Kesra & DEPAG
2 | Bidang Cinta Kasih
| Memiliki banyak remaja | Tidak adanya remaja yang mau menjadi pengurus PIK_R | Perlunya motivator untuk menggerakkan mereka terjun dalam suatu organisasi | DIKPORA maupun Sekolah, DUTA GENRE(DPPKB)
3 | Bidang Perlindungan
| Memiliki banyak anak dan remaja yang bersekolah | Kurangnya kesadaran orang tua dalam mendukung GWJB | Pengadaan sirine GWJB | DPPPAPM
4 | Bidang Sosial Budaya
| Banyak pengusaha Blankon | bentuk Blangkon masih tradisonal | Perlunya pelatihan dalam inovasi balangkon | UNS, ISI, SMK 8 & 9
5 | Bidang Reproduksi
| Memiliki banyak kader KB dan PUS | Kurangnya berpeminatan PUS untuk ikut KB MKJP | KIE dan Pelayanan KB | DPPKB & DKK
6 | Bidang Sosialisasi dan Pendidikan
| Memiliki banyak anak dan remaja yang bersekolah | Kurangnya pengetahuan tentang program Bangga Kencana; diantaranya tentang 1000 HPK, dan stunting | Sosialisasi Program Bangga Kencana | DPR, DPPKB, Bag. Kesra, Perguruan tinggi, DIKBUD, BAPEDA, DKK, DINAS PENERANGAN, DPPPAPM, PKK
7 | Bidang Ekonomi
| Produk unggulan Balngkon | Koperasi Blangkon belum berjalan sesuai yang diharapkan | Perlunya pembinaan dan evaluasi dari dinas terkait | Dinkop
| Memiliki UPPKA | Kebanyakan menjual "latengan" (nasi & sayur), belum berani tampil untuk katering | Perlunya pembinaan dari dinas terkait | Din UMKM
8 | Bidang Lingkungan
| Jumlah penduduk yang sangat padat | Tidak tersedianya lahan kosong untuk aktivitas warga dalam mendukung program pemerintah | Perlunya Rumah Data yang permanen dan kegiatan masyarakat yang lainnya | Bapeda, Dinas Perkim, DPU, DPPKB, Kec. Dan Kel.
|  | Banyak rumah warga yang berdiri di atas makam Tingalan ( ada 33 KK) | Perlunya penataan ulang kawasan perumahan | Bapeda, Dinas Perkim, DPU, DPPKB, Kec. Dan Kel.
Banyak rumah warga yang berdiri di atas drainase (ada 27 rumah)
Kawasan kumuh
| Adanya sungai yang membelah lingkungan menjadi 2 | Kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan sungai. | Perlunya gerakan rutin dalam menjaga kebersihan dan kejernihan air sungai | DPU, Dinas Perkim, Kec dan Kel.
|  | Kurangnya warga dalam mengoptimalkan keberfaedahan sungai tsb. | Perlunya pelatihan dalam mendayagunakansungai agar bisa berfaedah bagi lingkungan | Perguruan Tinggi, Bidang Kesra, SMK, DKK
| Memiliki lahan toga dan KWT | Kurangnya luasan lahan dan kurangnya bibit toga | Perlunya tambahan pengadaan toga dan lahan | Dinas pertanian
| Memiliki Bank Sampah | Kurangnya memiliki katrampilan dalam daur ulang sampah | Perlunya pelatihan ketrampilan dalam daur ulang sampah | Dikbud, PKK