## RKM MEKAR SARI
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MEKAR SARI
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan Isbat Nikah penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
7 | Pemuktahiran Data RDK | Ketua RDK | Seluruh Pengelola RDK | PKB | 6 bulan Sekali | -
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan alat kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | Sepanjang tahun | BOKB
3 | Penyuluhan 3M pencegahan DBD | BIdan Desa | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
4 | Penyuluhan Tentang Imunisasi Anak | BIdan Desa | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
5 | Penyuluhan Tentang Pentingnya melahirkan di Fasilitas Kesehatan | BIdan Desa | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
6 | Penyuluhan Tentang Pentingnya Pendidikan ank Usia dini | Seksi Pendidikan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK | Sepanjang tahun | Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Kepala Desa/Lurah PKK | Sepanjang tahun | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | -
2 | Gotong royong pencegahan DBD | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Agustus | -
3 | Posyandu Hijau | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | PKK , Bidan Desa, Pertamina | Agustus
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | Ketua Pokja Kampung KB | Seluruh Pengurus Pokja Kampung KB | Kepala Desa/Lurah ,PKB | Sepanjang tahun | BOKB
2 | Kegiatan DASHAT | OpdKB | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah ,PKB | Sepanjang tahun | BOKB
3 | Pembinaan Ketahanan Keluarga | Ketua Pokja Kampung KB | Seluruh Pengurus POKTAN | Kepala Desa/Lurah ,PKB | Sepanjang tahun | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Peringatan HUT RI | Kepala Desa/Lurah | Seluruh Masyarakat | Toma, Toga, PKK | Agustus | Dana Desa
2 | Posyandu Balita dan Lansia | Kepala Desa/Lurah | Seluruh Masyarakat | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | Dana Desa
Mekar Sari , 16 Maret 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Marweh Handayani ) |  |  |  |  | ( Mahmudi, S.Pd )