## juni
Rencana Kerja dan Target Kegiatan Kampung KB Manggis Mandiri
Tingkat Dusun/ RW Desa Benda Kecamatan Cicurug
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Target Yang harus dicapai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
A. PENINGKATAN PENCAPAIAN KB MKJP
1 | KIE Kelompok ataupun Individu tentang KB MKJP | Seksi Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, Puskesmas TP PKK Pokja IV | Juni Minggu ke 3 | - PUS paham dan mengerti tentang KB MKJP - Memperoleh calon akseptor IUD =15 dan Implan =25 (sesuai Target)
2 | Pelayanan KB MKJP (Implan & IUD) | Seksi Reproduksi | PUS Calon Akseptor | UPTD Dalduk, Puskesmas TP PKK Pokja IV Klinik Athalah | Juni Minggu ke 4 | Calon Akseptor yang ada dapat dilayani dengan baik
A. PENINGKATAN KEGIATAN TRIBINA
3 | Pertemuan rutin BKB (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Balita | UPTD Dalduk, Kader BKB TP PKK POKJA 2 | Setiap Senin Minggu ke 2 | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKB dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKB terhadap sasaran
4 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | UPTD Dalduk, Kader BKR TP PKK POKJA 2 | Setiap Selasa Minggu ke 2 | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKR dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKR terhadap sasaran
5 | Pertemuan rutin BKL (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai lansia & lansia | UPTD Dalduk, Kader BKL TP PKK POKJA 2 Puskesmas Cicurug | Setiap Rabu Minggu ke 2 | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKL dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKL terhadap sasaran
6 | Pertemuan Kelompok PIK Remaja (Materi disesuaikan | Seksi Reproduksi Seksi Pendidikan | Remaja | UPTD Dalduk, Puskesmas Pengurus PIK R | Setiap Selasa Minggu ke 3 | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Remaja antusias terhadap program PIK R dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok PIK Remaja terhadap sasaran
7 | Pembinaan Kelompok UPPKS | Seksi Ekonomi | Pengurus dan Anggota UPPKS | UPTD Dalduk | Setiap Kamis Minggu ke 2 | - Pertemuan dapat dilakukan secara stimulan setiap bulannya - Progres Kegiatan dapat meningkat baik dari segi usaha,penghasilan dan kesejahteraan anggotanya - Kegiatan dapat di evaluasi
A. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
8 | Kegiatan Saresehan di Kampung KB | Pengurus Kampung KB | Pengurus Kampung KB, Pemerintah desa, RW,RT | UPTD Dalduk, Lintas Sektor Pem.Desa | Tiap Jum'at Minggu ke IV | - Menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada - Semua Program yang ada di kampung KB bisa berjalan dengan baik dan stimulan
9 | Pengajian rutin bagi Warga dilingkungan KP KB & Pengajian anak | Seksi Agama | Pengurus KP KB, Wargasekitar kampung KB | KUA Cicurug DKM Masjid, Tokoh Agama | Setiap Hari Sabtu/Minggu | - Masyarakat Kampung KB khususnya secara rutin memperoleh kajian keagamaan dan aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya - kegiatan dapat berjalan dengan rutin
10 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Sie Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, Puskesmas, Lintas Sektor | Setiap Bulan | Memperoleh data PUS & Peserta KB yang update sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai data acuan
11 | Kegiatan Pembuatan Rumah Dataku | Pengurus Kampung KB | Pokja Kampung KB, | UPTD Dalduk, Puskesmas,dan Lintas Sektor | Bulan Juli Minggu ke 1 | Pembangunan Rumah DataKu dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan
12 | Musyawarah Pengelolaan Sampah | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Pemdes Benda | Bulan Juli Minggu ke 2 | - Memperoleh Solusi dari permasalahan sampah - Terbentuknya Bank sampah/Pengolahan sampah yang produktif di kampung KB
13 | Mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dan melakukan penghijauan dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP Pemdes Benda TP PKK Pokja 3 Penggiat Lingkungan | Bulan Juli Minggu ke 2 | - Lingkungan Kampung KB Khususnya bisa Bersih, Indah, Asri dan Sehat serta tertata dengan rapih - Terwujudnya Lingkungan yang hijau,sehat dan Tersedianya tanaman Obat Keluarga (TOGA)

## juli (2)
Rencana Kerja dan Target Kegiatan Kampung KB Manggis Mandiri
Tingkat Dusun/ RW Desa Benda Kecamatan Cicurug
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Target Yang harus dicapai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
A. PENINGKATAN PENCAPAIAN KB MKJP
1 | KIE Kelompok ataupun Individu tentang KB MKJP baik secara online maupun langsung | Seksi Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, Puskesmas TP PKK Pokja IV | Juli Minggu ke 3/Posyandu | - PUS memperoleh wawasan tentang MKJP - Memperoleh calon akseptor IUD =15 dan Implan =25 (sesuai Target)
2 | Pelayanan KB MKJP (Implan & IUD) | Seksi Reproduksi | PUS Calon Akseptor | UPTD Dalduk, Puskesmas TP PKK Pokja IV Klinik Athalah | Juli Minggu ke 4/ Klinik athalah | - Calon Akseptor yang ada dapat dilayani dengan baik '- pelayanan dilaksanakan di Klinik athalah dikarenakan PKM Cicurug Tutup Sementara
A. PENINGKATAN KEGIATAN TRIBINA
3 | Pertemuan rutin BKB (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Balita | UPTD Dalduk, Kader BKB TP PKK POKJA 2 | Setiap Senin Minggu ke 2/ BKB Kutilang | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKB dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKB terhadap sasaran
4 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | UPTD Dalduk, Kader BKR TP PKK POKJA 2 | Setiap Selasa Minggu ke 2 / bale Sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKR dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKR terhadap sasaran
5 | Pertemuan rutin BKL (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai lansia & lansia | UPTD Dalduk, Kader BKL TP PKK POKJA 2 Puskesmas Cicurug | Setiap Rabu Minggu ke 2 / Bale Sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKL dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKL terhadap sasaran
6 | Pertemuan Kelompok PIK Remaja (Materi disesuaikan | Seksi Reproduksi Seksi Pendidikan | Remaja | UPTD Dalduk, Puskesmas Pengurus PIK R | Setiap Selasa Minggu ke 3 / Bale Sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Remaja antusias terhadap program PIK R dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok PIK Remaja terhadap sasaran
7 | Pembinaan Kelompok UPPKS | Seksi Ekonomi | Pengurus dan Anggota UPPKS | UPTD Dalduk | Setiap Kamis Minggu ke 2 / Bale Sawala | - Pertemuan dapat dilakukan secara stimulan setiap bulannya - Progres Kegiatan dapat meningkat baik dari segi usaha,penghasilan dan kesejahteraan anggotanya - Kegiatan dapat di evaluasi
A. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
8 | Kegiatan Saresehan di Kampung KB | Pengurus Kampung KB | Pengurus Kampung KB, Pemerintah desa, RW,RT | Semua OPD di Tk. Kecamatan | Tiap Jum'at Minggu ke IV / Bale sawala | - Menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada - Semua Program yang ada di kampung KB bisa berjalan dengan baik dan stimulan
9 | Pengajian rutin bagi Warga dilingkungan KP KB & Pengajian anak | Seksi Agama | Pengurus KP KB, Wargasekitar kampung KB | KUA Cicurug DKM Masjid, Tokoh Agama | Setiap Hari Sabtu/Minggu/ Mesjid/Musola | - Masyarakat Kampung KB khususnya secara rutin memperoleh kajian keagamaan dan aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya - kegiatan dapat berjalan dengan rutin
10 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Sie Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, Puskesmas, Lintas Sektor | Setiap Bulan /Lingkup Kampung KB | Memperoleh data PUS & Peserta KB yang update sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai data acuan
11 | Kegiatan Pemeliharaan Rumah dataku dan pemenuhan kelengkapan yang harus ada di rumah dataku | - Pengurus Kampung KB - Kader Rumah Dataku | Pokja Kampung KB, | Semua OPD di Tk. Kecamatan | Setiap Minggu / Rumah dataku | Rumah dataku yang sudah ada dapat dipelihara dengan baik dan kelengkapan yang dibutuhkan dapat tersedia sehingga mempermudah proses pengolahan data dan visualisasi data
12 | Evaluasi Pengelolaan Sampah | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Pemdes Benda Lintas sektor | Setiap Bulan / Bale sawala | - sistem Pengelolaan sampah dapat di evaluasi sehingga pengelolaan bisa leebih baik lagi. - Penghasilan dari Bank Sampah akan digunakan untuk Pemeliharaan dan kepentingan Kampung KB
13 | Mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dan melakukan penghijauan dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP Pemdes Benda TP PKK Pokja 3 Penggiat Lingkungan | Setiap Minggu/ Lingkungan masing masing | - Lingkungan Kampung KB Khususnya bisa Bersih, Indah, Asri dan Sehat serta tertata dengan rapih - Terwujudnya Lingkungan yang hijau,sehat dan Tersedianya tanaman Obat Keluarga (TOGA)

## agustus
Rencana Kerja dan Target Kegiatan Kampung KB Raharja
Tingkat Dusun/ RW Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu/Tempat | Target Yang harus dicapai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
A. PENINGKATAN PENCAPAIAN KB MKJP
1 | KIE Kelompok ataupun Individu tentang KB MKJP baik secara online maupun langsung | Seksi Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, TP PKK Pokja IV | Agustus Minggu ke 3/PAUD dan Posyandu | - PUS paham dan mengerti tentang KB MKJP - Memperoleh calon akseptor IUD =10 dan Implan =20 (sesuai Target)
2 | Pelayanan KB MKJP (Implan & IUD) | Seksi Reproduksi | PUS Calon Akseptor | UPTD Dalduk, PKM Cipari TP PKK Pokja IV | Setiap hari senin/PKM Cipari | Calon Akseptor yang ada dapat dilayani dengan baik
A. PENINGKATAN KEGIATAN TRIBINA
3 | Pertemuan rutin BKB (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Balita | UPTD Dalduk, Kader BKB TP PKK POKJA 2 | Setiap Selasa Minggu ke 2/BKB Mawar Putih | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKB dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKB terhadap sasaran
4 | Pertemuan rutin BKR (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | UPTD Dalduk, Kader BKR TP PKK POKJA 2 | Setiap Selasa Minggu ke 2 / Bale sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKR dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKR terhadap sasaran
5 | Pertemuan rutin BKL (materi di sesuaikan) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai lansia & lansia | UPTD Dalduk, Kader BKL TP PKK POKJA 2 Puskesmas Cicurug | Setiap Rabu Minggu ke 2/Bale sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Masyarakat antusias terhadap program BKL dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok BKL terhadap sasaran
6 | Pertemuan Kelompok PIK Remaja (Materi disesuaikan | Seksi Reproduksi Seksi Pendidikan | Remaja | UPTD Dalduk, Puskesmas Pengurus PIK R | Setiap Selasa Minggu ke 3/Bale sawala | - Pertemuan dapat dilaksanakan secara stimulan setiap bulan - Remaja antusias terhadap program PIK R dan Materi yang disampaikan - Bertambahnya anggota kelompok PIK Remaja terhadap sasaran
7 | Pembinaan Kelompok UPPKS | Seksi Ekonomi | Pengurus dan Anggota UPPKS | UPTD Dalduk | Setiap Kamis Minggu ke 2 /skretariat UPPKS | - Pertemuan dapat dilakukan secara stimulan setiap bulannya - Progres Kegiatan dapat meningkat baik dari segi usaha,penghasilan dan kesejahteraan anggotanya - Kegiatan dapat di evaluasi
A. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
8 | Kegiatan Saresehan di Kampung KB | Pengurus Kampung KB | Pengurus Kampung KB, Pemerintah desa, RW,RT | UPTD Dalduk, Lintas Sektor Pem.Desa | Tiap Kamis Minggu ke III/Bale sawala | - Menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada - Semua Program yang ada di kampung KB bisa berjalan dengan baik dan stimulan
9 | Pengajian rutin bagi Warga dilingkungan KP KB & Pengajian anak | Seksi Agama | Pengurus KP KB, Wargasekitar kampung KB | KUA Cicurug DKM Masjid, Tokoh Agama | Setiap Hari Sabtu/Minggu/Mesjid/Musola | - Masyarakat Kampung KB khususnya secara rutin memperoleh kajian keagamaan dan aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya - kegiatan dapat berjalan dengan rutin
10 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dibantu Sie Reproduksi | PUS | UPTD Dalduk, Puskesmas, Lintas Sektor | Setiap Bulan | Memperoleh data PUS & Peserta KB yang update sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai data acuan
11 | Kegiatan Pembuatan Rumah Dataku | Pengurus Kampung KB | Pokja Kampung KB, | UPTD Dalduk, Lintas Sektor | Bulan September Minggu ke 1 | Pembangunan Rumah DataKu dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan
12 | Musyawarah Pengelolaan Sampah | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Pemdes Benda | Bulan Agustus Minggu ke 4 | - Memperoleh Solusi dari permasalahan sampah
13 | Mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dan melakukan penghijauan dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing | Seksi Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | BPP Pemdes Benda TP PKK Pokja 3 Penggiat Lingkungan | setiap minggu/Lingkungan masing masing | - Lingkungan Kampung KB Khususnya bisa Bersih, Indah, Asri dan Sehat serta tertata dengan rapih - Terwujudnya Lingkungan yang hijau,sehat dan Tersedianya tanaman Obat Keluarga (TOGA)
14 | Menginventarisir keluarga yang belum mempunyai Administrasi Kependudukan | Seksi Perlindungan | Keluarga | -UPTD disdukcapil - Pemerintah Desa | Bulan September Minggu ke 1/ lingkungan kampung KB | - Mendapatkan data yang blm mempunyai administrasi kependudukan - Mengajukan proposal pembuatan Administrasi kependudukan secara gratis
15 | Membuat program iuran warga untuk keperluan warga (kematian, Tabungan, Lingkungan dan kas kampung) | Seksi Cinta kasih | Keluarga | Semua OPD | Bulan Agustus Minggu ke 4 / Lingkungan Warga | - terwujudnya program Iuran Warga - mempergunakan hasil iuran untuk keperluan warga sendiri dan membantu keluarga yang sedang membutuhkan termasuk yang sedang isolasi mandiri karena terkonfirmasi covid 19