## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG KB RW 04
DESA TRITIH WETAN KEC.JERUKLEGI
TAHUN 2018
NO |  | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |  | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
1 |  | Melengkapi kepengurusasn TPKBD kampung KB | Masyarakat | Kades |  | Februari | Swadaya
2 |  | Penyuluhan KB dan Kespro | PUS blm KB | Seksi Reproduksi |  |  | Swadaya
3 |  | Penyuluhan KB MKJP | PUS Non MKJP | Seksi Reproduksi |  |  | Swadaya
4 |  | Pelayanan KB gratis pada moment
|  | a. Harlah Muslimat NU | PUS | Seksi reproduksi |  | Maret | Swadaya | Bekerja Sama Dengan Muslimat
|  | b. Bulan Bhakti Aisyiah | PUS | Seksi Reproduksi |  | April | Swadaya | Aisyiah
|  | c. Hari Bhayangkara | PUS | Seksi Reproduksi |  | Juli | Swadaya | Polsek
|  | d.TNI Meninggal KB KES | PUS | Seksi Reproduksi |  | Oktober | Swadaya | KORAMIL
|  | e. Hari Kesatuan Gerak PKK | PUS | Seksi Reproduksi |  | Desember | Swadaya | PKK
5 |  | Pembinaaan keimanan dan Ketakwaan
|  | a. Menyelenggarakan Kegiatan TPQ | Anak dan Remaja | Seksi Agama |  | Senin-Kamis Jam 16.00 | Swadaya
|  | b. Pengajian | Warga Masyarakat | Seksi Agama |  | Rabu Jam 14.00
6 |  | Menyelenggarakan Donor Darah |  | Seksi Kasih sayang |  | 3 Bulan Sekali | Swadaya
7 |  | Menyelenggarakan atau memberikan santunan kepada Anak Yatim & Lansia | Anak yatim, lansia | Seksi Kasih sayang |  | 2018-09-01 | Swadaya | Bekerja Sama Dengan Muslimat
8 |  | Penyuluhan Anti KDRT | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan |  |  | Swadaya
9 |  | Siskamling | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan |  | Tiap hari | Swadaya
10 |  | Menyelenggarakan kegiatan BKB dan Posyandu | Keluarga Yang mempunyai balita | Seksi Pendidikan |  | Setiap Tanggal 7 | ADD
11 |  | Menyelenggarakan kegiatan BKR | Keluarga Yang Mempunyai Remaja | Seksi Pendidikan |  | Setiap Tanggal 17
12 |  | Menyelenggarakan Kegiatan BKL | Lansia/Keluarga Yang mempunyai Lansia | Seksi pendidikan |  | Setiap Tanggal 12 | ADD
13 |  | Menyelenggarakan kegiatan PIKR | Remaja | Seksi Pendidikan |  | Jumat Kedua | Swadaya
14 |  | Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba | Sasaran remeja | Seksi Perlindungan
15 |  | Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan | Remaja | Seksi Reproduksi
16 |  | Penyuluhan Tentang HIV/AIDS | Warga Masyarakat | Seksi Perlindungan
17 |  | Penyuluhan Tentang IVA TEST dan Sadanis | WUS 30-50 Tahun | Seksi Perlindungan |  |  | Swadaya
18 |  | Menyelenggarakan Olahraga Volly | Remaja | Seksi sosial budaya |  | Hari Minggu | Swadaya
19 |  | Mengelola Kegiatan UPPKS | Warga Masyarakat | Seksi Ekonomi |  | Tanggal 15 | Swadaya
20 |  | Mengelola Bank sampah | Warga masyarakat | Seksi Pembianaan Lingkungan |  | Setiap Hari Rabu
21 |  | Memanfaatkan sampah Anorganik menjadi Barang yang berguna (Tas,Tempat tisu,Tempat Air Mineral,Piring) | Bekas Kemasan Kopi,Permen,Minuman | Seksi Pendidikan
23 |  | Sosialisasi Pentingnya Pemantauan Tumbuh Kembang anak | Keluarga yang mempunyai balita | Seksi Pendidikan |  |  | Swadaya
24 |  | Penyuluhan Tentang Hatinya PKK | Masyarakat | Seksi Pembinaan Lingkungan
25 |  | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB | Pengurus dan Anggota Kampung KB | Kepala desa |  | Setiap tgl 17 | APBN
26 |  | Forum Musyawarah Tingkat Desa | Toma, Toga, Pengurus | Kepala desa |  | Setiap dua bulan sekali | APBN
27 |  | Mini Lokakarya tingka desa | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Kepala Desa |  | Empat kali dalam satu tahun | APBN
28 |  | Mini Lokakarya tingka Kecamatan | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Camat |  | Empat kali dalam satu tahun | APBN
|  | Ketua |  | Sekretaris
|  | ( A. Djalil Hanafi ) |  | ( Darningsih )
Mengetahui
Kepada Desa tritih Wetan
( Disan )
RENCANA KERJA KAMPUNG KB RW 04
DESA TRITIH WETAN KEC.JERUKLEGI
TAHUN 2019
NO |  | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
| a | Penyuluhan KB dan Kespro | PUS blm KB | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| b | Penyuluhan KB MKJP | PUS Non MKJP | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| c | Pelayanan KB gratis pada moment :
|  | 1. Harlah Muslimat NU | PUS | Seksi reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Muslimat NU | Maret | Swadaya
|  | 2. Bulan Bhakti Aisyiah | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Aisyah | April | Swadaya
|  | 3 Hari Bhayangkara | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babin kamtibmas | Juli | Swadaya
|  | 4. TNI Meninggal KB KES | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babinsa | Oktober | Swadaya
|  | 5. Hari Kesatuan Gerak PKK | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, PKK | Desember | Swadaya
| d | Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan | Remaja | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB
B | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN
| a | Menyelenggarakan Kegiatan TPQ | Anak dan Remaja dan lansia | Seksi Agama | Kementrian Agma | Senin-Kamis Jam 16.00 | Swadaya
| b | Pengajian | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Rabu Jam 14.00 Minggu siang | Swadaya
| c | Peringatan Isra Mi raj Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Maret 2018 | Swadaya
| d | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Oktober 2019 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
| a | Menyelenggarakan Donor Darah | Warga Masyarakat | Seksi Kasih sayang | PMI, Pemerintahan Desa | 3 Bulan Sekali | Swadaya
| b | Penyuluhan HIV/AIDS, PMS | Warga Masyarakat | Seksi Perlindungan | Dinas Kersehatan | Maret | Swadaya
| c | Penyuluhan bahaya Napza | Remaja | Seksi Perlindungan | Polsek, Dinkes | Maret | Swadaya
| d | Penyuluhan IVA Test. | Pasangan Usia Subur | Seksi Reproduksi | Dinkes, Kader Kesehatan | Maret | Swadaya
| e | Penyuluhan tentang Sadanis | Wanita Usia Subur | Seksi Perlindungan | Dinkes | Juni | Swadaya
| f | Penyuluhan tentang PHBS | Warga Masyarakat | Seksi Sosial Budaya | Dinkes, PKK, PLKB | Tribulanan | Swadaya
| g | Senam Lansia | Lansia | Seksi Sosial Budaya | Kader | Sebulan sekali | Swadaya
| h | Olah raga Voly ball | Remaja | Seksi Sosial Budaya | Karang Karuna | Mingguan | Swadaya
D | UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
| a | Penyuluhan Tentang Hatinya PKK | Masyarakat | Seksi Lingkungan | PKK Desa | Pebruari dan Agustus | Swadaya
| b | Mengelola Bank sampah | Warga masyarakat | Seksi Lingkungan | PKK dan DLH | Setiap Hari Rabu | Swadaya
| c | Kerja bakti lingkungan | Lingkungan Kampung KB | Seksi Lingkungan | Tomas | Setiap Bulan | Swadaya
| d | Pembuatan Taman | Jln. Pandawa | Seksi Lingkungan | Pemerintahan Desa | Bulan Pebruari | Swadaya
| e | Sosialisasi pemanfaatan limbah Jlantah | Kelompok Dasa Wisma | Seksi Lingkungan | PKK | Satu Kali satu tahun | Swadaya
| f | Memanfaatkan sampah Anorganik menjadi Barang yang berguna (Tas,Tempat tisu,Tempat Air Mineral,Piring) | Bekas Kemasan Kopi,Permen,Minuman | Seksi Pendidikan | PKK Desa, Kader | Setiap bulan | Swadaya
E | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
| a | Menyelenggarakan kegiatan BKB dan Posyandu | Keluarga Yang mempunyai balita | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 7 | ADD
| b | Menyelenggarakan kegiatan BKR | Keluarga Yang Mempunyai Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 17
| c | Menyelenggarakan Kegiatan BKL | Lansia/Keluarga Yang mempunyai Lansia | Seksi pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 12 | ADD
| d | Menyelenggarakan kegiatan PIKR | Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Jumat Kedua | Swadaya
| e | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB | Pengurus dan Anggota Kampung KB | Kepala desa | PLKB, Kader, Bides | Setiap tgl 17 | APBN
| f | Forum Musyawarah Tingkat Desa | Toma, Toga, Pengurus | Kepala desa | Toma Toga, PLKB | Setiap dua bulan sekali | APBN
| g | Mini Lokakarya tingka desa | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Kepala Desa | Toma Toga, PLKB | Empat kali dalam satu tahun | APBN
| h | Mini Lokakarya tingka Kecamatan | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Camat | Toma Toga, PLKB | dua kali dalam satu tahun | APBN
| i | Siskamling | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | Babin Kamtibmas | Tiap hari | Swadaya
| j | Penyuluhan Anti KDRT | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | PKK Pokja 1 | Sekali setahun | Swadaya
F | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
| a | Mengelola Kegiatan UPPKS | Warga Masyarakat | Seksi Ekonomi | PLKB, PKK | Tanggal 15 | Swadaya
| b | Praktek membuat pemanfaatan limbah un organik | Anak yatim, lansia | Seksi Kasih sayang | PKK | 2018-09-01 | Swadaya
|  | Ketua |  |  |  | Sekretaris
|  | ( LUKMAN ) |  |  |  | ( NUR FITRIA NINGRUM )
Mengetahui
Kepada Desa tritih Wetan
( D I S A N )

## Sheet2
RENCANA KERJA KAMPUNG KB PASREN BERSERI
DESA TRITIH LOR KECAMATAN JERUKLRGI
TAHUN 2022
NO |  | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
| a | Penyuluhan KB dan Kespro | PUS blm KB | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| b | Penyuluhan KB MKJP | PUS Non MKJP | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| c | Pelayanan KB gratis pada moment :
|  | 1. Harlah Muslimat NU | PUS | Seksi reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Muslimat NU | Maret | Swadaya
|  | 2. Bulan Bhakti Aisyiah | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Aisyah | April | Swadaya
|  | 3 Hari Bhayangkara | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babin kamtibmas | Juli | Swadaya
|  | 4. TNI Meninggal KB KES | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babinsa | Oktober | Swadaya
|  | 5. Hari Kesatuan Gerak PKK | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, PKK | Desember | Swadaya
| d | Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan | Remaja | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | 1 bulan sekali
B | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN
| a | Menyelenggarakan Kegiatan TPQ | Anak dan Remaja dan lansia | Seksi Agama | Kementrian Agama | Senin-Kamis Jam 16.00 | Swadaya
| b | Pengajian | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga |  | Swadaya
| c | Peringatan Isra Mi raj Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Maret 2022 | Swadaya
| d | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Oktober 2022 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
| a | Berpartisipasi kegiatan Donor Darah | Warga Masyarakat | Seksi Kasih sayang | PMI, FKD | 3 Bulan Sekali | Swadaya
| b | Penyuluhan HIV/AIDS, PMS | Warga Masyarakat | Seksi Perlindungan | Dinas Kersehatan | Maret | Swadaya
| c | Penyuluhan bahaya Napza | Remaja | Seksi Perlindungan | Polsek, Dinkes | Maret | Swadaya
| d | Penyuluhan IVA Test. | Pasangan Usia Subur | Seksi Reproduksi | Dinkes, Kader Kesehatan | November | Swadaya
| e | Penyuluhan tentang Sadanis | Wanita Usia Subur | Seksi Perlindungan | Dinkes | Juni | Swadaya
| f | Penyuluhan tentang PHBS | Warga Masyarakat | Seksi Sosial Budaya | Dinkes, PKK, PLKB | Tri bulanan | Swadaya
| g | Senam Lansia | Lansia | Seksi Sosial Budaya | Kader | Minggu ke 2 | Swadaya
| h | Olah raga Voly ball | Remaja | Seksi Sosial Budaya | Karang Karuna | Mingguan | Swadaya
| i | Penyuluhan Tentang berbusana yg benar | Pengurus Kelompok PKK RW 15 | Seksi Sosial Budaya | Pokja 3 PKK Desa | Tri Bulanan | swadaya
D | UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
| a | Penyuluhan Tentang Hatinya PKK | Masyarakat | Seksi Lingkungan | Pokja 3 PKK Desa | Februari dan Agustus | Swadaya
| b | Mengelola Bank sampah | Warga masyarakat | Seksi Lingkungan | PKK dan DLH | Setiap Hari Rabu | Swadaya
| c | Kerja bakti lingkungan | Lingkungan Kampung KB | Seksi Lingkungan | Tomas | Setiap Bulan | Swadaya
| d | Pembuatan Taman | Lingkunga Kampung KB | Seksi Lingkungan | Pemerintahan Desa | 3 Bulan sekali | Swadaya
| e | Sosialisasi pemanfaatan limbah Jelantah | Kelompok Dasa Wisma | Seksi Lingkungan | PKK | Satu Kali satu tahun | Swadaya
| f | Memanfaatkan sampah Anorganik menjadi Barang yang berguna (Tas,Tempat tisu,Tempat Air Mineral,Piring) | Bekas Kemasan Kopi,Permen,Minuman | Seksi Pendidikan | PKK Desa, Kader | Setiap3 bulan | Swadaya
E | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
| a | Menyelenggarakan kegiatan BKB dan Posyandu | Keluarga Yang mempunyai balita | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap bulan | swadaya
| b | Menyelenggarakan kegiatan BKR | Keluarga Yang Mempunyai Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap bulan
| c | Menyelenggarakan Kegiatan BKL | Lansia/Keluarga Yang mempunyai Lansia | Seksi pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap bulan | swadaya
| d | Menyelenggarakan kegiatan PIKR | Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | setiap bulan | Swadaya
| e | Melakukan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting | Remaja/Catin, Keluarga yg memiliki Ibu Hamil, Keluarga yg memiliki Baduta | Seksi Reproduksi | PLKB, Kader, Bides | setiap bulan | APBN
| f | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB | Pengurus dan Anggota Kampung KB | Kepala desa | PLKB, Kader, Bides | Setiap 3 bulan sekali | swadaya
| g | Forum Musyawarah Tingkat Desa | Toma, Toga, Pengurus | Kepala desa | Toma Toga, PLKB | Setiap dua bulan sekali | APBN
| h | Mini Lokakarya tingka desa | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Kepala Desa | Toma Toga, PLKB | Tpga kali dalam satu tahun | APBN
| i | Mini Lokakarya tingka Kecamatan | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Camat | Toma Toga, PLKB | dua kali dalam satu tahun | APBN
| j | Siskamling | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | Babin Kamtibmas | Tiap hari | Swadaya
| k | Penyuluhan Anti KDRT | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | PKK Pokja 1 | Sekali setahun | Swadaya
F | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
| a | Mengelola Kegiatan UPPKA | Warga Masyarakat | Seksi Ekonomi | PLKB, PKK | setiap 3 bulan sekali | Swadaya
| B | Praktek membuat pemanfaatan limbah Anorganik | Anak yatim, lansia | Seksi Kasih sayang | PKK | 3 bulan sekali | Swadaya
|  | : Rencana Kegiatan |  | : Dalam Proses/Kegiatan Rutin |  |  | : Selesai
Cilacap, 5 Januari 2022
KETUA KAMPUNG KB
(WASLAM )
`

## Sheet3
RENCANA KERJA KAMPUNG KB RW 01
DESA CILIBANG KEC.JERUKLEGI
TAHUN 2019
NO |  | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
| a | Penyuluhan KB dan Kespro | PUS blm KB | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| b | Penyuluhan KB MKJP | PUS Non MKJP | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB | Sesuai Momen Keg. | Swadaya
| c | Pelayanan KB gratis pada moment :
|  | 1. Harlah Muslimat NU | PUS | Seksi reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Muslimat NU | Maret | Swadaya
|  | 2. Bulan Bhakti Aisyiah | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Aisyah | April | Swadaya
|  | 3 Hari Bhayangkara | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babin kamtibmas | Juli | Swadaya
|  | 4. TNI Meninggal KB KES | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, Babinsa | Oktober | Swadaya
|  | 5. Hari Kesatuan Gerak PKK | PUS | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB, PKK | Desember | Swadaya
| d | Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan | Remaja | Seksi Reproduksi | PLKB, Bides, Kader KB
B | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN
| a | Menyelenggarakan Kegiatan TPQ | Anak dan Remaja dan lansia | Seksi Agama | Kementrian Agma | Senin-Kamis Jam 16.00 | Swadaya
| b | Pengajian | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Rabu Jam 14.00 Minggu siang | Swadaya
| c | Peringatan Isra Mi raj Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Maret 2018 | Swadaya
| d | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | Warga Masyarakat | Seksi Agama | Panitia, Tomas, Toga | Bulan Oktober 2019 | Swadaya
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
| a | Menyelenggarakan Donor Darah | Warga Masyarakat | Seksi Kasih sayang | PMI, Pemerintahan Desa | 3 Bulan Sekali | Swadaya
| b | Penyuluhan HIV/AIDS, PMS | Warga Masyarakat | Seksi Perlindungan | Dinas Kersehatan | Maret | Swadaya
| c | Penyuluhan bahaya Napza | Remaja | Seksi Perlindungan | Polsek, Dinkes | Maret | Swadaya
| d | Penyuluhan IVA Test. | Pasangan Usia Subur | Seksi Reproduksi | Dinkes, Kader Kesehatan | Maret | Swadaya
| e | Penyuluhan tentang Sadanis | Wanita Usia Subur | Seksi Perlindungan | Dinkes | Juni | Swadaya
| f | Penyuluhan tentang PHBS | Warga Masyarakat | Seksi Sosial Budaya | Dinkes, PKK, PLKB | Tribulanan | Swadaya
| g | Senam Lansia | Lansia | Seksi Sosial Budaya | Kader | Sebulan sekali | Swadaya
| h | Olah raga Voly ball | Remaja | Seksi Sosial Budaya | Karang Karuna | Mingguan | Swadaya
D | UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
| a | Penyuluhan Tentang Hatinya PKK | Masyarakat | Seksi Lingkungan | PKK Desa | Pebruari dan Agustus | Swadaya
| b | Mengelola Bank sampah | Warga masyarakat | Seksi Lingkungan | PKK dan DLH | Setiap Hari Rabu | Swadaya
| c | Kerja bakti lingkungan | Lingkungan Kampung KB | Seksi Lingkungan | Tomas | Setiap Bulan | Swadaya
| d | Pembuatan Taman | Lingkunga Kampung KB | Seksi Lingkungan | Pemerintahan Desa | Bulan Pebruari | Swadaya
| e | Sosialisasi pemanfaatan limbah Jlantah | Kelompok Dasa Wisma | Seksi Lingkungan | PKK | Satu Kali satu tahun | Swadaya
| f | Memanfaatkan sampah Anorganik menjadi Barang yang berguna (Tas,Tempat tisu,Tempat Air Mineral,Piring) | Bekas Kemasan Kopi,Permen,Minuman | Seksi Pendidikan | PKK Desa, Kader | Setiap bulan | Swadaya
E | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
| a | Menyelenggarakan kegiatan BKB dan Posyandu | Keluarga Yang mempunyai balita | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 7 | ADD
| b | Menyelenggarakan kegiatan BKR | Keluarga Yang Mempunyai Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 17
| c | Menyelenggarakan Kegiatan BKL | Lansia/Keluarga Yang mempunyai Lansia | Seksi pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Setiap Tanggal 12 | ADD
| d | Menyelenggarakan kegiatan PIKR | Remaja | Seksi Pendidikan | PLKB, Kader, Bides | Jumat Kedua | Swadaya
| e | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB | Pengurus dan Anggota Kampung KB | Kepala desa | PLKB, Kader, Bides | Setiap tgl 17 | APBN
| f | Forum Musyawarah Tingkat Desa | Toma, Toga, Pengurus | Kepala desa | Toma Toga, PLKB | Setiap dua bulan sekali | APBN
| g | Mini Lokakarya tingka desa | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Kepala Desa | Toma Toga, PLKB | Empat kali dalam satu tahun | APBN
| h | Mini Lokakarya tingka Kecamatan | TPKBD Kampung KB, Bidan Desa , Ketua Poktan, | Camat | Toma Toga, PLKB | dua kali dalam satu tahun | APBN
| i | Siskamling | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | Babin Kamtibmas | Tiap hari | Swadaya
| j | Penyuluhan Anti KDRT | Warga masyarakat | Seksi Perlindungan | PKK Pokja 1 | Sekali setahun | Swadaya
F | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
| a | Mengelola Kegiatan UPPKS | Warga Masyarakat | Seksi Ekonomi | PLKB, PKK | Tanggal 15 | Swadaya
| b | Praktek membuat pemanfaatan limbah un organik | Anak yatim, lansia | Seksi Kasih sayang | PKK | 2018-09-01 | Swadaya
|  | Ketua |  |  |  | Sekretaris
|  | ( LUKMAN ) |  |  |  | ( NUR FITRIA NINGRUM )
Mengetahui
Kepada DESA JAMBUSARI
( ADI SURYONO )