## Table 1
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB SEHAT SEHATI DESA PIHANIN RAYA KECAMATAN DAHA SELATAN TAHUN 2022 - 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan/dlm Proses
: Kegiatan Selesai di Laksanakan
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk/Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita Desa pihanin Raya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | 22 Nopember 2022 | OPDKB | 22 Nop 2022
2 | Membentuk/Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja Desa Pihanin Raya | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | 22 Nopember 2022 | OPDKB | 18 Jan 2023
3 | Membentuk/Pembenahab Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia Desa Pihanin Raya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | 22 Nopember 2022 | OPDKB | 18 Jan 2023
4 | Program pelayanan KB Gratis | Sie. Reproduksi | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bin | APBD | 10 Sep, 5 Des 2023
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie Reproduksi | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, PuSkesmas Fas. Pokja | Rutin /3 bin | Swadaya | 24 Okt 2023
6 | Pembuatan Mural Bertema Manfaat KB, Genre Dan Narkoba, Serta Pemasangan Nama Jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Desa Pihanin raya | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | September 2023 | Swadaya | 24 Okt 2023
7 | Sosialisasi dari Rumah Ke rumah melalui pembagian Ieaflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa Pihanin raya | Fas. Tim Pokja, PLKB, TPK | Oktober 2023 | Swadaya
8 | Pembenahan Struktur PIK Remaja | Sekretariat | Rernaja dan Mahasiswa Desa Pihanin Raya | Fas. Tim Pokja, PLKB | 22 Nopember 2022 | OPDKB | 3 Sept 2023
9 | Pembekalan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Desa Pihanin Raya | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Oktober 2023 | OPDKB | 2023-11-23
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Desai Pihanin raya | PIKR, PLKB, Puskesmas Fas. Pokja | Rutin /3 Bin | OPDKB | 3 Sept 2023
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Sekretariat | Lansia Desa Pihanin Raya | PLKB, Puskesmas, Fas, Pokja | Rutin /tiap Bin | Puskesmas | Tiap Akhir Bulan
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia (BKL) | Seksi Cinta Kasih | Lansia Desa Pihanin Raya | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | APBDESA | Tiap Akhir Bulan
13 | Konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & perdidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas, Pokja, PUS | Desember 2023 | Sawadaya
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATÅN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti (Besih-Bersih) | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Pihanin Raya | Pem. Ds , Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | 14 Jan 2023
2 | Pembangunan Posyandu RT.03 | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Pihanin Raya | Pem. Ds, Fas, RT/ RW› Pokja | September 2023 | APBDES
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Kesehatan Lingk | Seluruh Wilayah Desa Pihanin raya | Pem. Ds, Fas, RT/ RW› Pokja | Maret 2023 | APBD | 3 Jan 2023
4 | Pemeriksaan IVA | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Pihanin Raya | Pem. Ds, Fas, RT/ RW› Pokja | Juni 2023 | APBDES | 15 Juni 2023
5 | Kegiatan Posbindu | Sie. Kesehatan Lingk | Desa Pihanin Raya | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin/Bulan | APBDES
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. | Seksi Cinta Kasih | Desa Pihanin Raya | Dinas Sosial , Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Juni 2023 | APBD I & II, APBDES | Agustus
7 | Pemberian Makanan Tambahan pada Anak Stunting (BAAS) | Seksi Perlindungan | Desa Pihanin Raya | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW Pokja, Puskesmas | Oktober 2022-Maret 2023 | Donatur
8 | Pembuatan Sumur Bor | Sosial Budaya | Desa Pihanin Raya | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW Pokja, Puskesmas | Agustus 2023 | APBDES | Agustus 2023
9 | Pembagian PMT pada anak stuntimg dan ibu KEK | Seksi Cinta Kasih | Desa Pihanin Raya | PLKB Bidan desa | Agustus 2023 | APBDES | Agustus 2023
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | DesaPihanin Raya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | APBDES | Minggu Kedua Disetiap Bulan
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia) | Seksi Cinta Kasih | Desa Pihanin Raya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | APBDES | Minggu Kedua Disetiap Bulan
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Desa Pihanin Raya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | APBDES | Setiap Kegiatan Posyandu Lansia
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Kegiatan Ketahanan Pangan | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Desa Pihanin Raya | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2023 | APBDES | .
2 | Kegiatan Simpan Pinjam (BUMDES) | Sie. Ekonomi | Warga Desa Pihanin Raya | Fas, PLKB, Pem Ds, DisosP3AKB, Masy | Mei 2023 | BUMDES
3 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Desa Pihanin Raya RT. 02 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2023 | APBD
4 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Warga Desa Pihanin Raya & Pemangku wil | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Mei 2023 | APBDES
E | SARANA PRASARANA
1 | Rehab Titian TK Teratai RT.03 | Sekretariat | Desa Pihanin Raya RT.03 | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Mei 2023 | APBDES | Juni 2023
2 | Penambahan Ruangan dan Pagar TK Teratai RT.03 | Sekretariat | Desa Pihanin Raya RT.03 | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBDES | Juli 2023
3 | Penambahan Atap, Teras dan Pagar TPA Mi'rajul Athfal RT.05 | Sekretariat | Desa Pihanin Raya RT.05 | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Agustus 2023 | Swadaya | 2023-09-01
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian habsyi | Seksi Sosial Budaya | Desa Pihanin Raya RT. 02 | Penn. Ds, Fas, RT/ RW Pokja | Rutin Setiap minggu | Swadaya | Setiap Malam Minggu
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Desa Pihanin Raya | Pem. Ds, Fas, RT/ RW Pokja | Rutin Setiap Rabu | Swadaya | Setiap Hari Rabu
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti peIatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosiallsasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Pihanin Raya | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2023 | APBDES
4 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Permuda dan Remaja Desa Pihanin Raya | PIKR, DisosP3AKB, Oisnaker, Pokja, PLKB, Fas | April 2023 | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan Kampung KB penambahan insentiff kader BKB, BKL, dan seksi sekretariat. | Sekretariat | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober 2023 | _ | 24 Okt 2023
2 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Sekretariat | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | Oktober 2023 | _
3 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa Pihanin Raya | Fas, Ketua Pokja PLKB, Masy | Desember 2023 | Swadaya