## 2019
RENCANA KERJA KAMPUNG KB DEPPASAWI TAHUN ANGGARAN 2019
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
1 | Kegiatan Kerja Bakti mingguan | Sie. Kesehatan Lingk | Seluruh RW Kel.Maccini Sombala | Pem. Kel, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap minggu | SWADAYA | 0
2 | Advokasi pengadaan mobil sampah kaesar | Sie lingkungan | Seluruh wilayah kampung KB | Lurah,DLH (Dinas Lingkungan Hidup) | Juli Mgg ke II | APBD | -
3 | Penyuluhan PHBS | Sie Pendidikan kerjasama dengan Sie Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | Puskesmas | September Mgg ke III | Swadaya | 500000
4 | Pelatihan daur ulang sampah | Sie Pendidikan | PUS, Kader, PIKR | PKK | Oktober Mgg ke II | APBD | 2000000
5 | Pelatihan Eco Break | Sie Pendidikan | Kader tribina | Tomas & DLH | September Mgg ke I | APBD | -
6 | Pengadaan Pojok Rokok | Sie lingkungan | RW 003 dan RW 005 | Puskesmas | Juli- Agustus | Swadaya | 1000000
B | UPAYA PENGURANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (PRIORITAS MASALAH)
1 | Pelatihan Konselor sebaya | Sie. Pendidikan kerjasama Sie. Reproduksi | Remaja | UNM | Nopember Mgg ke III | SWADAYA | 500000
2 | Penyuluhan bahaya Penyalahgunaan Narkoba | Sie Perlindungan dan Pendidikan | Remaja | BNN, Bimmas | Agustus Mgg ke I | SWADAYA | -
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Kelurahan Maccini Sombala | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | 0
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | 0
3 | Senam Kesegaran jasmani | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Lurah | Rutin | SWADAYA | 0
D | UPAYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1 | Pengadaan Lampu Lorong | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Jalan Utama/Lorong | Dinas PU, Lurah | Agustus | APBD | 0
2 | Pengadaan Perpustakaan KB dan Umum | Sie. Sosialisasi & pendidikan | RW 005 | Arsip | Oktober | SWADAYA
E | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN & KETAQWAAN
1 | Belajar Makhrajul Huruf | Sie. Keagamaan | Masyarakat | KUA | Rutin 2 kali Setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pengajian Lorong sekaligus arisan | Sie. Keagamaan | Masyarakat | Majelis Taklim, PKK | Rutin setiap bulan | SWADAYA | 500000
F | UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT
1 | Pelatihan seni musik Tradisional | Sie. Budaya | Remaja | Tomas, Toda | Ruti setiap bulan | - | 0
G | UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1 | Pengaktifan Ronda Malam | Sie. Perlindungan | Masyarakat | Bimmas, FKPM | Ruti setiap Minggu | - | 0
H | UPAYA PENINGKATAN KEIKUTSERTAAN BER KB
1 | Kegiatan konseling kepada PUS tentang KB & permasalahannya | Sie. Reproduksi | PUS | OPD KB | Ruti setiap bulan | - | 0
2 | Sosialisasi tentang program KB dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Reproduksi | Masyarakat | OPD KB | Ruti setiap bulan | - | -
H | UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA
1 | Pertemuan Rutin BKB (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Balita | OPD KB | Ruti setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pertemuan Rutin BKR (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPD KB | Ruti setiap bulan | SWADAYA
3 | Pertemuan Rutin BKL (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Lansia | OPD KB | Ruti setiap bulan | SWADAYA

## Sheet2
NO | Masalah/Kegiatan | sasaran | potensi
1 | Perbaikan posyandu | Mattiro bulu I,RW 1 | Ada lahan
2 | kurang kesadaran KB MKJP | rw 8 | PPKBD, SUB PPKBD, MOTIVATOR KB, MEDIA KIE
3 | Sosialisasi Kampung KB disetiap RW | kelurahan Labukkang
4 | Sampah (pengadaan bak sampah)
5 | Peneranngan Lorong
6 | Kurangnya kesadaran kesling asyarakat
7 | Masih ada masyarakat yang tidak meimilki SPAL/drainase
8 | Penutup selokan agar masyarakat tidak buang sampah
9 | Papan himbauan dilarang buang sampah di selokan
10 | Masih banyak yang minum minuman keras
11 | wanita penghibur yang sering pakaian seksi
12 | tidak ada wadah untuk menamung bakat remaja
13 | pengadaan perlengkapan jenazah di mesjid
14 | pelatihan shalat jenazah | majelis taklim
15 | pengadaan Alqur'an di TPA
16 | bibit sayuran | rw 8
17 | Sosialisasi Kampung KB disetiap RW
18 | Sosialisasi bahaya pernikahan dini dan kespro
19 | penjangkauan akseptor bersama aisyiyah
20 | peningkatan status gizi dengan pmt, penyuluhan gizi seimbang
21 | pemanfaatan pekarangan
22 | pelatihan bunga tulip dari perca, bunga botol aqua, pembuatan sendal dari perca, kantong belanja dari perca

## 2021
RENCANA KERJA KAMPUNG KB DEPPASAWI TAHUN ANGGARAN 2021
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
1 | Kegiatan Kerja Bakti Bulanan | Sie. Kesehatan Lingk | Seluruh RW Kel.Maccini Sombala | Pem. Kel, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pemamfaatan Halaman Rumah Untuk Kebun Sayur | Sie Ekonomi kerjasama dengan Sie Lingkungan | Perwakilan RT (Ketua RT, Toma, Toga,Kader) | Puskesmas | Februari | Swadaya | 1000000
3 | Pemamfaatan Barang Bekas | Sie Ekonomi dan Sie Lingkungan | Kader, masyarakat | Komponen Masyarakat K.KB | Juni | Swadaya | 500000
B | UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PRIORITAS MASALAH)
1 | Pembuatan Kerajinan Tangan | Sie. Ekonomi | Pokja | Komponen Masyarakat K.KB | September | SWADAYA | 500000
2 | Pembibitan Ikan Lele | Sie ekonomi dan Pendidikan | Masyarakat | Pertanian dan Perikanan | Februari | SWADAYA | 2000000
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Kelurahan Maccini Sombala | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | 0
2 | Senam Kesegaran jasmani | Seksi Sosial Budaya | Masyarakat | Lurah | Rutin | SWADAYA | 0
D | UPAYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1 | Perbaikan Lampu Lorong | Sie. Perlindungan | Jalan Utama/Lorong | Dinas PU, Lurah | November | APBD | 0
2 | Pengadaan Perpustakaan KB dan Umum | Sie. Sosialisasi & pendidikan | RW 005 | Arsip | April | SWADAYA
E | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN & KETAQWAAN
1 | Belajar Makhrajul Huruf | Sie. Keagamaan | Masyarakat | KUA | Rutin 2 kali Setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Peringatan Hri Besar Keagamaan | Sie. Keagamaan | Masyarakat | Majelis Taklim, PKK | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | SWADAYA | 3000000
F | UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT
1 | Pelatihan seni musik Tradisional | Sie. Budaya | Remaja | Tomas, Toda | Desember | - | 0
G | UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1 | Pengaktifan Ronda Malam | Sie. Perlindungan | Masyarakat | Bimmas, FKPM | Rutin setiap Minggu | - | 0
H | UPAYA PENINGKATAN KEIKUTSERTAAN BER KB
1 | Kegiatan konseling kepada PUS tentang KB & permasalahannya | Sie. Reproduksi | PUS | OPD KB | Ruti setiap bulan | - | 0
2 | Pembinaan atau pertemuan rutin PPKBD dan SUb PPKBD dalam Evaluasi capaian Program KB | Sie. Reproduksi | Kader IMP | OPD KB | Ruti setiap bulan | - | -
H | UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA
1 | Pertemuan Rutin BKB (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Balita | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pertemuan Rutin BKR (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA
3 | Pertemuan Rutin BKL (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Lansia | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA

## 2022
RENCANA KERJA KAMPUNG KB RAPPOKALLING TAHUN ANGGARAN 2022
No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN (PRIORITAS MASALAH)
1 | Kegiatan Kerja Bakti Bulanan | Sie. Kesehatan Lingk | Seluruh RW Kel.Maccini Sombala | Pem. Kel, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pelatihan daur ulang sampah | Sie Pendidikan | Kader, masyarakat | PKK | Oktober Mgg ke II | APBD | 2000000
B | UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PRIORITAS MASALAH)
1 | Pembuatan Kerajinan Tangan | Sie. Pendidikan kerjasama Sie. Ekonomi | Remaja | Komponen Masyarakat K.KB | Januari | SWADAYA | 1000000
2 | Pembibitan Ikan Lele | Sie ekonomi dan Pendidikan | Masyarakat | Pertanian dan Perikanan | Agustus Mgg ke I | SWADAYA | -
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Kelurahan Maccini Sombala | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | 0
2 | Senam Kesegaran jasmani | Seksi Sosial Budaya | Masyarakat | Lurah | Rutin | SWADAYA | 0
D | UPAYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1 | Pengadaan Lampu Jalan | Sie Perlindungan | Jalan Utama/Lorong | Dinas PU, Lurah | Januari | APBD | 0
2 | Pengadaan Perpustakaan KB dan Umum | Sie. Sosialisasi & pendidikan | RW 005 | Arsip | Juli | SWADAYA
E | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN & KETAQWAAN
1 | Belajar Makhrajul Huruf | Sie. Keagamaan | Masyarakat | KUA | Rutin 2 kali Setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pengajian Lorong sekaligus arisan | Sie. Keagamaan | Masyarakat | Majelis Taklim, PKK | Rutin setiap bulan | SWADAYA | 500000
F | UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT
1 | Pelatihan seni musik Tradisional ( rw 3 ) | Sie. Budaya | Remaja | Tomas, Toda | Juni &Desember | - | 0
G | UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN LINGKUNGAN
1 | Pengaktifan Ronda Malam ( posko ) | Sie. Perlindungan | Masyarakat | Bimmas, FKPM | Rutin setiap Minggu | - | 0
H | UPAYA PENINGKATAN KEIKUTSERTAAN BER KB
1 | Kegiatan konseling kepada PUS tentang KB & permasalahannya | Sie. Reproduksi | PUS | OPD KB | Rutin setiap bulan | - | 0
2 | Pembinaan atau pertemuan rutin PPKBD dan SUb PPKBD dalam Evaluasi capaian Program KB | Sie. Reproduksi & Pendidikan | Kader IMP | OPD KB | Rutin setiap bulan
H | UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA
1 | Pertemuan Rutin BKB (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Balita | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA | 0
2 | Pertemuan Rutin BKR (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA
3 | Pertemuan Rutin BKL (Materi menyesuaikan) | Sie. Cinta kasih | Keluarga yang mempunyai Lansia | OPD KB | Rutin setiap bulan | SWADAYA