## Tabel Rencana Kerja
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
KAMPUNG KB DESA PEGUYANGAN KAJA
TAHUN 2023
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2023 | [49 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Rasa persatuan/Persaudaraan dan keagamaan berkurang | 1 | Sembahyang bersama di masing-masing banjar setiap Hari Purnama | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pura, Adat | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 2 | Piodalan Banjar Adat | Seksi Keagamaan | BKK KOTA | BANJAR ADAT | bar: FEBRUARI II; APRIL II; MEI III; SEPT II; OKTOBER III
| 3 | Kegiatan perayaan Tumpek | bar: JANUARI II; FEBRUARI III; MARET III; APRIL IV; JUNI I; JULI II; AGUST II; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 4 | Iuran Suka Duka | Seksi Kasih sayang | Swadaya | PKK Banjar , perangkat desa | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 5 | Lomba Lawar | Seksi Kasih sayang | APBdesa | STT | bar: JUNI I
| 6 | Lomba Penjor | Seksi Kasih sayang | APBdesa | STT | bar: JUNI I
| 7 | Iuran jimpitan PKK Desa | Seksi Kasih sayang | Swdaya | PKK Banjar, PKK Desa | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST III; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 8 | Kegiatan pertemuan BKB | Seksi Kasih sayang | swadaya | Keluarga | bar: JANUARI II to JANUARI III; FEBRUARI II to FEBRUARI III; MARET II to MARET III; APRIL II to APRIL III; MEI II to MEI III; JUNI II to JUNI III; JULI II to JULI III; AGUST II to AGUST III; SEPT II to SEPT III; OKTOBER II to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER II to DESEMBER III
| 9 | Kegiatan festival bulan bahasa bali Tingkat Kota |  | APBdesa | PKK, Siswa , LPM | bar: FEBRUARI I
| 10 | Kegiatan bulan Bung Karno Tingkat Kecamatan |  | APBdesa | Siswa , Karang Taruna | bar: JUNI II
Masih kurangnya pengetahuan warga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, cara berprilaku terhadap pasangan suami istri serta rentannya pengaruh buruk terhadap remaja dan lingkungan kemasyarakatan. Dan juga pola makan bagi ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita, Serta perilaku hidup bersih dan sehat | 11 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan | bar: JUNI III
| 12 | Sosialisasi Pola Asuh Anak | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan | bar: JUNI III
| 13 | Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Linmas |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET II; AGUST III
| 14 | Pengamanan menyambut tahun baru |  | APBdesa | Linmas | bar: DESEMBER IV
| 15 | Pengamanan Hari Raya Nyepi |  | APBdesa | Linmas | bar: FEBRUARI III
| 16 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (Jaga Malam Linmas) |  | APBdesa | Linmas | bar: JANUARI III; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER IV; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 17 | Posyandu Remaja |  | APBdesa | Karang Taruna | bar: JANUARI III; FEBRUARI II; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUST III; SEPT II; OKTOBER II to OKTOBER III; NOVEMBER I; DESEMBER I
| 18 | posynadu balita dan lansia |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI I to JANUARI III; FEBRUARI I to FEBRUARI III; MARET I to MARET III; APRIL I to APRIL III; MEI I to MEI III; JUNI I to JUNI III; JULI I to JULI III; AGUST I to AGUST III; SEPT I to SEPT II; OKTOBER I to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER III
| 19 | Penyuluhan HIV AIDS,TBC,Malaria (Penyakit Menular) |  | APBdesa | Dinkes | JANUARI I: #VALUE!
| 20 | Pelatihan Administrasi Kader Poyandu Balita, Lansia,dan BKB Desa Peguyangan Kaja |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JULI I to JULI III
| 21 | Lomba Kader Poyandu Balita, Lansia,dan BKB Desa Peguyangan Kaja | bar: OKTOBER II to OKTOBER IV
| 22 | Pelatihan Pengelolaan Bumdes |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: MARET IV
| 23 | Pelatihan Kewirausahaan dan dan Leadership (sosialisasi Usaha BUMDES) |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: NOVEMBER I to DESEMBER I
| 24 | Sosialisasi Pemasaran Produk lewat aplikasi digital |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: NOVEMBER II
| 25 | Pelatihan membuat Kue bakery |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: AGUST V
| 26 | Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Linmas |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: OKTOBER III
| 27 | Peningkatan Kapasitas Perbekel,Perangkat Desa dan BPD |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: FEBRUARI II; JULI II
| 28 | Peningkatan Kapasitas TPK dan PPKD |  | APBdesa | Pemerintahan Desa | bar: JULI IV
Masih ada warga yang tingkat ekonominya kurang | 29 | Penggelontoran Grainase/ saluran Got |  | APBDesa | Dinas Perkin | bar: FEBRUARI I; FEBRUARI III; MARET I; MARET III; APRIL I; APRIL III; MEI I; MEI III; JUNI I; JUNI III; JULI I; JULI III; AGUST I; AGUST III; SEPT I; SEPT III; OKTOBER I; OKTOBER III; OKTOBER V; NOVEMBER III; DESEMBER I; DESEMBER III
| 30 | Ketahanan Pangan Nabati |  | APBDesa | Dinas pertanian
| 31 | ketahanan Pangan hewani (Lele) |  | APBDesa | Pemerintahan Desa
| 32 | Penyertaan Modal ( Bumdes) |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: SEPT III
| 33 | Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN |  | APBDesa | Dinkes | bar: JANUARI II; JANUARI IV; FEBRUARI II; FEBRUARI IV; MARET II; MARET IV; APRIL II; APRIL IV; MEI II; MEI IV; JUNI II; JUNI IV; JULI II; JULI IV; AGUST II; AGUST IV; SEPT I; SEPT III; OKTOBER I; OKTOBER III; OKTOBER V; NOVEMBER II; NOVEMBER IV; DESEMBER II; DESEMBER IV
| 34 | Kegiatan Jumat Bersih |  | APBDesa | Pemerintahan Desa
| 35 | Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat / Tim Percepatan Penurunan Stunting |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: JANUARI III; FEBRUARI IV; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST II; SEPT I; OKTOBER I; OKTOBER V; NOVEMBER IV
| 36 | Pelatihan BKB Desa Peguyangan Kaja |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: MARET II
| 37 | Penyuluhan HIV AIDS,TBC,Malaria (Penyakit Menular) |  | APBDesa | Dinkes | bar: NOVEMBER I
| 38 | Senam Lansia |  | APBDesa | Pemerintaha Desa | bar: JANUARI I to JANUARI II; FEBRUARI II to FEBRUARI III; MARET II to MARET III; APRIL II to APRIL III; MEI II to MEI III; JUNI II to JUNI III; JULI II to JULI III; AGUST II to AGUST III; SEPT II to SEPT III; OKTOBER II to OKTOBER III; NOVEMBER I to NOVEMBER II; DESEMBER I to DESEMBER II
| 39 | Pemberian PMT kepada Balita,Lansia dan Ibu hamil |  | APBDesa | Pemerintahan Desa | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 40 | Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pokja Kampung KB | Sekretaris Kampung KB dan 8 Seksi Pokja Kampung KB | APBD | PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
|  | Mengetahui, |  |  |  | SEPT IV: Ketua Pokja Kampung KB
Perbekel
|  | I MADE PARMITA |  |  |  | SEPT IV: I NYOMAN YUDANA