## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT TAHUN 2023
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KKB) BAUSASRAN
NO. | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | KETERLIBATAN | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | Pengumpulan Data RDK | Pengurus RDK | Semua RW | TP PKK, PKB, Kelurahan | Juli 2023 | Swadaya, APBN | -
2 | Penyajian Data RDK | Pengurus RDK | Data kelurahan | Pengurus RDK | Agustus 2023 | Swadaya | -
3
4
B | PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Penyuluhan pola asuh anak | Pengurus poktan | Keluarga baduta, balita & remaja | Pokja I PKK, Puskesmas | Februari - November 2023 | Swadaya | -
2 | Penyuluhan kesehatan | Kader kesehatan | Masyarakat | Puskesmas, PKB, Pokja III PKK | Februari - November 2023 | Swadaya | -
3 | Pembinaan fisik dan mental | Pengurus KKB & PIK-R | Remaja | Puskesmas, PKK, Polsek, Koramil | Februari - November 2023 | Swadaya | -
4
C | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA
1 | Pemberian PMT | TPPS Kelurahan | Baduta & balita stunting | Puskesmas, Kelompok tani, kader Posyandu | Februari - November 2023 | Swadaya | -
2 | Pendampingan Jangka Panjang | Paguyuban Lansia, pengurus BKL | Lansia | Puskesmas, Yakkum | Februari - November 2023 | Swadaya | -
3 | Peningkatan pelayanan KB MKJP | PKB | PUS | RS Bethesda Lempuyangwangi | Juni 2023 | APBD | -
4
D | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Pengelolaan sampah | Faskel | Semua warga | Kelurahan dan seluruh lembaga masyarakat | Januari - Desember 2023 | Swadaya | -
2 | Urban farming | Kelurahan | Semua warga | Kelurahan dan seluruh lembaga masyarakat | Januari - Desember 2023 | Swadaya | -
3
4