## Sheet1
PROGRAM KERJA KAMPUNG KB DESA LUMINDAI
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
NO | SUB BIDANG | KEGIATAN | VOLUME | SUMBER DANA | BULAN | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB
[5 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | SEKSI KEAGAMAAN | 1. Mengadakan kegiatan remaja mesjid | 30 | 4: APBD; BULAN JAN 5: v; BULAN APR 8: v; BULAN AGUST 12: v; BULAN NOV 15: v
|  | 2. Mengadakan kegiatan majelis taklim | 50 | APBD | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
|  | 3. Mengadakan kegiatan setiap hari minggu didikan subuh | 50 | APBD | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
2 | SEKSI PENDIDIKAN | 1. Mengadakan pembinaan dan pengembangan Bina Keluarga Remaja | 25 | 4: APBN/ APBD; BULAN MAR 7: v; BULAN AGUST 12: v
3 | SEKSI REPRODUKSI | 1. Mengadakan pembuatan Peta Keluarga | 10 | 4: APBD; BULAN JAN 5: v; BULAN JUL 11: v
|  | 2. Mengadakan Sosialisasi PIK Remaja | 25 | 4: APBN/ APBD; BULAN MAR 7: v; BULAN SEPT 13: v
|  | 3. Mengadakan pembinaan cara mendidik keluarga tentang Kes-Pro dan Reproduksi Remaja | 25 | 4: APBN/ APBD; BULAN JAN 5: v; BULAN JUN 10: v; BULAN DES 16: v
|  | 4. Mengadakan kampanye PUP ( pendewasaan Usia Perkawinan ) | 25 | 4: APBD; BULAN MAR 7: v; BULAN AGUST 12: v
4 | SEKSI EKONOMI | 1. Mengadakan promosi tentang potensi profesi warga kampung | 25 | 4: APBD; BULAN APR 8: v; BULAN NOV 15: v
|  | 2. Mengadakan pembinaan dan monitoring produk-produk lokal di kampung KB | 25 | 4: APBN/ APBD; BULAN FEB 6: v; BULAN JUL 11: v
|  | 3. Membentuk dan membina usaha bersama UPPKS, UP2K dan KUB | 25 | 4: APBN/ APBD; BULAN APR 8: v; BULAN OKT 14: v
|  | 4. Membentuk koperasi tani | 20 | 4: APBD; BULAN FEB 6: v
5 | SEKSI PERLINDUNGAN | 1. Mengadakan sosialisasi Anti KDRT | 25 | 4: APBD; BULAN MEI 9: v
|  | 2. Mengadakan sosialisasi tentang Narkoba | 25 | 4: APBD; BULAN MAR 7: v
|  | 3. Mengadakan Penyuluhan tentang kenakalan Remaja (KERA) | 25 | 4: APBD; BULAN JUN 10: v
6 | SEKSI KASIH SAYANG | 1. Mengadakan kegiatan Iuran Kematian | 40 | Swadaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
|  | 2. Mengadakan Jumpitan beras kerumah-rumah | 40 | Swadaya | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
7 | SEKSI SOSIAL BUDAYA | 1. Mengadakan kegiatan Randai | 20 | 4: APBD; BULAN JAN 5: v; BULAN MAR 7: v; BULAN MEI 9: v; BULAN JUL 11: v; BULAN SEPT 13: v; BULAN NOV 15: v
|  | 2. Mengadakan pelatihan Adaik Salingka Nagari | 20 | 4: APBD; BULAN MAR 7: v
|  | 3. Mengadakan turnamen olahraga | 20 | 4: APBD; BULAN AGUST 12: v
8 | SEKSI LINGKUNGAN | 1. Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam memelihara lingkungan | 20 | 4: Swadaya; BULAN MEI 9: v
|  | 2. Mengadakan gerakan penanaman tanaman dihalaman | 40 | 4: Swadaya; BULAN JAN 5: v; BULAN JUN 10: v
|  | 3. Mengadakan tempat pembuangan sampah bersama dan pengurusannya secara bergiliran | 40 | 4: APBD/ Swadaya; BULAN APR 8: v; BULAN OKT 14: v
Ketua Pokja Kampung Keluarga Berkwalitas
KePALA Desa Kolok Mudiak
dtt
KHAIRUNNAS.S.SOS