**Rencana Kerja Masyarakat Kampung KB Seruling 1 Tahun 2021**

**Tingkat Dusun/ RW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan |
| A | Pendampingan 1000 HPK di kampung KB | | | | | | | |
| 1 | Melakukan segmentasi sasaran 1000 HPK di wilayah kampung KB | Siekampung KB | Ibu hamil,Menyusui, Ibu baduta | OPDKB, Puskesmas, Kader | Mgg ke I | - | - |  |
| 2 | Kordinasi dengan pihak terkait untuk menginterfensi sasaran | Ketua Kampung KB | Ibu hamil,Menyusui, Ibu baduta | OPDKB, Puskesmas, Kader | Mgg ke II - | - | - |  |
| 3 | Membentuk jadwal kegitan pelaksanaan penyuluhan terhadap sasaran | Sie. Kampung Kb, OPD terkait | Ibu hamil,Menyusui, Ibu baduta | OPDKB, Puskesmas, Kader | Mgg ke III | - | - |  |
| 4 | Pelaksanaan Kegiatan | Sie. Kampung Kb, OPD terkaiti | Ibu hamil,Menyusui, Ibu baduta | OPDKB, Puskesmas, Kader | Mgg ke -IV | - | - |  |
| 5 | Evaluasi Kegiatan | Sie. Kampung Kb, OPD terkaiti | Kegiatan Internalisasi 1000 HPKr | OPDKB, Puskesmas, Kader | Mgg ke IV | - | - |  |