## Penentuan Prioritas
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH
No | Masalah | Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidupmasyarakat | Mendukung Visi dan Misi Desa | Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana,Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut | Komitmen utk menyelesaikan | Total Skor
1 | Rendahnya MKJP | Drop Out | Meningkatnya kulaitas Manusia | v | Cukup Bagus
Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
2 | Terdapat banyak sasaran | Daya Tahan Tubuh anak rendah | Meningkatkan Kualitas manusia | v | Cukup Bagus
| Keluarga Beresiko Stunting | Keterlambatan Pertumbuhan dan
Perkembangan anak
Anak tidak cerdas

## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
II | Perubahan Perilaku
III | Pelayanan dan Rujukan
IV | Penataan Lingkungan
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Semarang, 4 Mei 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## RKM_SIDOWAYAH
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KENCANA BAHAGIA
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB |  | RENCANA
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - |  | PROSES
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Bidan Desa | Okt-Des | BOKB |  | RENCANA
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | DANA DESA |  | PROSES
5 | Updating DATA Sasaran Keluarga Beresiko Stunting ( ELSIMIL ) | Tim Pendamping Keluarga | Seluruh Keluarga | PKB | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa |  | PROSES
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi mkjp | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Juli | Dana Desa |  | RENCANA
2 | Pendampingan PMT plus ALGAE ( Pendampingan Baduta, Edukasi Gizi dan Pola Asuh ) | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | PKB, Bidan Desa, dan Ahli Gizi | 60 hari | Dana Desa |  | PROSES
3 | Pendampingan Sasaran Keluarga Beresiko Stunting ( Catin, Bumil, Bulin dan Baduta ) | TPK | Keluarga Stunting dan KRS | PKB | Jan - Des | BOKB |  | PROSES
4 | Kegiatan BKB Emas ( Edukasi dan Pemantauan Perkembangan anak dengan KKA ) | Kader BKB | Keluarga yang memiliki Balita | PKB | Juli - Des | BOKB |  | RENCANA
5 | Kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) Edukasi tentang Kespro Remaja dan Bahaya Anemi pada Remaja | Kader BKR | Keluarga yang memiliki Remaja | PKB | Juli - Des | BOKB |  | RENCANA
6 | Kegiatan PIK R ( Pusat Informasi Remaja ) yang diintergrasikan dengan Posyandu remaja | Pengurus PIK R dan Kader | Remaja | PKB | Juli - Des | BOKB |  | RENCANA
7 | Kegiatan BKL ( Bina Keluarga Lansia ) yang diintegrasikan dengan Posyandu Lansia | Kader BKL | Lansia atau Keluarga Lansia | PKB | Juli - Des | BOKB |  | PROSES
8 | Pendampingan Elsimil bagi Catin | TPK | Catin | PKB, Petugas Pembantu Pencatat Pernikahan | Jan - Des | BOKB |  | PROSES
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Cek HB bagi Sasaran | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) |  | BERLANGSUNG
2 | Penyediian PMT | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Ahli Gizi | Mei - Juli | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS |  | BERLANGSUNG
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) |  | BERLANGSUNG
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB |  | BERLANGSUNG
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) |  | RENCANA
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) |  | RENCANA
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri |  | BERLANGSUNG
7 | Layanan KB Gratis di Faskes yang sudah MOU dengan BKKBN | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBN |  | BERLANGSUNG
8 | Pengajuan usaha kredit bagi Anggota UPPKA | Seksi Pelayanan | UPPKA | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos |  | RENCANA
9 | Pelatihan UPPKA | Seksi Pelayanan | UPKKA | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos |  | RENCANA
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos |  | RENCANA
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) |  | RENCANA
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali |  |  | RENCANA
2 | Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ( Pemberantasan sarang Nyamuk ) | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali |  |  | RENCANA
3 | Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Setiap Bulan |  |  | RENCANA
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Klaten,.........................
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ( ............................) |  |  |  |  | ( ................................. )

## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | Pelatihan UKM | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Semarang, 16 Maret 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## Daftar Hadir (hidden)
DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PEMBIASAAN KONSUMSI MENU SEHAT
| Nama Kader : ________________________ | Kampung KB: ________________________ |  | Tanggal: ____________
No | Nama Peserta | Deskripsi Peserta* | Alamat | TTD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Keterangan *
1) Ibu Hamil dengan resiko (KEK, Anemia, Diabet, dst)
2) Ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan
3) Ibu yang memiliki baduta stunting
4) Ibu yang memiliki baduta dibawah garis merah grafik KMS
5) Ibu yang memiliki balita dibawah garis merah grafik KMS

## Raport (hidden)
Raport Konsumsi Menu Bergizi
Hari | Menu | Makanan Pokok | Lauk | Sayur | Buah | Sesuai Resep | Total
Hari - 1 | Telur Dadar Bayam Sup Kelor Jagung
Hari - 2 | Telur Balado
Sup Oyong Misoa
Hari - 3 | Semur Bola-Bola Ayam Tumis Pakcoy Jagung Manis
Hari - 4 | Tahu Goreng Ketumbar Tumis Buncis Kecap
Hari - 5 | Omelet Sayuran
Oseng Tempe & Kacang Panjang
Hari - 6 | Nugget Tempe
Sup Ayam Makaroni
Hari - 7 | Telur Dadar Tomat
Tumis Bayam Jagung Tahu
Hari - 8 | Tahu Isi Sayuran Pedas Tumis Bayam Jamur Tiram
Hari - 9 | Mendoan Pedas Royco Bihun Goreng Sayuran
Hari - 10 | Mie Goreng Sayuran Kailan Cah Bawang Putih
Hari - 11 | Nugget Tahu Wortel Sup Ayam Daun Kelor
Hari - 12 | Nugget Ayam Sayur Sup Sayur Makaroni
Hari - 13 | Telur Ceplok Kuah Kecap Sup Bayam Bakso
Hari - 14 | Bakwan Tahu
Tumis Taoge Ikan Asin
Hari - 15 | Tempura Sayur Saus Pedas Manis Sup Ayam Pakcoy
Hari - 16 | Stik Ikan Krenyes Oseng Sawi Telur
Hari - 17 | Sup Ayam Bening Bola Tahu Bayam
Hari - 18 | Semur Telur
Bakwan Jamur Tiram
Hari - 19 | Kembung Goreng Cabe Hijau
Perkedel Jagung Daun Kelor
Hari - 20 | Ayam Masak Kecap Sup Bayam Jagung
Hari - 21 | Tempe Goreng Kuning Orak Arik Telur Sayuran
Hari – 22 | Telur Dadar Bayam
Sup Kelor Jagung
Hari – 23 | Telur Balado
Sup Oyong Misoa
Hari – 24 | Semur Bola-Bola Ayam Tumis Pakcoy Jagung manis
Hari – 25 | Tahu Goreng Ketumbar Tumis Buncis Kecap
Hari – 26 | Omelet Sayuran
Oseng Tempe & Kacang Panjang
Hari – 27 | Nugget Tempe
Sup Ayam Makaroni
Hari – 28 | Telur Dadar Tomat
Tumis Bayam Jagung Tahu
Hari – 29 | Tahu Isi Sayuran Pedas Tumis Bayam Jamur Tiram
Hari – 30 | Nugget Ayam Sayur Sup Sayur Makaroni
Nilai total | [6 empty] | 0
120 - 150 = Terbiasa
90 - 119 = Perlu pendampingan
< 90 = Perlu pendampingan dan penguatan
Nama Kader:.......................................
Nama Ibu:............................................
Kampung KB:.....................................

## Rekap (hidden)
Rekap Keluarga Sasaran Intervensi
No | Nama Ibu keluarga sasaran | Total Nilai Raport 30 Hari | Monitoring fokus intervensi
|  |  | Nama sasaran | Status* | Umur sasaran | Berat Badan |  | Tinggi Badan
|  |  |  | (isi sesuai kode) |  | Awal | Akhir (setelah 30 hr) | Awal | Akhir (setelah 30 hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Status*
1 | Ibu Hamil
2 | Ibu Menyusui
3 | Anak
Nama Kader:.......................................
Kampung KB:.....................................