## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ''AYO MAJU''
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Penanggung Jawab | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah Kegiatan | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pengumpulan / Update Data Kependudukan di masing-masing RT dan RW meliputi Data Jiwa berdasar kelompok Umur, Jumlah penduduk berdasar gender, keluarga MBR, Bayi stunting, Baduta, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, PUS, KSH, keluarga Penerima bantuan sosial | Seluruh Warga di wilayah kelurahan Genting Kalianak | Seksi Penyediaan Data dan Adminstrasi Kependudukan | Kelurahan, RT/RW, KSH, Bunda Paud, Kader Posyandu dan Seksi Penyediaan Data dan Adminstrasi Kependudukan | September - Desember 2023 | Dana Kelurahan dan Swadaya Masyarakat | 8 kali
Seluruh warga musiman yang berdomisili di wilayah Kelurahan Genting Kalianak selama minimal setahun
Pihak yang ingin mengakses data kependudukan
2 | Pelayanan penyediaan dan pengurusan data di masing masing RW | Seluruh Warga di wilayah kelurahan Genting Kalianak | Seksi Penyediaan Data dan Adminstrasi Kependudukan | RT, RW dan Seksi Penyediaan Data dan Adminstrasi Kependudukan | September - Desember 2023 | Swadaya Masyarakat | Seminggu Sekali
II | Perubahan Perilaku
1 | Melakukan kampanye dan sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) | Seluruh Warga di wilayah kelurahan Genting Kalianak | Seksi Perubahan Perilaku | Kelurahan, RT/RW, KSH, masyarakat dan Seksi Perubahan Perilaku | September - Desember 2023 | Swadaya Masyarakat | 4 kali
2 | Gropyokan menjaring calon akseptor KB, sosialisasi pentingnya ber KB MKJP, dan melakukan pelayanan KB | Seluruh PUS di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Genting Kalianak | Seksi Perubahan Perilaku | Kader IMP dan Seksi Perubahan Perilaku | September - Desember 2023 | Dana BOKB dan Swadaya Masyarakat | 4 kali
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Gropyokan menjaring calon akseptor KB, sosialisasi pentingnya ber KB MKJP, dan melakukan pelayanan KB | Seluruh PUS di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Genting Kalianak | Seksi Pelayanan dan Rujukan Program | Kader IMP dan Seksi Pelayanan dan Rujukan Program | September - Desember 2023 | Dana BOKB dan Swadaya Masyarakat | 4 kali
2 | Melakukan Pendampingan pelayanan akseptor KB sebelum dan pasca pemasangan alat KB | Seluruh PUS di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Genting Kalianak | Seksi Pelayanan dan Rujukan Program | Kader IMP dan Seksi Pelayanan dan Rujukan Program | September - Desember 2023 | Dana BOKB dan Swadaya Masyarakat | Kondisional
IV | Penataan Lingkungan
1 | Kerja Bakti di setiap wilayah RT/RW | Seluruh Warga di wilayah kelurahan Genting Kalianak | Seksi Penataan Lingkungan | RT, RW, masyarakat dan Seksi Penataan Lingkungan | September - Desember 2023 | Swadaya Masyarakat | 8 kali
2 | Sosialisasi dan pembentukan rumah pengelolaan dan bank sampah | RW 1,2 | Seksi Penataan Lingkungan | RT, RW, masyarakat setempat dan Seksi Penataan Lingkungan | September - Desember 2023 | Swadaya Masyarakat | 4 kali
3 | Peningkatan kegiatan di rumah pengelolaan dan bank sampah | RW 3 | Seksi Penataan Lingkungan | RT, RW, masyarakat setempat dan Seksi Penataan Lingkungan | September - Desember 2023 | Swadaya Masyarakat | 4 kali
Surabaya, 18 Agustus 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah Genting Kalianak
| (M. Fadelan) |  |  |  |  | (…............................... )

## NEW1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ………………………………………………
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
2
3
4
5
Surabaya, … Agustus 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah …………………………………
| ( ………………………………………... ) |  |  |  |  | ( …………………………………………….. )

## NEW2
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ………………………………………………
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
II | PERUBAHAN PERILAKU
1
2
3
4
5
Surabaya, … Agustus 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah …………………………………
| ( ………………………………………... ) |  |  |  |  | ( …………………………………………….. )

## NEW3
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ………………………………………………
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1
2
3
4
5
Surabaya, … Agustus 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah …………………………………
| ( ………………………………………... ) |  |  |  |  | ( …………………………………………….. )

## NEW4
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ………………………………………………
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1
2
3
4
5
Surabaya, … Agustus 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah …………………………………
| ( ………………………………………... ) |  |  |  |  | ( …………………………………………….. )