## SANGGRAHAN
(RKM) RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB 'ADI MUKTI' DESA SANGGRAHAN
KECAMATAN PRAMBANAN
Tahun 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan
: Kegiatan dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
NO. | USULAN KEGIATAN | PENANGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
[7 empty] | 2022-10-01 | 2023-05-23
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak balita di Desa Sanggrahan | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak remaja di Desa Sanggrahan | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. Pokja | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga yang mempunyai lansia di Desa Sanggrahan | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | WUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin / 1 Minggu | BOKB | Rutin | Rutin
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | PUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /1 bln | APBDes | Rutin | Rutin
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Desa Sanggrahan, masyarakat sekitar | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
7 | Sosialisasi melalui sosial media | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Desa Sanggrahan | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin / 1 Minggu | Swadaya | Rutin | Rutin
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Desa Sanggrahan | Fas. Tim Pokja, PLKB | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
9 | Pembekalan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Desa Sanggrahan | Fas. Tim Pokja, PLKB | September 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Desa Sanggrahan | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /1 Bln | APBDes | Rutin | Rutin
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu, BKR, BKB, BKL | Bidan, SKD & PPKBD | Kader | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /1 Bln | APBDes, Swadaya | Rutin | Rutin
12 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan kader setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | Rutin / 1 Bln | APBDes, Swadaya | Rutin | Rutin
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin / 1 Bln | SWADAYA | Rutin | Rutin
2 | Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Puskesmas, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Mei 2022 | Puskesmas, APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juni 2023 | DLH | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
4 | Pembuatan Bak Sampah | Sie. Pembinaan Lingkungan | Tiap RT se Desa Sanggrahan | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | September 2018 | APBDES | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
5 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2020 | APBD II | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
6 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | 2019 | APBD II | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
7 | Verifikasi Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Puskesmas, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2022 | APBDES, Puskesmas | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
8 | Pengecekan jentik nyamuk (JUMANTIK) | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin / tiap Bln | APBDES | Rutin | Rutin
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | Balita Warga Desa Sanggrahan | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin per bulan | APBDES | Rutin | Rutin
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Kasih Sayang | Lansia Warga Desa Sanggrahan | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin per bulan | APBDES | Rutin | Rutin
3 | Senam Lansia | Seksi Kasih Sayang | Lansia Warga Desa Sanggrahan | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin per bulan | APBDES | Rutin | Rutin
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja | Seksi Kasih Sayang | Remaja Warga Desa Sanggrahan | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin per bulan | APBDES | Rutin | Rutin
5 | Pengecekan HB dan Pemberian Tablet Tambah Darah | Seksi Kasih Sayang | Remaja Warga Desa Sanggrahan | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin per bulan | APBDES | Rutin | Rutin
6 | Pembentukan Pengurus DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak balita di Desa Sanggrahan | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja, PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, Bidan, UPPKA | Rutin Setiap bulan | APBDES | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan Pengemasan Aneka Snack | Sie. Sosialisasi & pend. Sie Ekonomi | Warga Desa Sanggrahan | Dinas Sosial, Pem. Ds, Fas, Pokja | 2019 | Dinsos | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
2 | Pelatihan dan pendampingan pembuatan makanan sehat (KESTRAT) | Sie. Sosialisasi & pend. Sie Ekonomi | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja, PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, Bidan, UPPKA | April 2019 | Dinkes, APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
3 | Pembuatan warung hidup per RT | Sie. Sosialisasi & pend. Sie Ekonomi | Warga Desa Sanggrahan | Tim Pokja | 2017 | SWADAYA, APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
4 | Pelatihan pembuatan hantaran pernikahan | Sie. Sosialisasi & pendidikan, Sie Ekonomi | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, PKK | Maret 2020 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
5 | Pembudidayaan Ikan Nila | Sie Ekonomi | Warga Desa Sanggrahan | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Juni 2020 | APBDes, Swadaya | Selesai dilaksanakan | Dalam proses
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Agustus 2023 | APBDES | Selesai dilaksanakan | Dalam proses
2 | Pembuatan Talud Jalan Pertanian | Sie. Pembinaan Lingkungan | RW 5, Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBDES | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
3 | Pembuatan kolam penampungan benih ikan | Sie. Pembinaan Lingkungan | Petani Ikan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBDES | Dalam proses | Dalam proses
4 | Pembuatan Fasilitas kolam pemancingan | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBDES | Dalam proses | Dalam proses
5 | Pembuatan Warung Kuliner Pemancingan | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBDES | Dalam proses | Dalam proses
6 | Pembangunan Lapangan Voli | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | 2019-2023 | APBDES, Swadaya | Dalam proses | Dalam proses
7 | Perbaikan gorong-gorong | Sie. Pembinaan Lingkungan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | April 2023 | APBDES | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
8 | Pembuatan jalan irigasi | Sie. Pembinaan Lingkungan | RT 9, Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | 2023-05-01 | APBDES | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Hadroh | Seksi Sosial Buaya | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | Rutin | Rutin
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | Rutin | Rutin
3 | Kegiatan TPA Anak | Seksi Keagamaan | Anak-anak Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap hari | SWADAYA | Rutin | Rutin
4 | Kegiatan TPA Lansia | Seksi Keagamaan | Lansia Desa Sanggrahan | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap Minggu | SWADAYA | Rutin | Rutin
5 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Desa Sanggrahan | Dewan kesenian, Pem.Ds, Pokja, RT/RW, Karang Taruna | Juni 2023 | SWADAYA, APBDes | Dalam proses | Dalam proses
6 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Desa Sanggrahan | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB | September 2023 | Puskesmas | Rencana Kegiatan | Rencana Kegiatan
7 | Pelatihan pembuatan pupuk organik dan media tanam/tanah subur | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Desa Sanggrahan | DisosP3AKB, Dinas Pertanian, Pokja, PLKB, PPL | November 2019 | Dinas Pertanian, APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
8 | Pelatihan pembuatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga Desa Sanggrahan | Pem.Ds, RT/RW, Gapoktan, KWT | Oktober 2018 | APBDes | Selesai dilaksanakan | Selesai dilaksanakan
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | September 2023 | SWADAYA | Rencana Kegiatan | Rencana Kegiatan
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | September 2023 | SWADAYA | Rencana Kegiatan | Rencana Kegiatan
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja & Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | November 2023 | SWADAYA | Rencana Kegiatan | Rencana Kegiatan
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa Sanggrahan | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Oktober 2023 | SWADAYA | Rencana Kegiatan | Rencana Kegiatan

## Sheet1
(RKM) Rencana Kegiatan Masyarakat
Kampung KB …..
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | Sie. Sosialisasi & pendidikan
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Agustus 2018
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | Agustus 2018
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Agustus 2018
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Agustus 2018 | Swadaya
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PLKB | September 2018
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | Fas. Tim Pokja, PLKB | Agustus 2018
9 | Pembekalan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PLKB, Fas. Tim Pokja, | September 2018 | OPDKB
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | OPDKB
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu, BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Puskesmas
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap minggu | Puskesmas
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | September 2018 | Swadaya
14 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Agustus 2018 | APBDES
15 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | September 2018 | APBDES
16 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | September 2018 | APBDES

## Sheet2
(RKM) Rencana Kegiatan Masyarakat Kampung KB Dukuh Jotang, Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk Klaten Tahun 2018-2019
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Dukuh Jotang | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Agustus 2018
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Dukuh Jotang | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | Agustus 2018
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Dukuh Jotang | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Agustus 2018
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bln
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Dukuh Jotang | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Agustus 2018 | Swadaya
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Dukuh Jotang | Fas. Tim Pokja, PLKB | September 2018
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Jotang | Fas. Tim Pokja, PLKB | Agustus 2018
9 | Pembekalan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Jotang | PLKB, Fas. Tim Pokja, | September 2018 | OPDKB
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Jotang | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | OPDKB
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu, BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Jotang | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Puskesmas
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Jotang | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap minggu | Puskesmas
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | September 2018 | Swadaya