## format
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB …………………
KABUPATEN/KOTA……………….
PROVINSI…………………..
TAHUN ………………..
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB)
1
2
3
4
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
II | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/ KELURAHAN/MANDIRI
1
2
3
4
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
III | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
2
IV | PERUBAHAN PERILAKU
V | PELAYANAN DAN RUJUKAN
VI | PENATAAN LINGKUNGAN
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
| Mengetahui, |  |  |  | …………….., Tanggal Bulan Tahun
| Lurah……….. |  |  |  |  | Pembina Kampung KB…..
| TTD | [5 empty] | TTD
| (nama) |  |  |  |  | (nama)
KET | :
1. No: Nomor Urut Kegiatan
2. Uraian Kegiatan : menggambarkan tentang konten dan sasaran kegiatan (untuk tingkat desa tambahkan lokasinya)
3. Penanggung jawab: Seksi yang bertanggung jawab
4. Sasaran Kegiatan
5. Pihak yang terlibat
6. Waktu
7. Sumber Dana
8. Jumlah
9. Keterangan

## contoh rkm
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB BANGGA KENCANA
KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB)
II | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/ KELURAHAN/MANDIRI
III | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemuktahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan SubPPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah/PKK/Tokoh Masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website Kmapung KB | Sekretaris Kmapung KB/Rumah Data/ Karang Taruna/PIK-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di Kampung KB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemuktahiran Data Keluarga Resiko Stunting | TPK | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes, Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemuktahiran data stunting | TPK | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes, Puskesmas | Feb dan Agt | Dinkes
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | seksi perlindungan | seluruh keluarga | Kepala Desa/Lurah/PKK/Tokoh Masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
IV | PERUBAHAN PERILAKU
V | PELAYANAN DAN RUJUKAN
VI | PENATAAN LINGKUNGAN
| Mengetahui, |  |  |  |  | Palembang, 06 Januari 2023
| Lurah Bangga Kencana |  |  |  |  | Pembina Kampung KB Bangga Kencana
| TTD | [5 empty] | TTD
| Budi Gunawan, S.Sos |  |  |  |  | Rika Amelia Sari, S.K.M.