|  |
| --- |
| **Rencana Kerja Penggerakan bersama IMP dan Mitra Potensial****Desa : Mattiro Bintang****Kabupaten Pangkep****Periode: Januari 2022 – Desember 2022** |
| **No** | **Hasil/Tujuan khusus yang diinginkan** | **Hambatan/Kendala** | **Tugas/Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Sumber Daya** | **Jadwal** | **Indikator Keberhasilan** |
| 1 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan IMP (PPKBD/Sub PPKBD) dan poktan untuk melakukan penggerakan dan promosi MKJP | Sebanyak 1 orang PPKBD dan … orang Sub PPKBD belum mendapatkan pelatihanBKB, BKR dan BKL setelah dibentuk belum melakukan kegiatan (Tidak aktif) | 1. Penguatan kapasitas IMP dan Poktan tentang Teknik komunikasi dan memanfaatkan media KIE sesuai dengan kelompok sasaran.
 | PKB | Biaya pelaksanaan pelatihan dari Dana Desa. Memanfaatkan pertemuan rutin IMP untuk menguatkan kapasitas IMP dan PoktanFasilitator: PKB |  | 1. Sebanyak 1 orang PPKBD, …orang Sub PPKBD terlatih
2. BKB, BKR, BKL terlatih
 |
| 2 | Meningkatkan upaya penggerakan untuk KIE MKJP bersama dengan IMP dan poktan | Kurangnya anggaran penjangkauan maupun untuk membuat materi KIE MKJP.Terbatasnya media KIE MKJP | 1. Penjangkauan dan KIE MKJP bersama IMP dan Poktan
2. Meningkatkan kemampuan IMP dan Poktan untuk menggunakan aplikasi
 | PKB dan PPKBD | Biaya operasional pelaksanaan penjangkauan dan KIE memanfaatkan berbagai pertemuan pengajian, kelompok arisan, posyandu, kelas Ibu Hamil dll.Biaya pertemuan rutin IMP dan PoktanDukungan biaya layanan KB bagi keluarga tidak mampu |  | * … Ibu Hamil,
* ….Pasangan tidak ingin menambah anak
* ….Pasangan tidak ingin menambah anak masih menggunakan non MKJP
* ….Wanita baru melahirkan
* …..Pasangan Baru menikah
* …… Calon pengantin
 |
| 3 | Meningkatkan alokasi dana desa untuk mendukung operasional kegiatan promosi MKJP dan layanan KB serta untuk pelatihan IMP dan Poktan | Belum tersedianya alokasi dana untuk operasional IMP dan Poktan serta untuk pelatihan IMP dan PoktanBelum tersedia alokasi dana di desa untuk mendukung layanan KB bagi masyarakat tidak mampuKepala Desa belum memahami kegiatan yang dapat didukung oleh Dana Desa terkait KKBPK | Melakukan advokasi kepada Kepala Desa mengalokasikan dana desa untuk biaya operasional IMP dan Poktan, pelatihan IMP dan Poktan serta untuk bantuan layanan KB | PKB, PPKBD | Diperlukan penyampai pesan kepada Kepala DesaUsulan kegiatan yang dapat didukung oleh Dana Desa (Proposal kegiatan) |  | Kepala Desa setuju adanya alokasi Dana desa untuk operasional IMP dan Poktan, pelatihan IMP dan Poktan, serta untuk bantuan layanan KB |
| 4 | Bekerjasama dengan PKK, posyandu organisasi keagamaan untuk meningkatkan penjangkauan dan KIE MKJP serta layanan MKJP | Belum melibatkan PKK, posyandu dan organisasi keagamaan untuk penjangkauan  | Berkoordinasi dengan PKK, Posyandu dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan penjangkauan dan KIE MKJP serta layanan MKJP | PKB, PPKBD |  |  | PKK, Posyandu dan organisasi keagamaan sepakat untuk bersama-sama melaksanakan penjangkauan MKJP |