## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "KEJORA"
KELURAHAN JEMURWONOSARI KECAMATAN WONOCOLO
NO | URAIAN |  | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGAIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
| 1 | MELAKUKAN PENDATAAN KELUARGA BERESIKO STUNTING | Kader KB | Keluarga | Kader IMP | Jan - Peb | swadana
| 2 | MELAKUKAN PENDATAAN KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI KIA | Ketua RW | Keluarga | Kader KSH | Jan - Peb
| 3 | PENGUMPULAN DATA BAGI KELUARGA DENGAN ANAK PUTUS SEKOLAH | Ketua RW / Ketua RT | Keluarga | Kader KSH | Jan - Peb
II | PERUBAHAN PRILAKU
| 1 | KIE POLA PENGASUHAN BALITA | TP PKK KELURAHAN | Kelg. Balita Stunting | TPK dan KSH | Maret
| 2 | KIE PENGUNAAN ALKONT MKJP | Kader IMP Kelurahan | PUS | PKB dan IMP | Maret
| 3 | KIE POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT | Bidan Kelurahan | Keluarga Bantaran Sungai | Puskesmas dan Bidan | April
5
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
| 1 | Pemberian Kudapan bagi balita stunting | Puskesmas | Balita stunting | TPK | April | APBD
| 2 | Renang bersama anak stunting | SCR | Balita stunting | CSR, KSH | Mei | CSR
| 3 | Senam sehat atasi stunting | Pkk Kelurahan | Balita stunting | TPK dan KSH | Mei | Swadaya
| 4 | DASHAT | Pkk Kelurahan | IBU BALITA STUNTING | PUSK. DAN TPK | Juni | Swadaya
| 5 | BAAS (Bapak Asuh Anak stunting) | TNI | Kelg. Stunting | Koramil dan TPK | Juli | Swadaya
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
| 1 | Pemeriksaan jentik | Puskesmas | keluarga | Kader KSH | Juni | APBD
| 2 | Pengembangan kampung wisata | Dinas Pertanian | wilayah RW | ketua RT / RW | Juni | Swadaya