## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKWALITAS " LESTARI " KEL.TAKERAN
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pencatatan dan pelaporan Kampung KB dalam website Kampung KB dan Rumah data Kependudukan | Rumah Data/Sekretaris Kampung KB | Seluruh Kegiatan dan Capaian Kampiung KB | PKB | Januari s/d Desember | BOKB dan DPA Kelurahan
2. | Pemutakhiran Data berbasis Keluarga | Sekdes,PPKBD/SUB PPKBD | Seluruh Keluarga | PKB | Juni s/d Agustus | BOKB dan DPA Kelurahan
II | Perubahan Perilaku
1 | Bantuan transport nara sumber 1 orang | PPKDB | SOTH | PKB | Januarai s/d Desember | DPA kelurahan | 100000
2 | Bantuan transport fasilitator 2 orang | PPKDB | SOTH | PKB | Januarai s/d Desember | DPA kelurahan | 100000
3 | Bantuan transport peserta SOTH 25 orang | PPKDB | SOTH | PKB | Januarai s/d Desember | DPA kelurahan | 1250000
4 | Pembinaan Poktan BKB,BKR,BKL,PIK R tentang Reproduksi Sehat dan Administrasi | PKB |  | PKB dan Puskesmas | Januari s/d Desember | DPA kelurahan | 3145500
5 | Pertemuan Rutin Pokja KKB | Ketua Pokja dan PKB | Anggota Pokja KKB | PKB | Januari s/d Desember | BOKB dan DPA Kelurahan
6 | Penyuluhan PAP SMAER Bagi PUS | PKB PPKBD dan SUB PPKBD | Wanita yg sudah melakukan hubungan intim | PKB dan Dokter ahli Pathology Anatomi | Juni | BOKB dan Dana Desa
7 | Penyuluhan Kontrasepsi MKJP dan Keluarga Stunting | PKB | Keluarga yang belum ber KB dan Keluarga resiko stunting ( bu mil,kelg baduta dan balita,catin dan pasca salin | PKB Puskesmas,Penyuluh agama | Januari s/d Desember | DPA kelurahan | 300000
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Bantuan transport MOW | Kader dan Bidan Desa |  | PKB dan Puskesmas | Januari s/d Desember | DPA Kelurahan | 300000
2 | Pemberian makanan tambahan bagi ibu Hamil Stunting ,balita dan baduta stunting( Dalam Dapur Sehat Atasi Stunting) | Kader dan Bidan Desa | Bu Mil resiko Stunting ,Baduta dan Balita Stunting | PKB dan Puskesmas | Januari s/d Desember | DPA Kelurahan | 300000
3 | Pekan Pelayanan KB MKJP di Faskes | PKB dan Kader KB | PUS | PKB dan Puskesmas | Januari s/d Desember | BOKB dan DPA Kelurahan
4 | Pekan pelayanan PAP SMAER | PKB dan Kader KB dan Ketua TP PKK Desa | Wanita yang sudah melakukan hub sex | PKB dan Dokter ahli Patology Anatomi | Juli | DPA kelurahan | 900000
5 | Melakukan Rujukan pada sasaran Keluarga Stunting | PKB dan Kader TPK | Keluarga Stunting | PKB dan Puskesmas | Januari s/d Desember | BOKB dan DPA Kelurahan
IV | Penataan Lingkungan
1. | Kerja Bakti Lingkungan | Ketua RT/RW | Masyarakat | Masyarakat | Setiap Bulan | Swadaya
2. | Bakti Sosial dalam Rangka HUT RI Pemberian Sembako Pada Keluarga Miskin | Kepala Desa | Masyarakat Miskin | Perangkat | Agustus | DPA kelurahan
3. | Penghijauan Lingkungan Penanaman Pohon produktif | Kepala Desa | Masyarakat | Perangkat dan Balai Pertanian | Oktober | DPA kelurahan
4. | Sosialisasi Gerakan Anti Buang Sampah Sembarang | Kepala Desa | Masyarakat | Perangkat | Oktober | DPA kelurahan
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Takeran, Agustus 2023
Mengetahui
Kepala Kelurahan Takeran
| ARIE IKHSAN NAWAWI |  |  |  |  | MUHAMMAD IBNU AROFAH MUBAROK,S.Sos
| Nip.197902142002121005 |  |  |  | Nip. 198212222002121004