## Bidang Data
BIDANG DATA
NO | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | TARGET | LOKASI | WAKTU | PENANGGUNG JAWAB | HASIL YANG DIHARAPKAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
18 | Pendataan Keluarga | Melakukan Monitoring pelaksanaan atau pemuktahiran data keluarga oleh kader pendata | 2559 KK | Kecamatan Cendana | April - Juni | Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec.Cendana | Semua data keluraga se kec Cendana telah terdata, ter update di aplikasi New Siga
19 | Peta Keluarga | Merancang, Membuat dan mengupdeting Peta Keluarga di Tingkat Desa | 7 Peta Keluarga | 7 Dusun dari 22 Dusun se Kec. Cendana | Juli-Desember | Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec.Cendana | 7 Peta Keluarga akan selesai dari 22 Dusun Se Kec.Cendana
20 | Penyajian Data Keluarga | Menyajikan data hasil pendataan dan pemutahiran Data Keluarga ditingkat desa | 1 kali / Desa (7 kali) | Kantor Desa Se Kecamatan Cendana | Agustus - Desember | Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec.Cendana | Data yang disajikan dapat diterima dan dimanfaatkan semua pihak bagi yang berkenan
21 | Pencatatan dan Pelaporan Data Capaian Program KKBPK | Mengumpulkan, Mengkaji, Mengolah dan Menganalisa Laporan Bulanan Hasil Capaian Program KKBPK pada bulan berjala | C/I/Des.Dal : 7 Desa laporan AB Regiser/Situasi pelayanan KB Baru dan Aktif | Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cendana |  | Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec.Cendana | Semua pencatatan dan pelaporan hasil capaian pada bulan berjalan dapat diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan
22 | Visualisasi Data | Mengisi dan Mengupdate data, baik data di New Siga maupun data dikampung KB 1. Data K/0 2. Data yang ada dirumah dataku | Semua data K/0 dan semua data yang ada dirumah dataku |  |  |  | Semua data telah dipervikasi dan divalidasi baru akan dipublikasikan
| Kampung KB | Pembinaan Pokja Kampung KB | 3 Kampung KB |  |  |  | Meningkatkan intervensi Pokja Kampung KB

## Bidang Penggerakan
BIDANG PENGGERAKAN
NO | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | TARGET | LOKASI | WAKTU | PENANGGUNG JAWAB | HASIL YANG DIHARAPKAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13 | Fasilitasi Pelayanan Program KKBPK Tingkat Kecamatan | Melakukan Staf Meeting Rapat Interen Balai Penyuluh dalam rangka Monev kinerja seminggu yang lalu dan menyusun rencana kerja selama seminggu | 52 Kali | Balai Penyuluhan KB Kecamatan Cendana | Setiap Hari Kerja pada hari Senin | Koordinator | Diketahui seberapa besar capaian, kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan serta mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan satu minggu kedepan
14 | Penguatan Kapasitas Kader IMP | Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kader PPKBD dan Sub PPKBD dengan materi 6 peran Bakti IMP | 7 Kader PPKBD 23 Kader Sub PPKBD | 7 Desa Se Kec.Cendana | Tidak mengikat / tergantung keadaan | Koordinator, PKB/PLKB | Kader PPKBD dan Sub PPKBD memahami dan mengetahui tugas dan funsinya sesuai 6 peran baktinya, serta kader dapat mengetahui jumlah PPM diwilayah masing-masing
15 | Advokasi dan KIE ke Tokoh Formal dan Informal | Mengajak, merangkul dan mendorong Tokoh-Tokoh Formal dan Informal Se-Kecamatan Cendana untuk bersama - sama melakukan Motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan Program Bangga Kencana dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Mandiri Berkualitas | Semua Kepala UPT terkait se Kecamatan Cendana, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda | Kecamatan Cendana | Tidak mengikat / tergantung keadaan | Koordinator, PKB/PLKB | Semua elemen masyarakat baik Formal maupun Informal dapat menerima dan menyukseskan Program Bangga Kencana di lapangan
16 | Penyuluhan dan KIE | Melakukan KIE dengan Materi 1000 HPK | Remaja, Catin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin dan Ibu Baduta | Kecamatan Cendana | 28 kali sesuai kesepakatan pada kegiatan rembuk Stunting | Koordinator, PKB/PLKB | Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan dan mencegah lahirnya generasi stunting
17 | Fasilitasi Kemitraan dengan Tokoh Formal dan Tokoh Informal Tingkat Kabupaten | Mengikuti setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Disdalduk KB Kabupaten Enrekangdan Dinas terkait bila diundang | 12 kali pertemuan (tergantung) | Kabupaten Enrekang |  | Kepala Disdalduk KB dan Kepala OPD Pelaksana kegiatan diKabupaten | Kepala OPD khususnya Disdalduk KB Kabupaten Enrekang tidak bosan - bosan selalu memberikan arahan dan nasehat kepada semua PKB/PLKB untuk tetap semangat, bersinergik/berkolaborasi dalam melaksanakan tugas dan Tupoksi kami dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan

## Bidang KB
BIDANG KB
NO | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | TARGET |  | LOKASI | WAKTU | PENANGGUNG JAWAB | HASIL YANG DIHARAPKAN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
10 | Capaian Akseptor KB Baru | Melakukan KIE dan Konseling kepada PUS yang belum ber KB dalam rangka penjaringan calon akseptor | 365 Pus yang belum Ber - KB |  | Kecamatan Cendana | Setiap Hari Kerja | PKB/PLKB | Adanya calon Akseptor yang siap dilayani
| Target Akseptor KB Baru dari Target : 212 | 1. Desa Pundilemo 2. Desa Karrang 3. Desa Taulan 4. Desa Cendana 5. Desa Lebang 6. Desa Pinang 7. Desa Malalin |  | 42 43 61 41 10 7 8 | Di Masing - Masing Desa | 12 Bulan | PKB/PLKB | Semua Target AB sebanyak : 212 akseptor tercapai
11 | Capaian KB Aktif dari Target : 872 | 1. Desa Pundilemo 2. Desa Karrang 3. Desa Taulan 4. Desa Cendana 5. Desa Lebang 6. Desa Pinang 7. Desa Malalin |  | 122 144 169 119 110 98 110 | Di Masing - Masing Desa | 12 Bulan | PKB/PLKB | Semua Target AB sebanyak : 872 dapat tercapai
12 | Capaian CU - PUS demgan jumlah Pus : 1207 | Melakukan KIE dan Pembinaan kepada peserta KB Aktif sebanyak : 872 Akseptor yang tersebar di 7 desa | 365 Pus yang belum Ber - KB |  | Kecamatan Cendana | Setiap Hari Kerja | PKB/PLKB | Adanya calon Akseptor yang siap dilayani
|  | 1. Desa Pundilemo 2. Desa Karrang 3. Desa Taulan 4. Desa Cendana 5. Desa Lebang 6. Desa Pinang 7. Desa Malalin |  | 122 144 169 119 110 98 110 | Di Masing - Masing Desa | 12 Bulan | PKB/PLKB | Semua Akseptor KB Aktif yang ada dapat dibina dan dipertahankan hingga tetap berada pada posisi 65 Persen (872 Akseptor)

## Bidang KS
RENCANA KERJA BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023
BIDANG KS
NO | POKOK KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | TARGET |  | LOKASI | WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |  | HASIL YANG DIHARAPKAN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | Pembinaan Kelompok BKB | Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kader dan anggota kelompok BKB dengan materi sebagai berikut : | 7 Kelompok BKB Se- Kec.Cendana |  | 7 Desa Se- Kec.Cendana | Setiap Bulan sesuai jadwal pertemuan yang telah ditetapkan | 1. 2. | Koordinator . Masing-masing PKB dan PLKB Pembina Wilayah Desa | 1. | Kader BKB dapat melaksanakan tupoksinya sesuai kedudukan dan jabatannya dalam kelompok.
|  | - Menjadi Orang Tua Hebat | [6 empty] | 2. | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan semua anggota kelompok BKB sehingga dapat menyadari betapa besar manfaat yang diperoleh dalam mengikuti kegiatan ini khususnya dala pola pengasuhan anak Balita
- Pengasuhan Anak Umur 0-6 Tahun
- Pengasuhan 1000 HPK
- Penanaman Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga
- Peran Ayah Dalam Pengasuhan
2 | Pembinaan Kelompok BKR | Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kader dan anggota kelompok BKR yang terkai dengan : | 7 Kelompok BKR Se- Kec.Cendana |  | 7 Desa Se- Kec.Cendana | Setiap Bulan sesuai jadwal pertemuan yang telah ditetapkan | 1. 2. | Koordinator . Masing-masing PKB dan PLKB Pembina Wilayah Desa | 1. | Kader BKR dapat melaksanakan tupoksinya sesuai kedudukan dan jabatannya dalam kelompok.
|  | - Pubertas | [6 empty] | 2. | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan semua anggota kelompok BKR dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada anak dan remaja
- Persiapan Pernikahan
- Kesehatan Reproduksi
- Seksualitas
- Kesehatan dan Gizi Remaja
- Perilaku Beresiko
- Komunikasi Efektif Orang Tua Dengan Remaja
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
3 | Pembinaan Kelompok BKL | Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kader dan anggota kelompok BKL terkai dengan : | 7 Kelompok BKR Se- Kec.Cendana |  | 7 Desa Se- Kec.Cendana | Setiap Bulan sesuai jadwal pertemuan yang telah ditetapkan | 1. 2. | Koordinator . Masing-masing PKB dan PLKB Pembina Wilayah Desa | 1. | Kader BKL dapat melaksanakan tupoksinya sesuai kedudukan dan jabatannya dalam kelompok.
|  | - Konsep Dasar Lansia Tangguh | [6 empty] | 2. | Meningkatnya pengetahuan seluruh anggota kelompok dalam melaksnakan pengasuhan dan perawatan Lansia
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Spritual
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Intelektual
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Fisik
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Emosional
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Sosial
|  | Kemasyarakatan | [6 empty] | 3. | Dan Khusus Lansia itu sendiri dapat membantu melatih dirinya terutama dibidang kesehatan baik fisik maupun mental
- Pembangunan Lansia Tangguh Dimensi Dimensi
Lingkungan
4 | Pembinaan Kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat | Melakukan KIE dan pembinaan kepada seluruh anggota PIK Remaja Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Masyarakat, seputar Pendidikan Etika, Moral, Ahlak, Triat KRR dan hal-hal yang lain menyangkut kepentingan remaja. | 1. ..... ..... .2. | Kelompok PIK Remaja Jalur Pend.Formal Kelompok PIK Remaja Jalur Masyarakat | SMP dan SMA Neg. Yang ada Dikecamatan Cendana | Per Triwulan (Tergantung) | 1. 2. | Koordinator . Masing-masing PKB dan PLKB Pembina Wilayah Desa | Remaja dapat beretika, bermoral dan berahlak yang mengindahkan pesan - pesan TRIAT KRR No Pernikahan Dini No Seks Bebas dan No Navsa dan lain - lain
5 | Pembinaan Kelompok UPPKA | Melakukan KIE dan pembinaan kepada pengurus dan anggota kelompok UPPKA meliputi : - Managemen Usaha - Pengelolaan Jenis Usaha - Pemasaran Hasil Usaha | 7 Kelompok UPPKA |  | Kelompok UPPKA yang ada di Kecamatan Cendana | Per Triwulan | 1. 2. | Koordinator . Masing-masing PKB dan PLKB Pembina Wilayah Desa | Pengurus dan anggota kelompok UPPKA dapat membuat managemen usaha, pengelolaan jenis usaha dan ;;;hasil usaha
6 | Pendampingan Remaja Calon Pengantin (Catin) | Melakukan pendampingan dan KIE kepada Calon Pengantin tentang bagaimana kesiapan kedua calon mempelai sebelum memasuki bahtera rumah tangga, terutama hal-hal yang menyangkut kesehatan baik fisik maupun mental, gizi dan lain - lain | Tergantung berapa jumlah calon pengantin |  | Kecamatan Cendana | 3 Bulan sebelum menikah | Koordinator, PKB/PLKB dan TPK |  | Calon pengantin dapat mengetahui semua kesiapan sebelum melangsungkan Akad Nikah, terutama tentang pola sehat dan pemenuhan gizi sebelum menikah, guna mengurangi atau menghindari resiko STUNTING
7 | Pendampingan Ibu Hamil (BUMIL) | Melakukan pendampingan dan KIE kepada Ibu Hamil (Bumil) tentang hal | 59 Ibu hamil yang sudah ada dan sewaktu waktu bisa berubah |  | Kecamatan Cendana | 8 kali selama kehamilan | Koordinator, PKB/PLKB dan TPK |  | Ibu Hamil dapat mengetahui dan mempraktekkan :
[9 empty] | 1. | Pola Hidup Sehat
[9 empty] | 2. | Pola Makanan yang beragam, seimbang dan bergizi
[9 empty] | 3. | dapat memeriksakan kehamilannya di Bidan/Faskes
[9 empty] | 4. | Pada saat bersalin harus ditangani oleh tenaga Bidan sarana kesehatan
8 | Pendampingan Ibu Pasca Salin | Melakukan pendampingan dan KIE kepada Ibu yang baru melahirkan tentang : | Tergantung berapa Ibu Pasca Salin |  | Kecamatan Cendana | 2 kali dalam kurung waktu 40 hari setelah melahirkan | Koordinator, PKB/PLKB dan TPK |  | Ibu Pasca Salin dapat mengetahui cara membersihkan baik dan benar
1. Pemberian SUSU COLOSTRUM setelah bayi telah lahir
2. Pemberian air Susu Ibu yang bersih, sehat dan ....sempurna selama 6 bulan
9 | Pendampingan Ibu Baduta | Melakukan KIE dan pendampingan kepada Ibu Baduta terkait dengan Pengasuhan anak pada fase 1000 HPK |  |  | Kecamatan Cendana | 2 kali bagi baduta sehat dan setiap bulan bagi Baduta beresiko | Koordinator, PKB/PLKB dan TPK |  | Ibu Baduta dapat mengetahui pola pengasuhan anak fase 1000 HPK